## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
104776.19 | 104776.19 | 99013.2 | 94.4997

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 06/06/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 50 | Execução Indireta - Contrato | 161/2024 |  | 1° MEDIÇÃO 50% | 8200-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2024 (6/2024)
2 | 17/06/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 93.6 | Execução Indireta - Contrato | 161/2024 |  | 2° Medição 93,60% | 8201-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2024 (6/2024)
3 | 17/07/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 93.6 | Execução Indireta - Contrato | 161/2024 |  | Repetição Medição 93,60% | 8201-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2024 (7/2024)
4 | 05/08/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO N°40 | 8370-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)
5 | 05/09/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação | 8370-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/10/2024 (9/2024)
6 | 02/10/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n° 54 | 8546-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 25/11/2024 (10/2024)
7 | 01/11/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 94.5 | Execução Indireta - Contrato | 161/2024 |  | 3° Medição 94,50% | 8636-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/12/2024 (11/2024)
8 | 29/11/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 161/2024 |  | Medição 100% | 8639-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/12/2024 (11/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 57/2024 | Processo Dispensa | 09/05/2024 | 14/05/2024 | 90037 | Contratação de empresa para execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico financeiro, BDI, planilha orçamentaria e projetos em anexo. Obra: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS - Rua Leonilda da Silva – Bairro Jardim Arisi | Homologada - (14/05/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
161/2024 | Contratação de empresa para execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico financeiro, BDI, planilha orçamentaria e projetos em anexo. Obra: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS - Rua Leonilda da Silva – Bairro Jardim Arisi | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | 90037 | 14/05/2024 | 13/05/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
9575/2024 Ordinário | 29/11/2024 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 24512 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANA SERV 1,0000 5.762,9900 5.762,99 S - - Rua Leonilda da Silva – Bairro Jardim Arisi. Área de pavimentação poliédrica: 1.400,00M² Forma de pagamento: CONFORME SERVIÇOS PRESTADOS Destino: Medição nº 4 final Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | 5762.99 | 5762.99 | 0 | 0
5539/2024 Ordinário | 11/07/2024 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 24512 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANA SERV 1,0000 14.739,1900 14.739,19 S - - Rua Leonilda da Silva – Bairro Jardim Arisi. Área de pavimentação poliédrica: 1.400,00M² Forma de pagamento: CONFORME SERVIÇOS PRESTADOS Destino: Medição aditivo nº 1 Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | 14739.19 | 14739.19 | 14739.19 | 100
4375/2024 Ordinário | 06/06/2024 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 24512 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANA SERV 1,0000 45.018,5000 45.018,50 S - - Rua Leonilda da Silva – Bairro Jardim Arisi. Área de pavimentação poliédrica: 1.400,00M² Forma de pagamento: CONFORME SERVIÇOS PRESTADOS Destino: 1ª Medição Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | 45018.5 | 45018.5 | 45018.5 | 100
4528/2024 Ordinário | 14/06/2024 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 24512 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANA SERV 1,0000 39.255,5100 39.255,51 S - - Rua Leonilda da Silva – Bairro Jardim Arisi. Área de pavimentação poliédrica: 1.400,00M² Forma de pagamento: CONFORME SERVIÇOS PRESTADOS Destino: 2ª Medição Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | 39255.51 | 39255.51 | 39255.51 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0017 - ADEQUAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 2934/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
18810 | RUA LEONILDA DA SILVA, COM EXTENSÃO DE 1.221,43M², SITUADA NO BAIRRO JARDIM ARISI DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA LEONILDA DA SILVA NºS/N – JARDIM ARISI | 26°4'21,4''Sul / 53°43'10,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | 90037 | 01/06/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8198
Contrato | LUIZ HENRIQUE CESCO | ***.218.***.** | 90037 | 01/06/2024 | 161/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8199

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | CREA - 1192846/D | ART (CREA) - 1720242393237
Fiscalização | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | CREA - 1192846/D | ART (CREA) - 1720242393237
Execução de Obra | LUIZ HENRIQUE CESCO | ***.218.***.** | CREA - 148664/D | ART (CREA) - 1720243284245