## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
44266.61 | 44266.61 | 44266.61 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 19/06/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 47.53 | Execução Indireta - Contrato | 172/2024 |  | 1° Medição 47,53% | 8204-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2024 (6/2024)
2 | 19/07/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 47.53 | Execução Indireta - Contrato | 172/2024 |  | Repetição de Medição 47,53% | 8204-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2024 (7/2024)
3 | 23/08/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 172/2024 |  | 2° Medição 100% | 8350-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)
4 | 23/09/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 172/2024 |  | Repetição Medição 100% | 8350-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/10/2024 (9/2024)
5 | 08/10/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 172/2024 | 1/2024 | 1° MEDIÇÃO 100% ADITIVO | 8553-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/11/2024 (10/2024)
6 | 04/11/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Conclusão |  |  |  |  | Termo de Conclusão | 8654-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 16/12/2024 (11/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 53/2024 | Processo Dispensa | 10/05/2024 | 20/05/2024 | 49628.95 | Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, Cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: REFORMA CENTRO SOCIAL SETE DE SETEMBRO | Homologada - (21/05/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
172/2024 | Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, Cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: REFORMA CENTRO SOCIAL SETE DE SETEMBRO | RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09471579996 (22.533.787/0001-90) | 38969.32 | 21/05/2024 | 20/05/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7890/2024 Ordinário | 07/10/2024 | RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09471579996 (22.533.787/0001-90) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 24481 Execução de obra com fornecimento de m SERV 1,0000 5.297,2900 5.297,29 aterial e mão de obra, conforme memorial descritivo, Cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: REFORMA CENTRO SOCIAL SETE DE SETEMBRO Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS Destino: Referente a Medição nº 3 Aditivo Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | 5297.29 | 5297.29 | 5297.29 | 100
6698/2024 Ordinário | 23/08/2024 | RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09471579996 (22.533.787/0001-90) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 24481 Execução de obra com fornecimento de m SERV 1,0000 20.446,3200 20.446,32 aterial e mão de obra, conforme memorial descritivo, Cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: REFORMA CENTRO SOCIAL SETE DE SETEMBRO Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS Destino: Mediçãonº 2 Final Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | 20446.32 | 20446.32 | 20446.32 | 100
4693/2024 Ordinário | 19/06/2024 | RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09471579996 (22.533.787/0001-90) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 24481 Execução de obra com fornecimento de m SERV 1,0000 18.523,0000 18.523,00 aterial e mão de obra, conforme memorial descritivo, Cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: REFORMA CENTRO SOCIAL SETE DE SETEMBRO Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS Destino: 1º Medição Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | 18523 | 18523 | 18523 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0034 - ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 2934/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
0000008851 | CONSTRUÇÃO CENTRO EVENTOS B. SETE DE SETEMBRO | RUA OSVINO BIER NºSN – SETE DE SETEMBRO | 26°5'1,0''Sul / 53°43'15,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | CESAR AUGUSTO ORTEGA | ***.608.***.** | 40173.84 | 01/06/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8202
Contrato | IASMIM STRAPASSON COMINETTI | ***.243.***.** | 38969.32 | 01/06/2024 | 172/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8203
Aditivo | CESAR AUGUSTO ORTEGA | ***.608.***.** | 5297.29 | 01/10/2024 | 172/2024 | 1/2024 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 8552

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | CESAR AUGUSTO ORTEGA | ***.608.***.** | CREA - PR 27448/D | ART (CREA) - 1720243027196
Fiscalização | CESAR AUGUSTO ORTEGA | ***.608.***.** | CREA - PR 27448/D | ART (CREA) - 1720243027196
Execução de Obra | IASMIM STRAPASSON COMINETTI | ***.243.***.** | CAU - 00A1406086 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 14348105