## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
338385.57 | 338385.57 | 338385.57 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 27/06/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 1.18 | Execução Indireta - Contrato | 125/2024 |  | 1° Medição 1,18% | 8210-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2024 (6/2024)
2 | 29/07/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 1.18 | Execução Indireta - Contrato | 125/2024 |  | Repetição Medição 1,18% | 8210-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2024 (7/2024)
3 | 05/08/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO N° 41 | 8371-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)
4 | 05/09/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação | 8371-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/10/2024 (9/2024)
5 | 02/10/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação N° 55 | 8547-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 25/11/2024 (10/2024)
6 | 04/11/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação | 8547-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 16/12/2024 (11/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 3/2023 | Concorrência | 26/12/2023 | 05/02/2024 | 28971093.2 | Contratação de empresa para Construção Unidade Hospitalar do Município de Santo Antônio do Sudoeste, estado do Paraná | Homologada - (16/04/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
125/2024 | Contratação de empresa para construção Unidade Hospitalar do Município de Santo Antônio do Sudoeste, estado do Paraná. | TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (04.379.027/0001-98) | 28609304.04 | 17/04/2024 | 06/04/2026 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5150/2024 Ordinário | 01/07/2024 | TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (04.379.027/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 23996 Execução do projeto Arquitetônico do H SERV 1,0000 59.282,5000 59.282,50 ospital Municipal de Santo Antônio do Sudoeste, estado do Paraná Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Local de entrega: CONFORME PROJETO 1º MEDIÇÃO CONTRA PARTIDA FINISA | 59282.5 | 59282.5 | 59282.5 | 100
5075/2024 Ordinário | 28/06/2024 | TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (04.379.027/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 23996 Execução do projeto Arquitetônico do H SERV 1,0000 338.385,5700 338.385,57 ospital Municipal de Santo Antônio do Sudoeste, estado do Paraná Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: 1º MEDIÇÃO Local de entrega: CONFORME PROJETO | 279103.07 | 279103.07 | 279103.07 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0023 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 2934/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
23992 | CONTRUÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR | LINHA ANDRADE NºS/N – Interior do Municipio. INTERIOR | 26°4'7,0''Sul / 53°43'7,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ALEXANDRE TIEZZI ZUNTINE | ***.914.***.** | 28971093.2 | 01/06/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8208
Contrato | FABIANO BEDIN | ***.776.***.** | 28609304.04 | 01/06/2024 | 125/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8209

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | FABIANO BEDIN | ***.776.***.** | CREA - 100660 | ART (CREA) - 1720242907087
Orçamento | ALEXANDRE TIEZZI ZUNTINE | ***.914.***.** | CREA - 5060516349/D | ART (CREA) - 1720235106902
Fiscalização | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | CREA - 1192846/D | ART (CREA) - 1720242924410