## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
2700000 | 187841.97 | 187841.97 | 6.9571

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/07/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 6.96 | Execução Indireta - Contrato | 135/2024 |  | MEDICAO 01 | 2469-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/08/2024 (7/2024)
2 | 30/08/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISADA | 2481-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 25/09/2024 (8/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CATANDUVAS | MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | 4/2024 | Concorrência | 09/05/2024 | 28/05/2024 | 2858719.3 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ASFALTO EM CBUQ SOBRE VIAS EM LEITO NATURAL COM CALÇADAS E SINALIZAÇÃO EM VIAS URBANAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 247/2024- SECID - SAM 42, PACTUADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID, SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PAR | Homologada - (06/06/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
135/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ASFALTO EM CBUQ SOBRE VIAS EM LEITO NATURAL COM CALÇADAS E SINALIZAÇÃO EM VIAS URBANAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 247/2024- SECID - SAM 42, PACTUADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID, SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PAR | JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE - ME (10.445.664/0001-18) | 2700000 | 06/06/2024 | 01/02/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
CATANDUVAS | MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | 64460/2024 - Estadual | Em Execução | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. | 17/04/2024 | 17/04/2026 | 220319.3 | 2638400 | 247

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3434/2024 Global | 17/06/2024 | JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE - ME (10.445.664/0001-18) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ASFALTO EM CBUQ SOBRE VIAS EM LEITO NATURAL COM CALÇADAS E SINALIZAÇÃO EM VIAS URBANAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 247/2024- SECID - SAM 42, PACTUADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID, SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE E A MUNICIPALIDADE, CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 2565000 | 178541.97 | 178541.97 | 6.96
3435/2024 Global | 17/06/2024 | JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE - ME (10.445.664/0001-18) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ASFALTO EM CBUQ SOBRE VIAS EM LEITO NATURAL COM CALÇADAS E SINALIZAÇÃO EM VIAS URBANAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 247/2024- SECID - SAM 42, PACTUADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID, SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE E A MUNICIPALIDADE, CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 135000 | 9300 | 9300 | 6.89

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
3006 - URBANIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 276/2023 (Ínicio da aplicação 2024)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3023 | RUA DUQUE DE CAXIAS COM 220 X 8 MTRS DE LARGURA COM CALÇAMENTO TOTAL PAVIMENTAÇÃO 2.200 M2 | RUA DUQUE DE CAXIAS NºS/N – JARDIM CATANDUVAS. | 25°12'224,3''Sul / 53°9'172,8''Oeste
3020 | RUA DOM PEDRO II COM 1570 X 8 MTRS DE LARGURA DE CALÇAMENTO E 230 X 8 MTRS DE LARGURA DE ASFALTO TOTAL PAVIMENTADO 18.OOO M2 | RUA D. PEDRO II NºS/N – JARDIM MENINO DEUS. JARDIM MENINO DEUS | 25°12'83,4''Sul / 53°9'173,9''Oeste
3033 | AVENIDA ADOLFO CHAGAS COM 300 X 8 MTRS DE LARGURA DE CALÇAMENTO MAIS 1.100MTRS DE ASFALTO TOTAL PAVIMENTADO 14000 M2 | AVENIDA ADOLFO CHAGAS NºSN – JARDIM CATANDUVAS. JARDIM CATANDUVAS | 25°12'369,3''Sul / 53°9'51,4''Oeste
3044 | RUA TRINTA E DOIS COM 700 X 8 MTRS DE LARGURA DE CALÇAMENTO TOTAL PAVIMENTADO 7.000 MTRS | RUA ANGELINA C. DOS SANTOS NºS/N – JARDIM CATANDUVAS. | 25°12'428,6''Sul / 53°9'5,0''Oeste
10417 | RUA QUATRO - N. 04 | RUA ALDINO VIEIRA (RUA 04) NºS/N – SÃO PEDRO. | 25°12'213,8''Sul / 53°9'201,8''Oeste
13169 | RUA HELENA ALVES DA LUZ | RUA HELENA ALVES DA LUZ Nºsn – SÃO SEBASTIÃO. | 25°12'1,8''Sul / 53°9'2,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | 2858719.3 | 01/06/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2452
Contrato | LILY ANY PILLARECK | ***.172.***.** | 2700000 | 17/06/2024 | 135/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2453

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720243202630
Orçamento | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720243202630
Fiscalização | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720243202630
Execução de Obra | LILY ANY PILLARECK | ***.172.***.** | CREA - 144792 | ART (CREA) - 1720243202630