## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1500000 | 285712.47 | 285712.47 | 19.0474

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/07/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAR | 2468-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 13/08/2024 (7/2024)
2 | 13/09/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 10.42 | Execução Indireta - Contrato | 133/2024 |  | EM ANDAMENTO | 2486-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/10/2024 (9/2024)
3 | 13/10/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 19.05 | Execução Indireta - Contrato | 133/2024 |  | EM ANDAMENTO | 2493-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/11/2024 (10/2024)
4 | 13/11/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | OBRA PARALISADA | 2497-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 19/12/2024 (11/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CATANDUVAS | MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | 2/2024 | Concorrência | 23/04/2024 | 23/05/2024 | 1676610.45 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, NO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DO MUNICIPIO, INCLUINDO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | Homologada - (03/06/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
133/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, NO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DO MUNICIPIO, INCLUINDO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | EDIFIC CONSTRUCOES LTDA. - ME (11.317.416/0001-54) | 1500000 | 04/06/2024 | 30/05/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
CATANDUVAS | ASSOCIAÇÃO CATANDUVENSE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | 63151/2024 - Municipal | Em Execução | CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS QUE ENTRE AS PARTES SIGNATÁRIAS, PARA GARANTIR O TRANSPORTE DE ACADÊMICOS E ALUNOS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO PARA O MUNICÍPIO DE CASCAVEL, OBJETIVANDO, ATRAVÉS DO REPASSE DE RECURSOS POR PARTE DA MUNICIPALIDADE, INCENTIVAR A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO E QUE FREQUENTAM ESCOLAS E FACULDADES EM CASCAVEL/PR. | 01/02/2024 | 31/12/2024 | 0 | 200000 | 28

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3436/2024 Global | 17/06/2024 | EDIFIC CONSTRUCOES LTDA. - ME (11.317.416/0001-54) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, NO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DO MUNICIPIO, INCLUINDO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 3877.6 | 0 | 0 | 0
3437/2024 Global | 17/06/2024 | EDIFIC CONSTRUCOES LTDA. - ME (11.317.416/0001-54) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, NO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DO MUNICIPIO, INCLUINDO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 4264.29 | 4264.29 | 4264.29 | 100
3438/2024 Global | 17/06/2024 | EDIFIC CONSTRUCOES LTDA. - ME (11.317.416/0001-54) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, NO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DO MUNICIPIO, INCLUINDO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 20835.38 | 0 | 0 | 0
3439/2024 Global | 17/06/2024 | EDIFIC CONSTRUCOES LTDA. - ME (11.317.416/0001-54) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, NO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DO MUNICIPIO, INCLUINDO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 13944.84 | 0 | 0 | 0
3440/2024 Global | 17/06/2024 | EDIFIC CONSTRUCOES LTDA. - ME (11.317.416/0001-54) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, NO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DO MUNICIPIO, INCLUINDO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 212031.9 | 66553.49 | 66553.49 | 31.39
3441/2024 Global | 17/06/2024 | EDIFIC CONSTRUCOES LTDA. - ME (11.317.416/0001-54) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, NO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DO MUNICIPIO, INCLUINDO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 214894.69 | 214894.69 | 214894.69 | 100
3442/2024 Global | 17/06/2024 | EDIFIC CONSTRUCOES LTDA. - ME (11.317.416/0001-54) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, NO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DO MUNICIPIO, INCLUINDO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 1030151.3 | 0 | 0 | 0

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2046 - AÇÕES DE COMBATE AO DEFICIT HABITACIONAL | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 276/2023 (Ínicio da aplicação 2024)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
4509 | IMÓVEL URBANO Nº 48-A-2-A DA GLEBA 03 - COLONIA TORMENTA - COM 18.000,00M/2 - MATRICULA 9966 - (BORILLE) | RUA DUQUE DE CAXIAS Nºs/n – SAO SEBASTIAO | 25°12'2,7''Sul / 53°9'2,6''Oeste
4133 | LOTE URBANO Nº 48-A-1-A MEDINDO 21.196,00M/2- (2.1196 ha)- SITUADO NA GLEBA Nº 03, DA COLONIA TORMENTA - MATRICULA: 9.963 - PERIMETRO URBANO DA CIDADE (PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. | RUA DUQUE DE CAXIAS NºSN – CATANDUVAS. PERIMETRO URBANO | 25°12'2,7''Sul / 53°9'2,6''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | 1676610.45 | 01/06/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2456
Contrato | RENAN DE OLIVEIRA SILVA | ***.570.***.** | 1500000 | 17/06/2024 | 133/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2457

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | RENAN DE OLIVEIRA SILVA | ***.570.***.** | CREA - PR-126702/D | ART (CREA) - 1720243199566
Projeto Arquitetônico | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720240998174
Orçamento | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720240998174
Fiscalização | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720240998174