## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
447580.62 | 229964.89 | 229964.89 | 51.3795

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 05/07/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 10.38 | Execução Indireta - Contrato | 213/2024 |  | 1° Medição 10,38% | 8264-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2024 (7/2024)
2 | 05/08/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 10.38 | Execução Indireta - Contrato | 213/2024 |  | Repetição 1° Medição | 8264-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)
3 | 02/09/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | TERMO DE PARALISAÇÃO N° 48 | 8450-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/10/2024 (9/2024)
4 | 11/10/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 14.6 | Execução Indireta - Contrato | 213/2024 |  | 2° Medição 14,60% | 8521-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/11/2024 (10/2024)
5 | 11/11/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 14.6 | Execução Indireta - Contrato | 213/2024 |  | Repetição 14,60% | 8521-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/12/2024 (11/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 3/2024 | Concorrência | 05/06/2024 | 20/06/2024 | 1575039.83 | Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares de vias urbanas em CBUQ, 9.845,90 m2, incluindo serviços preliminares, revestimento, urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual | Homologada - (20/06/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
213/2024 | Objeto: Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares de vias urbanas em CBUQ, 9.845,90 m2, incluindo serviços preliminares, revestimento, urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. Trechos: RUA FLAMBOYANT entre as ruas Marfim e Das Palmeiras;RUA CEDRO entre as ruas Flamboyant e Das Orquídeas; RUA CRISTIANO WAGNER entre as ruas Edgard Galvani e Sergipe;RUA FORTALEZA entre as ruas Leonel de Moura Brizola e Rio Grande do Sul; RUA EURICO LOCATELLI entre as ruas Sete de Setembro e Travessa Cedro; TRAVESSA CEDRO entre a avenida Iguaçu e rua Eurico Locatelli; RUA WALDOMIRO PETRY MACHADO início na avenida Presidente Vargas até o Fórum. RUA RUI BARBOSA entre as ruas João Scalon e Princesa Isabel. Área Pavimentada: 9.845,90 m² | Cadastro Inconsistente. | 1575039.83 | 20/06/2024 | 14/06/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
9407/2024 Ordinário | 25/11/2024 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 24570 Pavimentação em Concreto Betuminoso Us SERV 1,0000 217.615,7300 217.615,73 inado à Quente (CBUQ). Trechos a serem pavimentados: RUA FLAMBOYANT entre as ruas Marfim e Das Palmeiras; RUA CEDRO entre as ruas Flamboyant e Das Orquídeas; RUA CRISTIANO WAGNER entre as ruas Edgard Galvani e Sergipe; RUA FORTALEZA entre as ruas Leonel de Moura Brizola e Rio Grande do Sul; RUA EURICO LOCATELLI entre as ruas Sete de Setembro e Travessa Cedro; TRAVESSA CEDRO entre a avenida Iguaçu e rua Eurico Locatelli; RUA WALDOMIRO PETRY MACHADO início na avenida Presidente Vargas até o Fórum; RUA RUI BARBOSA entre as ruas João Scalon e Princesa Isabel. Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: Medição nº 3 Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | 217615.73 | 0 | 0 | 0
7984/2024 Ordinário | 09/10/2024 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 24570 Pavimentação em Concreto Betuminoso Us SERV 1,0000 66.484,8300 66.484,83 inado à Quente (CBUQ). Trechos a serem pavimentados: RUA FLAMBOYANT entre as ruas Marfim e Das Palmeiras; RUA CEDRO entre as ruas Flamboyant e Das Orquídeas; RUA CRISTIANO WAGNER entre as ruas Edgard Galvani e Sergipe; RUA FORTALEZA entre as ruas Leonel de Moura Brizola e Rio Grande do Sul; RUA EURICO LOCATELLI entre as ruas Sete de Setembro e Travessa Cedro; TRAVESSA CEDRO entre a avenida Iguaçu e rua Eurico Locatelli; RUA WALDOMIRO PETRY MACHADO início na avenida Presidente Vargas até o Fórum; RUA RUI BARBOSA entre as ruas João Scalon e Princesa Isabel. Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: Medição nº 2 Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | 63184.83 | 63184.83 | 63184.83 | 100
8183/2024 Ordinário | 16/10/2024 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 24570 Pavimentação em Concreto Betuminoso Us SERV 1,0000 3.300,0000 3.300,00 inado à Quente (CBUQ). Trechos a serem pavimentados: RUA FLAMBOYANT entre as ruas Marfim e Das Palmeiras; RUA CEDRO entre as ruas Flamboyant e Das Orquídeas; RUA CRISTIANO WAGNER entre as ruas Edgard Galvani e Sergipe; RUA FORTALEZA entre as ruas Leonel de Moura Brizola e Rio Grande do Sul; RUA EURICO LOCATELLI entre as ruas Sete de Setembro e Travessa Cedro; TRAVESSA CEDRO entre a avenida Iguaçu e rua Eurico Locatelli; RUA WALDOMIRO PETRY MACHADO início na avenida Presidente Vargas até o Fórum; RUA RUI BARBOSA entre as ruas João Scalon e Princesa Isabel. Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | 3300 | 3300 | 3300 | 100
5161/2024 Ordinário | 01/07/2024 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 24570 Pavimentação em Concreto Betuminoso Us SERV 1,0000 163.480,0600 163.480,06 inado à Quente (CBUQ). Trechos a serem pavimentados: RUA FLAMBOYANT entre as ruas Marfim e Das Palmeiras; RUA CEDRO entre as ruas Flamboyant e Das Orquídeas; RUA CRISTIANO WAGNER entre as ruas Edgard Galvani e Sergipe; RUA FORTALEZA entre as ruas Leonel de Moura Brizola e Rio Grande do Sul; RUA EURICO LOCATELLI entre as ruas Sete de Setembro e Travessa Cedro; TRAVESSA CEDRO entre a avenida Iguaçu e rua Eurico Locatelli; RUA WALDOMIRO PETRY MACHADO início na avenida Presidente Vargas até o Fórum; RUA RUI BARBOSA entre as ruas João Scalon e Princesa Isabel. Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: Medição nº 1 Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | 155480.06 | 155480.06 | 155480.06 | 100
5543/2024 Ordinário | 11/07/2024 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 24570 Pavimentação em Concreto Betuminoso Us SERV 1,0000 8.000,0000 8.000,00 inado à Quente (CBUQ). Trechos a serem pavimentados: RUA FLAMBOYANT entre as ruas Marfim e Das Palmeiras; RUA CEDRO entre as ruas Flamboyant e Das Orquídeas; RUA CRISTIANO WAGNER entre as ruas Edgard Galvani e Sergipe; RUA FORTALEZA entre as ruas Leonel de Moura Brizola e Rio Grande do Sul; RUA EURICO LOCATELLI entre as ruas Sete de Setembro e Travessa Cedro; TRAVESSA CEDRO entre a avenida Iguaçu e rua Eurico Locatelli; RUA WALDOMIRO PETRY MACHADO início na avenida Presidente Vargas até o Fórum; RUA RUI BARBOSA entre as ruas João Scalon e Princesa Isabel. Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | 8000 | 8000 | 8000 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0017 - ADEQUAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 2934/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
19004 | RUA MARIO EURICO LOCATELLI, COM EXTENSÃO DE 1.524,60M², SITUADA NO BAIRRO SETE DE SETEMBRO, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA MARIO EURICO LOCATELLI NºS/N – SETE DE SETEMBRO | 26°4'56,0''Sul / 53°43'15,9''Oeste
19005 | TRAVESSA CEDRO, COM EXTENSÃO DE 486,08M², SITUADA NO BAIRRO SETE DE SETEMBRO, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | TRAVESSA CEDRO NºS/N – SETE DE SETEMBRO | 26°4'57,9''Sul / 53°43'10,4''Oeste
18571 | RUA CEDRO, COM ÁREA DE 2.563,92M², SITUADA NO BAIRRO JARDIM FRONTEIRA, NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. CONVÊNIO 646/2017 (SEDU) - RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS. ONDE SERÁ PAVIMENTADO UM TRECHO DE 1.141,72M² DESTA RUA. | RUA CEDRO NºSN – JARDIM FRONTEIRA | 26°3'14,4''Sul / 53°43'44,2''Oeste
18831 | RUA ALEX CRISTIANO WAGNER, COM EXTENSÃO DE 2.482,92M², SITUADA NO BAIRRO PARQUE DA EMBAÚVAS, LOTEAMENTO PASSO FUNDO III, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA ALEX CRISTIANO WAGNER NºS/N – PARQUE DAS EMBAÚVAS | 26°4'1,7''Sul / 53°43'12,5''Oeste
18819 | RUA FORTALEZA, COM EXTENSÃO DE 1.729,52M², SITUADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA FORTLEZA NºS/N – NOVO HORIZONTE | 26°4'7,2''Sul / 53°42'52,3''Oeste
18975 | RUA RUI BARBOSA, COM EXTENSÃO DE 12.248,40M², SITUADA ENTRE OS BAIRROS PRINCESA ISABEL E CENTRO, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA RUI BARBOSA NºS/N – PRINCESA ISABEL | 26°4'27,2''Sul / 53°43'58,4''Oeste
0000008854 | PAV POL RUA WALDOMIRO MACHADO/REP.ARGENTINA/JOÃO CORREIA/LUIZA DE SÁ/TIRADENTES | DIVERSAS RUAS NºSN – PRINCESA ISABEL | 26°4'50,0''Sul / 53°43'47,0''Oeste
18781 | RUA FLAMBOYANT, COM EXTENSÃO DE 3.539,43M², SITUADA NO BAIRRO JARDIM FRONTEIRA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA FLAMBOYANT NºS/N – JARDIM FRONTEIRA | 26°3'4,9''Sul / 53°43'50,6''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | 1575039.83 | 01/07/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8262
Contrato | TELETON CARLOS CASTRO APOLINARIO | ***.355.***.** | 1575039.83 | 01/07/2024 | 213/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8263

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | CREA - 1192846/D | ART (CREA) - 1720242422695
Fiscalização | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | CREA - 1192846/D | ART (CREA) - 1720242422695
Execução de Obra | TELETON CARLOS CASTRO APOLINARIO | ***.355.***.** | CREA - 187663 | ART (CREA) - 1720243640980