## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
505058.44 | 317330.84 | 317330.84 | 62.8305

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 02/07/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 9.66 | Execução Indireta - Contrato | 214/2024 |  | 1° Medição 9,66% | 8267-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2024 (7/2024)
2 | 02/08/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 9.66 | Execução Indireta - Contrato | 214/2024 |  | Repetição 1° Medição | 8267-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)
3 | 11/09/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 18.22 | Execução Indireta - Contrato | 214/2024 |  | 2° Medição 18,22% | 8442-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/10/2024 (9/2024)
4 | 11/10/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 18.22 | Execução Indireta - Contrato | 214/2024 |  | Repetição 18,22% | 8442-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/11/2024 (10/2024)
5 | 01/11/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação | 8652-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 16/12/2024 (11/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 4/2024 | Concorrência | 05/06/2024 | 20/06/2024 | 1741327.18 | Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares em vias urbanas em CBUQ, 10.723,47 m², incluindo serviços preliminares, revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual | Homologada - (20/06/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
214/2024 | Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares em vias urbanas em CBUQ, 10.723,47 m², incluindo serviços preliminares, revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. Trechos: Rua Sadi Vargas (entre a Rua Romildo Sguarezi e Rua Duque de Caxias) Rua General Osório (entre Rua Dorival Gabriel Bandeira e Av Internacional) Rua Laurindo Flávio Cesar Scopel (entre Rua Gelson Pelin e Rua General Osório) Rua Gelson Pelin (entre Rua Ramalho Piva e Rua Laurindo Flávio Cesar Scopel + 92,00m) Rua Osvino Bier (entre Rua Romildo Sguarezi e Rua Duque de Caxias) Rua Severino Dellani (entre Rua Bruno Winger e Av Internacional) Rua Bruno Wingert (entre Rua General Osório e Rua Severino Dellani) Rua Vereador Ondino Alves dos Anjos (entre Rua Dorival Gabriel Bandeira e Av Internacional) Rua Barão do Rio Branco (entre Rua Marechal Deodoro e Rua Pedro Pereira de Sá) Rua Cerejeira (entre Rua Araucária e Rua das Orquídeas) Rua das Orquídeas (entre Rua Marfim e Rua Cedro) | Cadastro Inconsistente. | 1741326.17 | 20/06/2024 | 14/06/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
9537/2024 Ordinário | 26/11/2024 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 24569 Pavimentação em Concreto Betuminoso Us M2 1,0000 187.727,6000 187.727,60 inado à Quente (CBUQ) Rua Sadi Vargas (entre a Rua Romildo Sguarezi e Rua Duque de Caxias) Rua General Osório (entre Rua Dorival Gabriel Bandeira e Av Internacional) Rua Laurindo Flávio Cesar Scopel (entre Rua Gelson Pelin e Rua General Osório) Rua Gelson Pelin (entre Rua Ramalho Piva e Rua Laurindo Flávio Cesar Scopel + 92,00m) Rua Osvino Bier (entre Rua Romildo Sguarezi e Rua Duque de Caxias) Rua Severino Dellani (entre Rua Bruno Winger e Av Internacional) Rua Bruno Wingert (entre Rua General Osório e Rua Severino Dellani) Rua Vereador Ondino Alves dos Anjos (entre Rua Dorival Gabriel Bandeira e Av Internacional) Rua Barão do Rio Branco (entre Rua Marechal Deodoro e Rua Pedro Pereira de Sá) Rua Cerejeira (entre Rua Araucária e Rua das Orquídeas) Rua das | 187727.6 | 0 | 0 | 0
7238/2024 Ordinário | 10/09/2024 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 24569 Pavimentação em Concreto Betuminoso Us M2 1,0000 149.149,6900 149.149,69 inado à Quente (CBUQ) Rua Sadi Vargas (entre a Rua Romildo Sguarezi e Rua Duque de Caxias) Rua General Osório (entre Rua Dorival Gabriel Bandeira e Av Internacional) Rua Laurindo Flávio Cesar Scopel (entre Rua Gelson Pelin e Rua General Osório) Rua Gelson Pelin (entre Rua Ramalho Piva e Rua Laurindo Flávio Cesar Scopel + 92,00m) Rua Osvino Bier (entre Rua Romildo Sguarezi e Rua Duque de Caxias) Rua Severino Dellani (entre Rua Bruno Winger e Av Internacional) Rua Bruno Wingert (entre Rua General Osório e Rua Severino Dellani) Rua Vereador Ondino Alves dos Anjos (entre Rua Dorival Gabriel Bandeira e Av Internacional) Rua Barão do Rio Branco (entre Rua Marechal Deodoro e Rua Pedro Pereira de Sá) Rua Cerejeira (entre Rua Araucária e Rua das Orquídeas) Rua das | 128549.69 | 128549.69 | 128549.69 | 100
7393/2024 Ordinário | 10/09/2024 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 24569 Pavimentação em Concreto Betuminoso Us M2 1,0000 20.600,0000 20.600,00 inado à Quente (CBUQ) Rua Sadi Vargas (entre a Rua Romildo Sguarezi e Rua Duque de Caxias) Rua General Osório (entre Rua Dorival Gabriel Bandeira e Av Internacional) Rua Laurindo Flávio Cesar Scopel (entre Rua Gelson Pelin e Rua General Osório) Rua Gelson Pelin (entre Rua Ramalho Piva e Rua Laurindo Flávio Cesar Scopel + 92,00m) Rua Osvino Bier (entre Rua Romildo Sguarezi e Rua Duque de Caxias) Rua Severino Dellani (entre Rua Bruno Winger e Av Internacional) Rua Bruno Wingert (entre Rua General Osório e Rua Severino Dellani) Rua Vereador Ondino Alves dos Anjos (entre Rua Dorival Gabriel Bandeira e Av Internacional) Rua Barão do Rio Branco (entre Rua Marechal Deodoro e Rua Pedro Pereira de Sá) Rua Cerejeira (entre Rua Araucária e Rua das Orquídeas) Rua das | 20600 | 20600 | 20600 | 100
6505/2024 Ordinário | 19/08/2024 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 24569 Pavimentação em Concreto Betuminoso Us M2 1,0000 23.300,0000 23.300,00 inado à Quente (CBUQ) Rua Sadi Vargas (entre a Rua Romildo Sguarezi e Rua Duque de Caxias) Rua General Osório (entre Rua Dorival Gabriel Bandeira e Av Internacional) Rua Laurindo Flávio Cesar Scopel (entre Rua Gelson Pelin e Rua General Osório) Rua Gelson Pelin (entre Rua Ramalho Piva e Rua Laurindo Flávio Cesar Scopel + 92,00m) Rua Osvino Bier (entre Rua Romildo Sguarezi e Rua Duque de Caxias) Rua Severino Dellani (entre Rua Bruno Winger e Av Internacional) Rua Bruno Wingert (entre Rua General Osório e Rua Severino Dellani) Rua Vereador Ondino Alves dos Anjos (entre Rua Dorival Gabriel Bandeira e Av Internacional) Rua Barão do Rio Branco (entre Rua Marechal Deodoro e Rua Pedro Pereira de Sá) Rua Cerejeira (entre Rua Araucária e Rua das Orquídeas) Rua das | 23300 | 23300 | 23300 | 100
5162/2024 Ordinário | 01/07/2024 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 24569 Pavimentação em Concreto Betuminoso Us M2 1,0000 168.181,1500 168.181,15 inado à Quente (CBUQ) Rua Sadi Vargas (entre a Rua Romildo Sguarezi e Rua Duque de Caxias) Rua General Osório (entre Rua Dorival Gabriel Bandeira e Av Internacional) Rua Laurindo Flávio Cesar Scopel (entre Rua Gelson Pelin e Rua General Osório) Rua Gelson Pelin (entre Rua Ramalho Piva e Rua Laurindo Flávio Cesar Scopel + 92,00m) Rua Osvino Bier (entre Rua Romildo Sguarezi e Rua Duque de Caxias) Rua Severino Dellani (entre Rua Bruno Winger e Av Internacional) Rua Bruno Wingert (entre Rua General Osório e Rua Severino Dellani) Rua Vereador Ondino Alves dos Anjos (entre Rua Dorival Gabriel Bandeira e Av Internacional) Rua Barão do Rio Branco (entre Rua Marechal Deodoro e Rua Pedro Pereira de Sá) Rua Cerejeira (entre Rua Araucária e Rua das Orquídeas) Rua das | 144881.15 | 144881.15 | 144881.15 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0017 - ADEQUAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 2934/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
18921 | RUA GELSON PELLIN, COM EXTENSÃO DE 1.640,56M², SITUADA NO BAIRRO ENTRE RIOS, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA GELSON PELLIN NºS/N – BAIRRO ENTRE RIOS | 26°3'24,6''Sul / 53°43'48,0''Oeste
18922 | RUA GENERAL OSÓRIO, COM EXTENSÃO DE 7.034,70M², SITUADA NO BAIRRO ENTRE RIOS, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA GENERAL OSÓRIO NºS/N – BAIRRO ENTRE RIOS | 26°3'26,7''Sul / 53°43'43,1''Oeste
18930 | RUA BRUNO WINGERT, COM EXTENSÃO DE 1.213,68M², SITUADA NO BAIRRO ENTRE RIOS, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA BRUNO WINGERT NºS/N – BAIRRO ENTRE RIOS | 26°3'29,8''Sul / 53°43'47,3''Oeste
18933 | RUA ONDINO ALVES DOS ANJOS, COM EXTENSÃO DE 7.716,24M², SITUADA ENTRE OS BAIRROS ENTRE RIOS E VILA CATARINA, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA ONDINO ALVES DOS ANJOS NºS/N – BAIRRO ENTRE RIOS | 26°3'41,1''Sul / 53°43'45,7''Oeste
18927 | RUA CEARÁ, COM EXTENSÃO DE 783,84M², SITUADA NO BAIRRO ENTRE RIOS, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA CEARÁ NºS/N – BAIRRO ENTRE RIOS | 26°3'29,7''Sul / 53°43'47,6''Oeste
18833 | RUA LAURINDO FLÁVIO SCOPEL, COM EXTENSÃO DE 8.677,12M², SITUADA ENTRE OS BAIRROS VILA AURORA E ENTRE RIOS, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA LAURINDO FLÁVIO SCOPEL NºS/N – VILA AURORA | 26°3'28,5''Sul / 53°43'23,2''Oeste
18780 | RUA DAS ORQUÍDEAS, COM EXTENSÃO DE 3.262,23M², SITUADA NO BAIRRO JARDIM FRONTEIRA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA DAS ORQUÍDEAS NºS/N – JARDIM FRONTEIRA | 26°3'7,2''Sul / 53°43'49,4''Oeste
18777 | RUA CEREJEIRA, COM EXTENSÃO DE 1.653,93M², SITUADA NO BAIRRO JARDIM FRONTEIRA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA CEREJEIRA NºS/N – JARDIM FRONTEIRA | 26°3'13,0''Sul / 53°43'41,5''Oeste
18998 | RUA OSVINO BIER, COM EXTENSÃO DE 2.907,18M², SITUADA NO BAIRRO SETE DE SETEMBRO, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA OSVINO BIER NºS/N – SETE DE SETEMBRO | 26°5'0,8''Sul / 53°43'19,9''Oeste
18999 | RUA SADI VARGAS, COM EXTENSÃO DE 3.181,95M², SITUADA NO BAIRRO SETE DE SETEMBRO E O LOTEAMENTO RIO DOS CEDROS NO MESMO BAIRRO, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA SADI VARGAS NºS/N – SETE DE SETEMBRO | 26°5'2,9''Sul / 53°43'19,8''Oeste
18987 | RUA BARÃO DO RIO BRANCO, COM EXTENSÃO DE 2.787,04M², SITUADA NO BAIRRO PRINCESA ISABEL, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA BARÃO DO RIO BRANCO NºS/N – PRINCESA ISABEL | 26°4'42,8''Sul / 53°43'57,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | 1741327.18 | 01/07/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8265
Contrato | TELETON CARLOS CASTRO APOLINARIO | ***.355.***.** | 1741326.17 | 01/07/2024 | 214/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8266

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | CREA - 1192846/D | ART (CREA) - 1720242687397
Fiscalização | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | CREA - 1192846/D | ART (CREA) - 1720242687397
Execução de Obra | TELETON CARLOS CASTRO APOLINARIO | ***.355.***.** | CREA - 187663 | ART (CREA) - 1720243680159