## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
117160.4 | 117160.4 | 117160.4 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 04/07/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 31.5 | Execução Indireta - Contrato | 105/2024 |  | 1° Medição 31,50% | 8270-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2024 (7/2024)
2 | 21/08/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 105/2024 |  | 2° Medição 100% | 8353-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)
3 | 10/09/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Conclusão |  |  |  |  | TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO | 8460-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 22/10/2024 (9/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 36/2024 | Processo Dispensa | 26/03/2024 | 02/04/2024 | 119023.16 | Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, Cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Ampliação de Ponte Rodoviária | Homologada - (02/04/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
105/2024 | Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, Cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Ampliação de Ponte Rodoviária | LEONARDI ENGENHARIA LTDA - ME (10.747.957/0001-50) | 117160.4 | 02/04/2024 | 01/04/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6699/2024 Ordinário | 23/08/2024 | LEONARDI ENGENHARIA LTDA - ME (10.747.957/0001-50) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 24384 Execução de obra: Ampliação de Ponte R SERV 1,0000 80.258,8700 80.258,87 odoviária, com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Forma de pagamento: CONFORME SERVIÇOS PRESTADOS Destino: Medição nº 2 Final Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA - AMPLIAÇÃO PONTE BAIRRO SETE DE SETEMBRO | 80258.87 | 80258.87 | 80258.87 | 100
5163/2024 Ordinário | 01/07/2024 | LEONARDI ENGENHARIA LTDA - ME (10.747.957/0001-50) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 24384 Execução de obra: Ampliação de Ponte R SERV 1,0000 36.901,5300 36.901,53 odoviária, com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Forma de pagamento: CONFORME SERVIÇOS PRESTADOS Destino: Medição nº 1 Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | 36901.53 | 36901.53 | 36901.53 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0034 - ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 2934/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
24139 | PONTE RIO CEDRO - BAIRRO SETE DE SETEMBRO | Rua Manoel Barcelos dos Santos Nºs/n – SETE DE SETEMBRO | 26°4'58,3''Sul / 53°43'19,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | 119023.16 | 01/07/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8268
Contrato | HUGO HEWANS LEONARDI | ***.212.***.** | 117160.4 | 01/07/2024 | 105/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8269

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | HUGO HEWANS LEONARDI | ***.212.***.** | CREA - 08403 | ART (CREA) - 1720243544077
Orçamento | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | CREA - 1192846/D | ART (CREA) - 1720241363296
Fiscalização | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | CREA - 1192846/D | ART (CREA) - 1720241363296