## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
446490.17 | 79428.95 | 79428.95 | 17.7896

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 03/07/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 1.73 | Execução Indireta - Contrato | 216/2024 |  | 1° Medição 1,73% | 8273-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2024 (7/2024)
2 | 03/08/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 1.73 | Execução Indireta - Contrato | 216/2024 |  | Repetição 1° Medição | 8273-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)
3 | 02/09/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | TERMO DE PARALISAÇÃO N°49 | 8451-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/10/2024 (9/2024)
4 | 02/10/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação | 8451-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 25/11/2024 (10/2024)
5 | 01/11/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n°60 | 8653-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 16/12/2024 (11/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 5/2024 | Concorrência | 05/06/2024 | 24/06/2024 | 3160741.5 | Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares de vias urbanas em CBUQ, 21.630,00m2, incluindo serviços preliminares, revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. Trechos: • Rua Albino Carminatti (entre a rua Sete de Setembro e a Rua Duque de Caxias) • Rua Tancredo Neves (entre a rua Isvaldina Barcelos e a Rua Angelo Milani) • Rua Francisco Antonio Batistela (entre a rua Pres. Tancredo Neves e a rua Carlos Gardel) • Rua Tancredo Neves (entre a rua Ramalho Piva e a Rua Carlos Gardel) • Rua Vereador Ondino Alves dos Anjos (entre a rua Pres. Costa e Silva e Rua Tancredo Neves) • Rua Francisco Alves (entre a rua Percy Schreiner e a rua Pres. Costa e Silva) • Rua Pocedonio Bandeira ( entre a rua Laurindo F. Scopel e o Rio Aurora) • Rua Orides Paraná de Oliveira ( entre a rua Vereador Ondino Alves dos Anjos e a rua Francisco Alves) • Rua Ypê (entre a rua das Araucarias e a rua Das Orquideas) • Rua Das Orquideas (entre a rua Ypê e a Rua Marfim) • Rua Ludovino Dall'Onder (entre a Rua Gomercindo Pallagi e a rua Afonso Arrechea) • Rua Thomas Rech ( ente a rua Belo Horizonte e a Rua Minas Gerais) | Homologada - (24/06/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
216/2024 | Objeto: Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares de vias urbanas em CBUQ, 21.630,00m2, incluindo serviços preliminares, revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. Trechos: Rua Albino Carminatti (entre a rua Sete de Setembro e a Rua Duque de Caxias) Rua Tancredo Neves (entre a rua Isvaldina Barcelos e a Rua Angelo Milani) Rua Francisco Antonio Batistela (entre a rua Pres. Tancredo Neves e a rua Carlos Gardel) Rua Tancredo Neves (entre a rua Ramalho Piva e a Rua Carlos Gardel) Rua Vereador Ondino Alves dos Anjos (entre a rua Pres. Costa e Silva e Rua Tancredo Neves) Rua Francisco Alves (entre a rua Percy Schreiner e a rua Pres. Costa e Silva) Rua Pocedonio Bandeira ( entre a rua Laurindo F. Scopel e o Rio Aurora) Rua Orides Paraná de Oliveira ( entre a rua Vereador Ondino Alves dos Anjos e a rua Francisco Alves) Rua Ypê (entre a rua das Araucarias e a rua Das Orquideas) Rua Das Orquideas (entre a rua Ypê e a Rua Marfim) Rua Ludovino Dall'Onder (entre a Rua Gomercindo Pallagi e a rua Afonso Arrechea) Rua Thomas Rech ( ente a rua Belo Horizonte e a Rua Minas Gerais) Rua Florianópolis (ente a rua Belo Horizonte e a Rua Minas Gerais) | Cadastro Inconsistente. | 3160741.5 | 24/06/2024 | 18/06/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
9590/2024 Ordinário | 29/11/2024 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 24574 Pavimentação asfáltica sobre pedras ir SERV 1,0000 367.061,2200 367.061,22 regulares de vias urbanas em CBUQ, 21.630,00m2, incluindo serviços preliminares, revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. Trechos: • Rua Albino Carminatti (entre a rua Sete de Setembro e a Rua Duque de Caxias) • Rua Tancredo Neves (entre a rua Isvaldina Barcelos e a Rua Angelo Milani) • Rua Francisco Antonio Batistela (entre a rua Pres. Tancredo Neves e a rua Carlos Gardel) • Rua Tancredo Neves (entre a rua Ramalho Piva e a Rua Carlos Gardel) • Rua Vereador Ondino Alves dos Anjos (entre a rua Pres. Costa e Silva e Rua Tancredo Neves) • Rua Francisco Alves (entre a rua Percy Schreiner e a rua Pres. Costa e Silva) • Rua Pocedonio Bandeira (entre a rua Laurindo F. Scopel e o Rio Aurora) | 367061.22 | 0 | 0 | 0
6190/2024 Ordinário | 02/08/2024 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 24574 Pavimentação asfáltica sobre pedras ir SERV 1,0000 4.000,0000 4.000,00 regulares de vias urbanas em CBUQ, 21.630,00m2, incluindo serviços preliminares, revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. Trechos: • Rua Albino Carminatti (entre a rua Sete de Setembro e a Rua Duque de Caxias) • Rua Tancredo Neves (entre a rua Isvaldina Barcelos e a Rua Angelo Milani) • Rua Francisco Antonio Batistela (entre a rua Pres. Tancredo Neves e a rua Carlos Gardel) • Rua Tancredo Neves (entre a rua Ramalho Piva e a Rua Carlos Gardel) • Rua Vereador Ondino Alves dos Anjos (entre a rua Pres. Costa e Silva e Rua Tancredo Neves) • Rua Francisco Alves (entre a rua Percy Schreiner e a rua Pres. Costa e Silva) • Rua Pocedonio Bandeira (entre a rua Laurindo F. Scopel e o Rio Aurora) | 4000 | 4000 | 4000 | 100
5215/2024 Ordinário | 03/07/2024 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 24574 Pavimentação asfáltica sobre pedras ir SERV 1,0000 79.428,9500 79.428,95 regulares de vias urbanas em CBUQ, 21.630,00m2, incluindo serviços preliminares, revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. Trechos: • Rua Albino Carminatti (entre a rua Sete de Setembro e a Rua Duque de Caxias) • Rua Tancredo Neves (entre a rua Isvaldina Barcelos e a Rua Angelo Milani) • Rua Francisco Antonio Batistela (entre a rua Pres. Tancredo Neves e a rua Carlos Gardel) • Rua Tancredo Neves (entre a rua Ramalho Piva e a Rua Carlos Gardel) • Rua Vereador Ondino Alves dos Anjos (entre a rua Pres. Costa e Silva e Rua Tancredo Neves) • Rua Francisco Alves (entre a rua Percy Schreiner e a rua Pres. Costa e Silva) • Rua Pocedonio Bandeira (entre a rua Laurindo F. Scopel e o Rio Aurora) | 75428.95 | 75428.95 | 75428.95 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0017 - ADEQUAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 2934/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
19011 | RUA ALBINO CARMINATTI, COM EXTENSÃO DE 811,68M², SITUADA NO BAIRRO SETE DE SETEMBRO, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA ALBINO CARMINATTI NºS/N – SETE DE SETEMBRO | 26°4'52,1''Sul / 53°43'16,8''Oeste
18923 | RUA POCEDONIO GABRIEL BANDEIRA, COM EXTENSÃO DE 1.791,60M², SITUADA NO BAIRRO ENTRE RIOS, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA POCEDONIO BANDEIRA NºS/N – BAIRRO ENTRE RIOS | 26°3'27,2''Sul / 53°43'39,8''Oeste
18931 | RUA FRANCISCO ALVES, COM EXTENSÃO DE 4.889,00M², SITUADA ENTRE OS BAIRROS ENTRE RIOS E VILA CATARINA, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA FRANCISCO ALVES NºS/N – BAIRRO ENTRE RIOS | 26°3'33,2''Sul / 53°43'44,0''Oeste
18933 | RUA ONDINO ALVES DOS ANJOS, COM EXTENSÃO DE 7.716,24M², SITUADA ENTRE OS BAIRROS ENTRE RIOS E VILA CATARINA, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA ONDINO ALVES DOS ANJOS NºS/N – BAIRRO ENTRE RIOS | 26°3'41,1''Sul / 53°43'45,7''Oeste
18925 | RUA ORIDES PARANÁ DE OLIVEIRA, COM EXTENSÃO DE 4.628,90M², SITUADA NO BAIRRO ENTRE RIOS, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA ORIDES PARANÁ DE OLIVEIRA NºS/N – BAIRRO ENTRE RIOS | 26°3'30,5''Sul / 53°43'37,9''Oeste
18834 | RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, COM EXTENSÃO DE 13.609,40M², SITUADA ENTRE OS BAIRROS VILA AURORA, VILA CATARINA E VILA ALTA, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES NºS/N – VILA AURORA | 26°3'32,5''Sul / 53°43'22,7''Oeste
18942 | RUA LUDOOVINO DALL ONDER, COM EXTENSÃO DE 6.555,68M², SITUADA NO BAIRRO VILA CATARINA, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR | RUA LUDOOVINO DALL ONDER NºS/N – VILA CATARINA | 26°3'40,7''Sul / 53°43'18,9''Oeste
18840 | RUA FRANCISCO ANTONIO BATISTELLA, COM EXTENSÃO DE 1.627,71M², SITUADA NO BAIRRO VILA AURORA, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA FRANCISCO ANTONIO BATISTELLA NºS/N – VILA AURORA | 26°3'21,1''Sul / 53°43'23,7''Oeste
18778 | RUA IPÊ, COM EXTENSÃO DE 1.914,66M², SITUADA NO BAIRRO JARDIM FRONTEIRA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA IPÊ NºS/N – JARDIM FRONTEIRA | 26°3'14,1''Sul / 53°43'38,8''Oeste
18780 | RUA DAS ORQUÍDEAS, COM EXTENSÃO DE 3.262,23M², SITUADA NO BAIRRO JARDIM FRONTEIRA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA DAS ORQUÍDEAS NºS/N – JARDIM FRONTEIRA | 26°3'7,2''Sul / 53°43'49,4''Oeste
18767 | RUA FLORIANÓPOLIS, COM EXTENSÃO DE 5.729,36M², SITUADA NO BAIRRO PARQUE DA EMBAÚVAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA FLORIANÓPOLIS NºS/N – PARQUE DAS EMBAÚVAS | 26°3'54,3''Sul / 53°42'49,3''Oeste
18769 | RUA THOMAS RECH, COM EXTENSÃO DE 5.737,04M², SITUADA NO BAIRRO PARQUE DA EMBAÚVAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA THOMAS RECH NºS/N – PARQUE DAS EMBAÚVAS | 26°3'59,4''Sul / 53°42'53,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | 3160741.5 | 01/07/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8271
Contrato | TELETON CARLOS CASTRO APOLINARIO | ***.355.***.** | 3160741.5 | 01/07/2024 | 216/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8272

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | CREA - 1192846/D | ART (CREA) - 1720241029345
Fiscalização | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | CREA - 1192846/D | ART (CREA) - 1720241029345
Execução de Obra | TELETON CARLOS CASTRO APOLINARIO | ***.355.***.** | CREA - 187663 | ART (CREA) - 1720243995672