## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
119000 | 119000 | 119000 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 05/07/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 29.63 | Execução Indireta - Contrato | 229/2024 |  | 1° Medição 29,63% | 8276-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2024 (7/2024)
2 | 18/07/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 84.26 | Execução Indireta - Contrato | 229/2024 |  | 2° Medição 84,26% | 8277-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2024 (7/2024)
3 | 18/08/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 84.26 | Execução Indireta - Contrato | 229/2024 |  | Repetição 84,26% | 8277-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)
4 | 17/09/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 229/2024 |  | 3° Medição 100% | 8455-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/10/2024 (9/2024)
5 | 17/09/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 229/2024 | 1/2024 | 1° MEDIÇÃO - ADITIVO 100% | 8457-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/10/2024 (9/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 80/2024 | Processo Dispensa | 01/07/2024 | 04/07/2024 | 116077.02 | Contratação de empresa para Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, Cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: BASE PARA FIXAÇÃO DE PARQUINHOS E PLAYGRONDS | Homologada - (04/07/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
229/2024 | Contratação de empresa para Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, Cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: BASE PARA FIXAÇÃO DE PARQUINHOS E PLAYGRONDS | Cadastro Inconsistente. | 108000 | 04/07/2024 | 03/07/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7301/2024 Ordinário | 10/09/2024 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 25010 Execução de obra com fornecimento de m SERV 1,0000 17.000,0000 17.000,00 aterial e mão de obra, conforme memorial descritivo, Cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: BASE PARA FIXAÇÃO DE PARQUINHOS E PLAYGRONDS Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: Referente a Medição nº 3 Escola Pedro dos Santos Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | 17000 | 17000 | 17000 | 100
7302/2024 Ordinário | 10/09/2024 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 25010 Execução de obra com fornecimento de m SERV 1,0000 11.000,0000 11.000,00 aterial e mão de obra, conforme memorial descritivo, Cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: BASE PARA FIXAÇÃO DE PARQUINHOS E PLAYGRONDS Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: Referente a Medição nº 1 Aditivo Escola Germano Strub Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | 11000 | 11000 | 11000 | 100
5266/2024 Ordinário | 05/07/2024 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 25010 Execução de obra com fornecimento de m SERV 1,0000 32.000,0000 32.000,00 aterial e mão de obra, conforme memorial descritivo, Cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: BASE PARA FIXAÇÃO DE PARQUINHOS E PLAYGRONDS Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: Medição nº 1 Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | 32000 | 32000 | 32000 | 100
5572/2024 Ordinário | 12/07/2024 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 25010 Execução de obra com fornecimento de m SERV 1,0000 59.000,0000 59.000,00 aterial e mão de obra, conforme memorial descritivo, Cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: BASE PARA FIXAÇÃO DE PARQUINHOS E PLAYGRONDS Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: Medição nº 2 Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | 59000 | 59000 | 59000 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0034 - ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 2934/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
24205 | BASE PARA FIXAÇÃO DE PARQUINHOS E PLAYGRONDS | AVENIDA MARCIANÓPOLIS NºS/N – DISTRITO DE MARCIANÓPOLIS E DISTRO DE S P FLORIDO | 26°6'52,2''Sul / 53°38'49,6''Oeste
12010 | TERRENO COM A DENOMINAÇÃO DE LOTE URBANO Nº. 04, DA QUADRA Nº. 225, SITUADO NA ESQUINA ENTRE A RUA PROJETADA "H" E A RUA PROJETADA "E", DO MESMO PATRIMÔNIO, NA PLANTA GERAL DESTA CIDADE E COMARCA, DO LOTEAMENTO DENOMINADO "JARDIM FRONTEIRA", COM UMA | RUA MARFIM NºS/N – LOTEAMENTO JARDIM FRONTEIRA | 26°3'14,1''Sul / 53°43'48,6''Oeste
12050 | TERRENO COM A DENOMINAÇÃO DE URBANO LOTE Nº. 14, SUBDIVISÃO DO LOTE Nº. 02, DA QUADRA Nº. 154, DO LOTEAMENTO DENOMINADO VILA AURORA, DO BAIRRO AURORA, DA PLANTA GERAL DESTA CIDADE, COM ÁREA DE 10.300,00M², ADQUIRIDO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2000 ATRAVÉS | RUA PARANÁ NºS/N – BAIRRO VILA AURORA | 26°3'28,1''Sul / 53°43'11,9''Oeste
0000002333 | LOTE URBANO N. 11 DA QUADRA A DO DISTRITO DE SAO PEDRO DO FLORIDO, COM AREA DE 1.306,80 M2, CONF LEI N. 1383/98 | DIST SÃO PEDRO DO FLORIDO NºSN – - | 26°1'8,8''Sul / 53°37'49,1''Oeste
0000000693 | TERRENO DENOMINADO AREA VERDE 1-PM, VILA AURORA, COM AREA DE 3.395,72 M2, LOCALIZADO FRENTE A RUA ANGELO MILANI, ADQUIRIDO EM 27/11/90 - MAT N. 10.081 | RUA ANGELO MILANI NºSN – - | 26°3'19,6''Sul / 53°43'17,3''Oeste
0000000687 | TERRENO DENOMINADO AREA INSTITUCIONAL V.P.I - 2, COM AREA DE 2.469,36 M2, LOCALIZADO NA VILA PRINCESA IZABEL, ADQUIRIDO EM 19/05/94 - MAT. N. 10.937 | RUA MARIA SCALON NºSN – PRINCEZA ISABEL | 26°4'48,4''Sul / 53°44'10,8''Oeste
0000003647 | LOTE N. 59-B - GLEBA 218-SA, COM AREA DE 1.447,46 METROS QUADRADOS LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SAO PEDRO DO FLORIDO (RECEBIDO EM DOACAO CONF LEI 1268/95) | DIST SÃO PEDRO DO FLORIDO NºSN – RURAL | 25°59'39,6''Sul / 53°37'11,6''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | 116077.02 | 01/07/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8274
Contrato | LUIS HENRIQUE GONZATTI | ***.899.***.** | 108000 | 01/07/2024 | 229/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8275
Aditivo | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | 11000 | 01/09/2024 | 229/2024 | 1/2024 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 8456

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | CREA - 1192846/D | ART (CREA) - 1720244690263
Fiscalização | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | CREA - 1192846/D | ART (CREA) - 1720244690263
Execução de Obra | LUIS HENRIQUE GONZATTI | ***.899.***.** | CREA - PR-197476/D | ART (CREA) - 1720244695397