## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
540040.71 | 28923 | 954.46 | 0.1767

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 13/09/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 5.36 | Execução Indireta - Contrato | 178/2024 |  | EM ANDAMENTO | 2488-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/10/2024 (9/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CATANDUVAS | MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | 6/2024 | Concorrência | 02/07/2024 | 18/07/2024 | 1320563.65 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. | Homologada - (22/07/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
178/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. | Cadastro Inconsistente. | 1320563.65 | 22/07/2024 | 18/04/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4674/2024 Global | 12/08/2024 | Cadastro Inconsistente. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 104172.64 | 28923 | 954.46 | 0.92
4675/2024 Global | 12/08/2024 | Cadastro Inconsistente. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 435868.07 | 0 | 0 | 0

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
3030 - ADEQUAÇÃO, READEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 276/2023 (Ínicio da aplicação 2024)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3072 | ESTRADA LINHA RONCADOR 2 KM DE CALÇAMENTO COM 6 MTRS DE LARGURA 12.000 M2 | ESTRADA RURAL NºS/N – ZONA RURAL. | 25°11'247,3''Sul / 53°8'486,9''Oeste
8643 | ESTRADA LINHA SANEPAR SAINDO DA SEDE MUNICIPAL CHEGANDO NA LINHA PASO LISO. | ESTRADA RURAL NºS/N – ZONA RURAL. ESTRADA LINHA SANEPA | 25°12'0,5''Sul / 53°9'34,3''Oeste
3053 | ESTRADA LINHA RIO DA ILHA 20 KM COM CASCALHO E CHÃO | ESTRADA RURAL NºS/N – ZONA RURAL. | 25°12'386,1''Sul / 53°12'407,6''Oeste
3063 | ESTRADA DO ALTO SANTANA A FAZENDA NELSON KOOF 13 KM COM CASCALHO E CHÃO | ESTRADA RURAL NºS/N – ZONA RURAL. ZONA RURAL | 25°16'4,3''Sul / 53°4'562,5''Oeste
3051 | ESTRADA DE SÃO ROQUE A IBIRACEMA 10 KM COM CASCALHO | ESTRADA RURAL NºS/N – ZONA RURAL. | 25°16'303,5''Sul / 53°15'132,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | 540040.71 | 01/08/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2477
Contrato | MARCIUS VAZ PRIM | ***.822.***.** | 540040.71 | 12/08/2024 | 178/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2478

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720242631480
Orçamento | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720242631480
Fiscalização | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720242631480
Execução de Obra | MARCIUS VAZ PRIM | ***.822.***.** | CREA - 43818 | ART (CREA) - 1720244893768