## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
94869.32 | 94869.32 | 94869.32 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 15/10/2014 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 85.87 | Execução Indireta - Contrato | 35913/2013 |  |  | 530-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2014 (10/2014)
2 | 28/05/2015 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 35913/2013 |  |  | 655-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/07/2015 (5/2015)
3 | 16/10/2015 | GUIDO JACO STEFFENS | Conclusão | [5 empty] | 802-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 03/12/2015 (10/2015)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MISSAL | MUNICÍPIO DE MISSAL | 25/2013 | Convite | 22/10/2013 | 07/11/2013 | 115989.86 | - RUA PARANÁ, ESQUINA COM RUA CAMPO GRANDE – LOTE Nº 19/QUADRA Nº 01 - MISSAL - PR. CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE COM PAISAGISMO EXTERNO. 95,20 M² DE CONSTRUÇÃO E 130,25 M2 DE PAVER. | Homologada - (22/11/2013)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
35913/2013 | O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, LICITADO DE ACORDO COM AS NORMAS LICITATÓRIAS DA LEI N° 8.666/93 COM AS ALTERAÇÕES DA LEI N° 8.883/94 E LEI N° 9.648/98, É A EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, A PREÇOS FIXOS E SEM REAJUSTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE COM PAISAGISMO EXTERNO, CORRESPONDENTE A 95,20 M² DE CONSTRUÇÃO E 130,25 M² DE PAVER, SITUADA NA(O) RUA PARANÁ, ESQUINA COM RUA CAMPO GRANDE – LOTE Nº 19, QUADRA Nº 01 – MISSAL/PR, EM CONSONÂNCIA COM OS PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAIS, DEMAIS PEÇAS E DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO FORNECIDA PELO CONTRATANTE, OBJETO DO CONVITE N° 025/2013 - PMM. | ELIA ALVES FELBER & CIA LTDA - ME (11.228.520/0001-72) | 114829.96 | 25/11/2013 | 19/11/2014 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
MISSAL | MUNICÍPIO DE MISSAL | 131/2012 - Federal | Em Andamento | VLR REF APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE UM POLO DE ACADEMIA, CONFORME PROPOSTA APROVADA N. 090077.0550000/1120-05 DO FUNDO A FUNDO DA SAUDE, PORTARIA 719/2011. | 01/08/2013 | 31/12/2014 | 0 | 100000 | 112005

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
12415/2014 Ordinário RAP | 23/12/2014 | ELIA ALVES FELBER & CIA LTDA - ME (11.228.520/0001-72) | PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA UN 1,0000 20.000,0000 20.000,00 VALOR ADICIONAL REFERENTE AO CONVÊNIO PARA A CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE COM PAISAGISMO EXTERNO, NA RUA PARANÁ, ESQUINA COM RUA CAMPO GRANDE – LOTE Nº 19, QUADRA Nº 01 – MISSAL/PR, SENDO 95,20 M² DE ÁREA DE CONSTRUÇÃO E 130,25 M² DE PAVER. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 60201975/2014 VALIDADE: 27/02/2015 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 226262014-88888520 VALIDADE: 28/02/2015 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2014120110011336856555 VALIDADE: 30/12/2014 Forma de pagamento: CONFORME EXECUÇÃO DA OBRA | 20000 | 20000 | 20000 | 100
12416/2014 Ordinário | 23/12/2014 | ELIA ALVES FELBER & CIA LTDA - ME (11.228.520/0001-72) | PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA UN 1,0000 14.869,3200 14.869,32 VALOR REFERENTE AO ADITIVO PARA A CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE COM PAISAGISMO EXTERNO, NA RUA PARANÁ, ESQUINA COM RUA CAMPO GRANDE – LOTE Nº 19, QUADRA Nº 01 – MISSAL/PR, SENDO 95,20 M² DE ÁREA DE CONSTRUÇÃO E 130,25 M² DE PAVER. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 60201975/2014 VALIDADE: 27/02/2015 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 226262014-88888520 VALIDADE: 28/02/2015 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2014120110011336856555 VALIDADE: 30/12/2014 Forma de pagamento: CONFORME EXECUÇÃO DA OBRA | 14869.32 | 14869.32 | 14869.32 | 100
6354/2014 Ordinário RAP | 07/07/2014 | ELIA ALVES FELBER & CIA LTDA - ME (11.228.520/0001-72) | PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA UN 1,0000 60.000,0000 60.000,00 VALOR PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE COM PAISAGISMO EXTERNO,95,20 M2 DE CONSTRUÇÃO E 130,25 M2 DE PAVER.SECRETARIA DE SAÚDE. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 48139067/2014 VALIDADE: 16/11/2014 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 042272014-88888520 VALIDADE: 19/08/2014 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2014061606333717499594 VALIDADE: 15/07/2014 Forma de pagamento: CONFORME EXECUÇÃO DA OBRA | 60000 | 60000 | 60000 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0127 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO/REFORMA DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1157/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
11938 | Construção de academia com 95,20 m² de construção, e 130,25 m² de paver e paisagismo externo. | RUA PARANÁ Nº10 – RENASCER. ACADEMIA | 25°4'56,9''Sul / 54°15'21,2''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUIDO JACO STEFFENS | ***.453.***.** | 115989.86 | 16/10/2013 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 412
Contrato | RICARDO FELIPE CLAUMANN | ***.714.***.** | 114829.96 | 07/11/2013 | 35913/2013 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 413

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | GUIDO JACO STEFFENS | ***.453.***.** | CREA - 14655-D/PR | ART (CREA) - 14655/D
Fiscalização | ANDERSON SCHWENDLER | ***.476.***.** | CREA - PR-114.969/D | ART (CREA) - 114969/D
Execução de Obra | RICARDO FELIPE CLAUMANN | ***.714.***.** | CREA - A - 93248-5 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 1352768