## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
10643549.83 | 10643549.83 | 10643549.83 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 15/08/2015 | NILTON JOAO BECKERS | Medição | 3.11 | Execução Indireta - Contrato | 14/2015 |  |  | 11446-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/09/2016 (8/2015)
2 | 15/09/2015 | NILTON JOAO BECKERS | Medição | 6.73 | Execução Indireta - Contrato | 14/2015 |  |  | 201446-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/10/2016 (9/2015)
3 | 15/10/2015 | NILTON JOAO BECKERS | Medição | 17.33 | Execução Indireta - Contrato | 14/2015 |  |  | 346014-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/10/2016 (10/2015)
4 | 15/11/2015 | NILTON JOAO BECKERS | Medição | 21.52 | Execução Indireta - Contrato | 14/2015 |  |  | 446014-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/10/2016 (11/2015)
5 | 15/12/2015 | NILTON JOAO BECKERS | Medição | 27.12 | Execução Indireta - Contrato | 14/2015 |  |  | 546014-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/11/2016 (12/2015)
6 | 15/01/2016 | NILTON JOAO BECKERS | Medição | 29.22 | Execução Indireta - Contrato | 14/2015 |  |  | 64614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/04/2017 (1/2016)
7 | 15/02/2016 | NILTON JOAO BECKERS | Medição | 42.06 | Execução Indireta - Contrato | 14/2015 |  | Boletim de medição baseado em arquivos da DIAV/SMOB e aceitos pelo agente financeiro resp. pelo convênio com a PMFI, com a finalidade de alimentação do Sistema SIM_AM/TCE - contrato 014/2015 - Pavimentação da AV. FELIPE WANDSCHEER- ID 46/2015 | 74614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/06/2017 (2/2016)
8 | 15/03/2016 | LUIZ ROBERTO VOLPI | Paralisação |  |  |  |  | Conforme boletim informativo, as obras /intervenções foram PARALISADAS e /ou suspensas, devido a supostas irregularidades apontadas pela " OPERAÇÃO PECÚLIO " | 84614-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 19/06/2017 (3/2016)
9 | 15/10/2016 | LUIZ ROBERTO VOLPI | Paralisação |  |  |  |  | Conforme boletim informativo, as obras /intervenções foram PARALISADAS e /ou suspensas, devido a supostas irregularidades apontadas pela OPERAÇÃO PECÚLIO | 84614-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 21/08/2017 (10/2016)
10 | 15/05/2017 | LUIZ ROBERTO VOLPI | Paralisação |  |  |  |  | 2º. Termo de suspensão e/ou paralisação da obra, com a finalidade de alimentação do Sistema SIM_AM/TCE - contrato 014/2015 - Pavimentação da AV. FELIPE WANDSCHEER- ID 46/2015-Devido a mesma estar sob investigação - " Operação Pecúlio " . | 901446-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 25/10/2017 (5/2017)
11 | 05/08/2017 | LUIZ ROBERTO VOLPI | Paralisação |  |  |  |  | Conforme MI - 265/2017-SMOB e 3º. Termo de suspensão, Os serviços foram interrompidos para perícia da Policia federal através da "Operação Pecúlio - contrato 014/2015 - Pavimentação da AV. FELIPE WANDSCHEER- ID 46/2015. | 1046014-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 20/11/2017 (8/2017)
12 | 29/03/2018 | NILTON JOAO BECKERS | Medição | 49.14 | Execução Indireta - Contrato | 14/2015 |  | Medição = R$ 863.951,95 - referente a obras de terraplanagem e implantação de pavimentação, ciclovias e drenagem na - contrato 014/2015 - Pavimentação da AV. FELIPE WANDSCHEER- ID 46/2015 | 114614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/04/2018 (3/2018)
13 | 20/04/2018 | NILTON JOAO BECKERS | Medição | 52.88 | Execução Indireta - Contrato | 14/2015 |  | Medição = R$ 455.872,13 - referente a obras de terraplanagem e implantação de pavimentação, ciclovias e drenagem na - contrato 014/2015 - Pavimentação da AV. FELIPE WANDSCHEER- ID 46/2015 | 124614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/05/2018 (4/2018)
14 | 28/05/2018 | LUIZ ROBERTO VOLPI | Medição | 52.88 | Execução Indireta - Contrato | 14/2015 |  | Medição com inexpressiva variação percentual - - referente a obras de terraplanagem e implantação de pavimentação, ciclovias e drenagem na - contrato 014/2015 - Pavimentação da AV. FELIPE WANDSCHEER- ID 46/2015 | 134614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/06/2018 (5/2018)
15 | 19/06/2018 | LUIZ ROBERTO VOLPI | Medição | 52.88 | Execução Indireta - Contrato | 14/2015 |  | Medição com inexpressiva variação percentual - - referente a obras de terraplanagem e implantação de pavimentação, ciclovias e drenagem na - contrato 014/2015 - Pavimentação da AV. FELIPE WANDSCHEER- ID 46/2015 | 1446014-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/07/2018 (6/2018)
16 | 30/07/2018 | NILTON JOAO BECKERS | Medição | 60 | Execução Indireta - Contrato | 14/2015 |  | Medição = R$ 868.092,07- referente a obras de terraplanagem e implantação de pavimentação, ciclovias e drenagem na - contrato 014/2015 - Pavimentação da AV. FELIPE WANDSCHEER- ID 46/2015 | 154614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/08/2018 (7/2018)
17 | 15/08/2018 | LUIZ ROBERTO VOLPI | Medição | 60 | Execução Indireta - Contrato | 14/2015 |  | " Repete-se " - Medição = R$ 868.092,07- referente a obras de terraplanagem e implantação de pavimentação, ciclovias e drenagem na - contrato 014/2015 - Pavimentação da AV. FELIPE WANDSCHEER- ID 46/2015 | 1646014-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/09/2018 (8/2018)
18 | 28/09/2018 | NILTON JOAO BECKERS | Medição | 62.16 | Execução Indireta - Contrato | 14/2015 |  | Medição = R$ 263.321,19 - referente a obras de terraplanagem e implantação de pavimentação, ciclovias e drenagem na - contrato 014/2015 - Pavimentação da AV. FELIPE WANDSCHEER- ID 46/2015 | 1746014-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/10/2018 (9/2018)
19 | 29/10/2018 | MICAEL SENSATO | Medição | 64.83 | Execução Indireta - Contrato | 14/2015 |  | Medição = R$ 325.199,11 - referente a obras de terraplanagem e implantação de pavimentação, ciclovias e drenagem na - contrato 014/2015 - Pavimentação da AV. FELIPE WANDSCHEER- ID 46/2015 | 184614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/11/2018 (10/2018)
20 | 29/11/2018 | NILTON JOAO BECKERS | Medição | 69.47 | Execução Indireta - Contrato | 14/2015 |  | Medição = R$ 565.912,50 - referente a obras de terraplanagem e implantação de pavimentação, ciclovias e drenagem na - contrato 014/2015 - Pavimentação da AV. FELIPE WANDSCHEER- ID 46/2015 | 194614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2018 (11/2018)
21 | 21/12/2018 | NILTON JOAO BECKERS | Medição | 74.46 | Execução Indireta - Contrato | 14/2015 |  | Medição = R$ 608.165,81- referente a obras de terraplanagem e implantação de pavimentação, ciclovias e drenagem na - contrato 014/2015 - Pavimentação da AV. FELIPE WANDSCHEER- ID 46/2015 | 204614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/02/2019 (12/2018)
22 | 31/01/2019 | THIAGO DE FREITAS STORMOSKI | Medição | 74.46 | Execução Indireta - Contrato | 14/2015 |  | REPETE-SE A MEDIÇÃO ANTERIOR - Medição = R$ 608.165,81- referente a obras de terraplanagem e implantação de pavimentação, ciclovias e drenagem na - contrato 014/2015 - Pavimentação da AV. FELIPE WANDSCHEER- ID 46/2015( SEM EVOLUÇÃO FÍSICA ) | 2145014-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/04/2019 (1/2019)
23 | 29/03/2019 | LUIZ CEZAR FURLAN | Medição | 74.46 | Execução Indireta - Contrato | 14/2015 |  | REPETE-SE A MEDIÇÃO ANTERIOR - Medição = R$ 608.165,81- referente a obras de terraplanagem e implantação de pavimentação, ciclovias e drenagem na - contrato 014/2015 - Pavimentação da AV. FELIPE WANDSCHEER- ID 46/2015( SEM EVOLUÇÃO FÍSICA ) | 224614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2019 (3/2019)
24 | 25/04/2019 | LUIZ CEZAR FURLAN | Medição | 74.46 | Execução Indireta - Contrato | 14/2015 |  | REPETE-SE A MEDIÇÃO ANTERIOR - Medição = R$ 608.165,81- referente a obras de terraplanagem e implantação de pavimentação, ciclovias e drenagem na - contrato 014/2015 - Pavimentação da AV. FELIPE WANDSCHEER- ID 46/2015 | 254614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/05/2019 (4/2019)
25 | 27/05/2019 | NILTON JOAO BECKERS | Medição | 75.93 | Execução Indireta - Contrato | 14/2015 |  | Medição = R$ 179.232,74- referente a obras de terraplanagem e implantação de pavimentação, ciclovias e drenagem na - contrato 014/2015 - Pavimentação da AV. FELIPE WANDSCHEER- ID 46/2015 | 244614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/06/2019 (5/2019)
26 | 28/06/2019 | JEFERSON CANTELLE TREVISAN | Medição | 75.93 | Execução Indireta - Contrato | 14/2015 |  | REPETE-SE A MEDIÇÃO ANTERIOR = R$ 179.232,74- referente a obras de terraplanagem e implantação de pavimentação, ciclovias e drenagem na - contrato 014/2015 - Pavimentação da AV. FELIPE WANDSCHEER- ID 46/2015 | 264614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/07/2019 (6/2019)
27 | 31/07/2019 | JEFERSON CANTELLE TREVISAN | Medição | 75.93 | Execução Indireta - Contrato | 14/2015 |  | REPETE-SE A MEDIÇÃO ANTERIOR = R$ 179.232,74- referente a obras de terraplanagem e implantação de pavimentação, ciclovias e drenagem na - contrato 014/2015 - Pavimentação da AV. FELIPE WANDSCHEER- ID 46/2015 | 274614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/08/2019 (7/2019)
28 | 30/08/2019 | JEFERSON CANTELLE TREVISAN | Medição | 75.93 | Execução Indireta - Contrato | 14/2015 |  | REPETE-SE A MEDIÇÃO ANTERIOR = R$ 179.232,74- referente a obras de terraplanagem e implantação de pavimentação, ciclovias e drenagem na - contrato 014/2015 - Pavimentação da AV. FELIPE WANDSCHEER- ID 46/2015 | 2746141-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/09/2019 (8/2019)
29 | 30/09/2019 | LUIZ CEZAR FURLAN | Paralisação |  |  |  |  | Conforme Termo de Compromisso de sanar anomalias, irregularidades, inconsistências e pendências- obras de terraplanagem e implantação de pavimentação, ciclovias e drenagem na - contrato 014/2015 - Pavimentação da AV. FELIPE WANDSCHEER- ID 46/2015 | 2846014-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 15/10/2019 (9/2019)
30 | 30/04/2020 | LUIZ CEZAR FURLAN | Paralisação |  |  |  |  | Conforme Termo de Compromisso de sanar anomalias, irregularidades, inconsistências e pendências- obras de terraplanagem e implantação de pavimentação, ciclovias e drenagem na - contrato 014/2015 - Pavimentação da AV. FELIPE WANDSCHEER- ID 46/2015 | 294614-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 19/05/2020 (4/2020)
31 | 31/08/2020 | LUIZ CEZAR FURLAN | Medição | 86.78 | Execução Indireta - Contrato | 14/2015 |  | CONFORME TAC HOUVE REDUÇÃO NO VALOR CONTRATADO = R$ 1.323.121,39- obras de terraplanagem e implantação de pavimentação, ciclovias e drenagem na - contrato 014/2015 - Pavimentação da AV. FELIPE WANDSCHEER- ID 46/2015 | 304614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2020 (8/2020)
32 | 31/08/2020 | NILTON JOAO BECKERS | Medição | 89.83 | Execução Indireta - Contrato | 14/2015 |  | MEDIÇÃO 29 = = R$ 331.811,66- obras de terraplanagem e implantação de pavimentação, ciclovias e drenagem na - contrato 014/2015 - Pavimentação da AV. FELIPE WANDSCHEER- ID 46/2015 | 314614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2020 (8/2020)
33 | 31/08/2020 | NILTON JOAO BECKERS | Medição | 95.2 | Execução Indireta - Contrato | 14/2015 |  | MEDIÇÃO = = R$ 583.591,91- obras de terraplanagem e implantação de pavimentação, ciclovias e drenagem na - contrato 014/2015 - Pavimentação da AV. FELIPE WANDSCHEER- ID 46/2015 | 324614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2020 (8/2020)
34 | 31/08/2020 | NILTON JOAO BECKERS | Medição | 98.45 | Execução Indireta - Contrato | 14/2015 |  | MEDIÇÃO FINAL = R$ 353.807,28 - obras de terraplanagem e implantação de pavimentação, ciclovias e drenagem na - contrato 014/2015 - Pavimentação da AV. FELIPE WANDSCHEER- ID 46/2015 | 334614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2020 (8/2020)
35 | 31/08/2020 | JEFERSON CANTELLE TREVISAN | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 14/2015 |  | " AJUSTE " CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA - obras de terraplanagem e implantação de pavimentação, ciclovias e drenagem na - contrato 014/2015 - Pavimentação da AV. FELIPE WANDSCHEER- ID 46/2015 | 344614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2020 (8/2020)
36 | 11/09/2020 | LUIZ CEZAR FURLAN | Conclusão |  |  |  |  | TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA - obras de terraplanagem e implantação de pavimentação, ciclovias e drenagem na - contrato 014/2015 - Pavimentação da AV. FELIPE WANDSCHEER- ID 46/2015 | 354614-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 13/10/2020 (9/2020)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
FOZ DO IGUAÇU | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 31/2014 | Concorrência | 23/12/2014 | 06/02/2015 | 34901821.02 | Execução de pavimentação asfáltica nas Avenidas Andradina/Ambrósio Losi, Olímpio Rafagnin, Felipe Wandscheer e Sérgio Gasparetto. Conforme especificações constantes do edital - parte integrante do processo. | Homologada - (24/03/2015)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
14/2015 | Execução de obras de terraplenagem, implantação de pavimentação asfáltica, pavimentação em concreto (ciclovias/passeios), galerias pluviais (drenagem), pontos de ônibus, sinalização viária e paisagismo, na Avenida Felipe Wandscheer, (obras referente ao PRO - TRANSPORTE - PAC 2 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - MOBILIDADE MÉDIA CIDADES) do Governo Federal, conforme lote nº 02, em estreita observância com o indicado nos projetos, nas especificações e/ou memoriais descritivos e na documentação levada a efeito pela licitação através do Edital de Concorrência Pública nº 031/2014. | TERRAPLENAGEM SR LTDA (81.504.144/0001-87) | 12197121 | 25/03/2015 | 26/04/2016 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
20560/2018 Global RAP | 16/10/2018 | TERRAPLENAGEM SR LTDA (81.504.144/0001-87) | Contrato 014/2015, CP 031/2014, Lote 02, Execução de obras de terraplenagem, implantação de pavimentação asfáltica, pavimentação em concreto (ciclovias/passeios), galerias pluviais (drenagem), pontos de ônibus, sinalização viária e paisagismo, na Avenida Felipe Wandscheer, (obras referente ao PRO - TRANSPORTE - PAC 2 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - MOBILIDADE MÉDIA CIDADES) do Governo Federal, assistido por esta DIAV/SMOB. | 2130327.48 | 2130327.48 | 2130327.48 | 100
1556/2018 Global | 09/02/2018 | TERRAPLENAGEM SR LTDA (81.504.144/0001-87) | RMS Parcial, Contrato 014/2015, CP 031/2014, Lote 02, Execução de obras de terraplenagem, implantação de pavimentação asfáltica, pavimentação em concreto (ciclovias/passeios), galerias pluviais (drenagem), pontos de ônibus, sinalização viária e paisagismo, na Avenida Felipe Wandscheer, (obras referente ao PRO - TRANSPORTE - PAC 2 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - MOBILIDADE MÉDIA CIDADES) do Governo Federal, assistido por esta DIAV/SMOB. | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100
1251/2016 Global | 18/02/2016 | TERRAPLENAGEM SR LTDA (81.504.144/0001-87) | RMS Parcial, Contrato nº 014/2015, CP 031/2014, Lote 02, Execução de obras de terraplenagem, implantação de pavimentação asfáltica, pavimentação em concreto (ciclovias/passeios), galerias pluviais (drenagem), pontos de ônibus, sinalização viária e paisagismo, na Avenida Felipe Wandscheer, (obras referente ao PRO - TRANSPORTE - PAC 2 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - MOBILIDADE MÉDIA CIDADES) do Governo Federal Contrato nº 0410532-/2012, assistido por esta DIAV/SMOB. | 0 | 0 | 0 | 0
17930/2015 Global RAP | 28/12/2015 | TERRAPLENAGEM SR LTDA (81.504.144/0001-87) | CONTRAPARTIDA, RMS Parcial, Contrato nº 014/2015, CP 031/2014, Lote 02, Execução de obras de terraplenagem, implantação de pavimentação asfáltica, pavimentação em concreto (ciclovias/passeios), galerias pluviais (drenagem), pontos de ônibus, sinalização viária e paisagismo, na Avenida Felipe Wandscheer, (obras referente ao PRO - TRANSPORTE - PAC 2 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - MOBILIDADE MÉDIA CIDADES) do Governo Federal Contrato nº 0410532-/2012, assistido por esta DIAV/SMOB. | 232750.39 | 232750.39 | 232750.39 | 100
17931/2015 Global RAP | 28/12/2015 | TERRAPLENAGEM SR LTDA (81.504.144/0001-87) | CONTRAPARTIDA, COMPLEMENTO DA RMS Nº 2648/2015, Parcial, Contrato nº 014/2015, CP 031/2014, Lote 02, Execução de obras de terraplenagem, implantação de pavimentação asfáltica, pavimentação em concreto (ciclovias/passeios), galerias pluviais (drenagem), pontos de ônibus, sinalização viária e paisagismo, na Avenida Felipe Wandscheer, (obras referente ao PRO - TRANSPORTE - PAC 2 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - MOBILIDADE MÉDIA CIDADES) do Governo Federal Contrato nº 0410532-/2012, assistido por esta DIAV/SMOB. | 0 | 0 | 0 | 0
9741/2015 Global RAP | 28/07/2015 | TERRAPLENAGEM SR LTDA (81.504.144/0001-87) | RMS Parcial, Contrato nº 014/2015, CP 031/2014, Lote 02, Execução de obras de terraplenagem, implantação de pavimentação asfáltica, pavimentação em concreto (ciclovias/passeios), galerias pluviais (drenagem), pontos de ônibus, sinalização viária e paisagismo, na Avenida Felipe Wandscheer, (obras referente ao PRO - TRANSPORTE - PAC 2 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - MOBILIDADE MÉDIA CIDADES) do Governo Federal Contrato nº 0410532-/2012, assistido por esta DIAV/SMOB. | 4975543.94 | 4975543.94 | 4975543.94 | 100
9749/2015 Global RAP | 28/07/2015 | TERRAPLENAGEM SR LTDA (81.504.144/0001-87) | CONTRAPARTIDA, RMS Parcial, Contrato nº 014/2015, CP 031/2014, Lote 02, Execução de obras de terraplenagem, implantação de pavimentação asfáltica, pavimentação em concreto (ciclovias/passeios), galerias pluviais (drenagem), pontos de ônibus, sinalização viária e paisagismo, na Avenida Felipe Wandscheer, (obras referente ao PRO - TRANSPORTE - PAC 2 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - MOBILIDADE MÉDIA CIDADES) do Governo Federal Contrato nº 0410532-/2012, assistido por esta DIAV/SMOB. | 304928.02 | 304928.02 | 304928.02 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1022 - Infra estrutura Urbana ZR 01 à ZR 10. | Obra | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 4260/2014 (Ínicio da aplicação 2015)
1022 - Infra estrutura Urbana ZR 01 à ZR 10. Emenda nº 6/2013, 7/2013, 8/2013, 11/2013, 60/2013, 64/2013, 65/2013, 66/2013, 70/2013, 74/2013, 107/2013. | Obra | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 4115/2013 (Ínicio da aplicação 2014)
1022 - Infra estrutura Urbana ZR 01 à ZR 10. Emenda nº 6/2013, 7/2013, 8/2013, 11/2013, 60/2013, 64/2013, 65/2013, 66/2013, 70/2013, 74/2013, 107/2013. | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 4173/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
406792 | Av. Felipe Wandscheer | FELIPE WANDSCHEER Nº0 – JARDIM GUARAPUAVA | 25°32'52,4''Sul / 54°33'59,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PRICILA BEVERVANCO MANTOVANI | ***.231.***.** | 12574964.06 | 15/07/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 4601415
Contrato | NILTON JOAO BECKERS | ***.754.***.** | 12197121 | 15/07/2015 | 14/2015 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 144615

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | PRICILA BEVERVANCO MANTOVANI | ***.231.***.** | CREA - 29416/D | ART (CREA) - 20141482518
Fiscalização | EVORI ROBERTO PATZLAFF | ***.442.***.** | CREA - PR-107012/D | ART (CREA) - 20152723660
Execução de Obra | NILTON JOAO BECKERS | ***.754.***.** | CREA - 86781/D | ART (CREA) - 20152002555
Fiscalização | THIAGO DE FREITAS STORMOSKI | ***.795.***.** | CREA - 150757/D-PR | ART (CREA) - 20184849296
Fiscalização | JEFERSON CANTELLE TREVISAN | ***.509.***.** | CREA - 169.218-D/PR | ART (CREA) - 20191687735