## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
2228124.36 | 2228124.36 | 2228124.36 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/07/2016 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 1.9 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  | 1ª Medição 16/16 - Atoteca 820558/1 | 2482-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/08/2016 (7/2016)
2 | 22/07/2016 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 5.67 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  | 2ª Medição nº 17/16 - Atoteca 820587/1 | 2483-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/08/2016 (7/2016)
3 | 04/08/2016 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 10.24 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  | 3ª Medição - Atoteca 820594/1 | 2484-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/09/2016 (8/2016)
4 | 18/08/2016 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 13.83 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  | 4ª Medição - Atoteca 820715/1 | 2485-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/09/2016 (8/2016)
5 | 01/09/2016 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 17.27 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  | Ref. 5a Medição | 2579-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/10/2016 (9/2016)
6 | 13/09/2016 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 20.01 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  | Ref. 6a Medição | 2580-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/10/2016 (9/2016)
7 | 29/09/2016 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 23.26 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  | Ref. 7a Medição | 2583-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/10/2016 (9/2016)
8 | 20/10/2016 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 27.48 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  | Referente à 8a Medição | 2610-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/11/2016 (10/2016)
9 | 25/11/2016 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Paralisação |  |  |  |  | 1º Termo de Paralisação | 2707-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 03/01/2017 (11/2016)
10 | 29/12/2016 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 31.47 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  | Referente à 9ª Medição | 2733-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/01/2017 (12/2016)
11 | 30/01/2017 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Paralisação |  |  |  |  | 2º Termo de Paralisação | 3203-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 30/03/2017 (1/2017)
12 | 08/02/2017 | SIMONE DE ANDRADE | Medição | 36.43 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  | 10ª Medição | 3281-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/04/2017 (2/2017)
13 | 06/03/2017 | SIMONE DE ANDRADE | Medição | 42.28 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  | 11ª Medição | 3410-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/05/2017 (3/2017)
14 | 28/04/2017 | SIMONE DE ANDRADE | Paralisação |  |  |  |  | 3º Termo de Paralisação | 3599-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 01/06/2017 (4/2017)
15 | 01/09/2017 | SIMONE DE ANDRADE | Medição | 43.62 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  | 12ª Medição | 4609-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/10/2017 (9/2017)
16 | 04/09/2017 | SIMONE DE ANDRADE | Medição | 46.22 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  | 13ª Medição | 4610-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/10/2017 (9/2017)
17 | 20/10/2017 | SIMONE DE ANDRADE | Medição | 49 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  | 14ª Medição | 4611-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/11/2017 (10/2017)
18 | 29/11/2017 | SIMONE DE ANDRADE | Medição | 52.64 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  | 15ª Medição | 5025-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/12/2017 (11/2017)
19 | 30/12/2017 | SIMONE DE ANDRADE | Paralisação | [5 empty] | 5291-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 23/02/2018 (12/2017)
20 | 23/01/2018 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 55.97 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  | 16ª Medição | 5812-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/04/2018 (1/2018)
21 | 28/02/2018 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Paralisação | [5 empty] | 6078-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/05/2018 (2/2018)
22 | 16/03/2018 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 58.98 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  |  | 6104-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/06/2018 (3/2018)
23 | 13/04/2018 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 64.37 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  | 18ª Medição | 6105-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/06/2018 (4/2018)
24 | 30/05/2018 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Paralisação | [5 empty] | 6352-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 27/06/2018 (5/2018)
25 | 25/06/2018 | SIMONE DE ANDRADE | Medição | 67.76 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  | 19ª Medição | 6490-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/07/2018 (6/2018)
26 | 31/07/2018 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Paralisação | [5 empty] | 6766-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 27/08/2018 (7/2018)
27 | 22/08/2018 | SIMONE DE ANDRADE | Medição | 69.27 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  | 20ª Medição | 6975-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/09/2018 (8/2018)
28 | 30/09/2018 | SIMONE DE ANDRADE | Paralisação | [5 empty] | 7119-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/10/2018 (9/2018)
29 | 07/12/2018 | SIMONE DE ANDRADE | Medição | 73.95 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  | 21ª Medição | 7678-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/01/2019 (12/2018)
30 | 23/01/2019 | SIMONE DE ANDRADE | Paralisação | [5 empty] | 7682-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/02/2019 (1/2019)
31 | 21/08/2019 | SIMONE DE ANDRADE | Paralisação | [5 empty] | 9359-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 16/09/2019 (8/2019)
32 | 06/11/2019 | SIMONE DE ANDRADE | Medição | 77.17 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  |  | 11222-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/04/2020 (3/2020)
33 | 25/03/2020 | SIMONE DE ANDRADE | Medição | 78.75 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  |  | 11223-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/04/2020 (3/2020)
34 | 13/04/2020 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Paralisação | [5 empty] | 11393-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 18/05/2020 (4/2020)
35 | 06/05/2020 | SIMONE DE ANDRADE | Medição | 80.76 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  |  | 11675-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/07/2020 (6/2020)
36 | 01/06/2020 | SIMONE DE ANDRADE | Medição | 81.52 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  |  | 11676-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/07/2020 (6/2020)
37 | 30/07/2020 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Paralisação | [5 empty] | 11950-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 24/08/2020 (7/2020)
38 | 28/02/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Paralisação | [5 empty] | 13271-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 11/03/2021 (2/2021)
39 | 30/09/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Paralisação | [5 empty] | 15040-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 25/10/2021 (9/2021)
40 | 06/10/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 82.64 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  |  | 15282-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/11/2021 (10/2021)
41 | 06/10/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 6.06 | Execução Indireta - Aditivo | 1072016/2016 | 11/2021 |  | 15297-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/11/2021 (10/2021)
42 | 26/10/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 84.62 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  |  | 15283-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/11/2021 (10/2021)
43 | 26/10/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 16.75 | Execução Indireta - Aditivo | 1072016/2016 | 11/2021 |  | 15298-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/11/2021 (10/2021)
44 | 29/11/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 88.29 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  |  | 15509-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2021 (11/2021)
45 | 29/11/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 36.6 | Execução Indireta - Aditivo | 1072016/2016 | 11/2021 |  | 15510-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2021 (11/2021)
46 | 13/12/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 88.95 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  |  | 15622-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/01/2022 (12/2021)
47 | 13/12/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 40.22 | Execução Indireta - Aditivo | 1072016/2016 | 11/2021 |  | 15623-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/01/2022 (12/2021)
48 | 16/12/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 89.39 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  |  | 15624-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/01/2022 (12/2021)
49 | 16/12/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 42.6 | Execução Indireta - Aditivo | 1072016/2016 | 11/2021 |  | 15625-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/01/2022 (12/2021)
50 | 28/01/2022 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 92.63 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  |  | 15976-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/03/2022 (1/2022)
51 | 28/01/2022 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 60.13 | Execução Indireta - Aditivo | 1072016/2016 | 11/2021 |  | 15977-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/03/2022 (1/2022)
52 | 22/02/2022 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 95.65 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  |  | 15991-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/03/2022 (2/2022)
53 | 22/02/2022 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 76.44 | Execução Indireta - Aditivo | 1072016/2016 | 11/2021 |  | 15992-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/03/2022 (2/2022)
54 | 07/03/2022 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 97.31 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  |  | 16427-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/04/2022 (3/2022)
55 | 07/03/2022 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 85.47 | Execução Indireta - Aditivo | 1072016/2016 | 11/2021 |  | 16428-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/04/2022 (3/2022)
56 | 21/03/2022 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1072016/2016 |  |  | 16429-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/04/2022 (3/2022)
57 | 21/03/2022 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1072016/2016 | 11/2021 |  | 16430-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/04/2022 (3/2022)
58 | 31/03/2022 | SIMONE DE ANDRADE | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1072016/2016 | 1/2017 |  | 16458-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/04/2022 (3/2022)
59 | 31/03/2022 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1072016/2016 | 2/2018 |  | 16459-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/04/2022 (3/2022)
60 | 31/03/2022 | SIMONE DE ANDRADE | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1072016/2016 | 7/2019 |  | 16463-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/04/2022 (3/2022)
61 | 31/03/2022 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Conclusão | [5 empty] | 16431-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 28/04/2022 (3/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PALMITAL | MUNICÍPIO DE PALMITAL | 4/2016 | Concorrência | 09/05/2016 | 14/06/2016 | 1927667.97 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO RESIDENCIAL MERON MATCHULA (CRECHE/PRÉ-ESCOLA- 11957-PAC 2 – CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC2 05388/2013, COM RECURSOS DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO). A ser executada de acordo com as especificações e quantitativos constantes no memorial descritivo e projetos anexo ao edital. | Homologada - (21/06/2016)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1072016/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO RESIDENCIAL MERON MATCHULA (CRECHE/PRÉ-ESCOLA- 11957-PAC 2 – CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC2 05388/2013, COM RECURSOS DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO). A ser executada de acordo com as especificações e quantitativos constantes no memorial descritivo e projetos anexo ao edital. | PELLEGRINI ENGENHARIA LTDA - ME (02.197.924/0001-55) | 1927667.92 | 22/06/2016 | 21/06/2017 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
PALMITAL | MUNICÍPIO DE PALMITAL | 2/2013 - Federal | Em Andamento | Construção da Creche Proinfancia PAC 2 | 01/11/2013 | 31/12/2014 | 0 | 1494000 | 122013

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5981/2021 Ordinário RAP | 19/08/2021 | PELLEGRINI ENGENHARIA LTDA - ME (02.197.924/0001-55) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 12156 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P UND 1,0000 128.683,1300 128.683,13 ARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LOCALIZAÇÃO : RESIDENCIAL MERON MATCHULA. CONFORMO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 05388/2013 COM RECURSO FNDE | 128682.13 | 128682.13 | 128682.13 | 100
647/2020 Ordinário | 29/01/2020 | PELLEGRINI ENGENHARIA LTDA - ME (02.197.924/0001-55) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 12156 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P UND 1,0000 75.822,5200 75.822,52 ARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LOCALIZAÇÃO : RESIDENCIAL MERON MATCHULA. CONFORMO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 05388/2013 COM RECURSO FNDE | 75822.52 | 75822.52 | 75822.52 | 100
3867/2018 Ordinário | 15/05/2018 | PELLEGRINI ENGENHARIA LTDA - ME (02.197.924/0001-55) | PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P UND 1,0000 96.835,2400 96.835,24 ARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LOCALIZAÇÃO : RESIDENCIAL MERON MATCHULA. CONFORMO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 05388/2013 COM RECURSO FNDE | 96835.24 | 96835.24 | 96835.24 | 100
2758/2017 Ordinário | 19/05/2017 | PELLEGRINI ENGENHARIA LTDA - ME (02.197.924/0001-55) | PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P UND 0,03071.927.667,9200 59.179,41 ARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LOCALIZAÇÃO : RESIDENCIAL MERON MATCHULA. CONFORMO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 05388/2013 COM RECURSO FNDE | 59179.47 | 59179.47 | 59179.47 | 100
3663/2016 Global | 06/07/2016 | PELLEGRINI ENGENHARIA LTDA - ME (02.197.924/0001-55) | PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P UND 0,22611.927.667,9200 435.845,72 ARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LOCALIZAÇÃO : RESIDENCIAL MERON MATCHULA. CONFORMO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 05388/2013 COM RECURSO FNDE REFERENTE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 1, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC2 05388/2013, CONVÊNIO DO FNDE, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº107/2016. | 435911.58 | 435911.58 | 435911.58 | 100
3664/2016 Global RAP | 06/07/2016 | PELLEGRINI ENGENHARIA LTDA - ME (02.197.924/0001-55) | PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P UND 0,77381.927.667,9200 1.491.629,44 ARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LOCALIZAÇÃO : RESIDENCIAL MERON MATCHULA. CONFORMO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 05388/2013 COM RECURSO FNDE REFERENTE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 1, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC2 05388/2013, CONVÊNIO DO FNDE, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº107/2016. | 1431693.42 | 1431693.42 | 1431693.42 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0069 - Pavimentação e Recape de Vias Urbanas | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 36/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
11016 | CRECHE PRÓ INFANCIA TIPO 1, CONJUNTO RESIDENCIAL MERON MATCHULA | RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO NºS/N – MERON MATCHULA | 24°53'38,3''Sul / 52°12'44,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | EDUARDO ORESTES TOMEN | ***.940.***.** | 1927667.97 | 22/02/2016 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2472
Contrato | EDUARDO ORESTES TOMEN | ***.940.***.** | 1927667.92 | 01/07/2016 | 1072016/2016 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2481
Aditivo | SIMONE DE ANDRADE | ***.236.***.** | 59179.41 | 31/03/2022 | 1072016/2016 | 1/2017 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 16460
Aditivo | EDUARDO ORESTES TOMEN | ***.940.***.** | 96835.24 | 31/03/2022 | 1072016/2016 | 2/2018 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 14461
Aditivo | SIMONE DE ANDRADE | ***.236.***.** | 75822.52 | 31/03/2022 | 1072016/2016 | 7/2019 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 16462
Aditivo | EDUARDO ORESTES TOMEN | ***.940.***.** | 37792.64 | 24/08/2021 | 1072016/2016 | 11/2021 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 15299

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | SIMONE DE ANDRADE | ***.236.***.** | CAU - A45011-1 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 20164800772
Projeto Estrutural | MOACIR HISSAYASSU INOUE | ***.501.***.** | CREA - 3951/D | ART (CREA) - 20133891579
Execução de Obra | DANILO HENRIQUE PELLEGRINI DE SOUZA | ***.182.***.** | CREA - PR-14520/D | ART (CREA) - 20162711702
Projeto Estrutural | RUDYBERT BARROS VON EYE | ***.217.***.** | CREA - 02674/D | ART (CREA) - 20150043229
Fiscalização | EDUARDO ORESTES TOMEN | ***.940.***.** | CREA - 80.402/D | ART (CREA) - 1720213204340
Orçamento | EDUARDO ORESTES TOMEN | ***.940.***.** | CREA - 80.402/D | ART (CREA) - 20160722260
Projeto Arquitetônico | VIVIAN MAURER BORTOLOTTO | ***.230.***.** | CAU - A47733-8 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 20163575246
Projeto Complementar | CARLOS BRUNO PEDROSA | ***.525.***.** | CREA - 000000000021106 | ART (CREA) - 20150030267