## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
21662.28 | 21662.28 | 21662.28 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/08/2016 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 37216/2016 |  |  | 1097-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/10/2016 (8/2016)
2 | 26/09/2016 | ANDERSON SCHWENDLER | Conclusão | [5 empty] | 1113-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 04/11/2016 (9/2016)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MISSAL | MUNICÍPIO DE MISSAL | 19/2016 | Tomada de Preços | 13/06/2016 | 30/06/2016 | 21662.28 | CONSTRUÇÃO DO ABASTECEDOR COMUNITÁRIO NA LINHA SÃO JOÃO – MISSAL – PARANÁ. | Homologada - (08/07/2016)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
37216/2016 | “CONSTRUÇÃO DO ABASTECEDOR COMUNITÁRIO NA LINHA SÃO JOÃO – MISSAL – PARANÁ | ILSON BONI - ME (05.035.747/0001-07) | 21662.28 | 11/07/2016 | 05/07/2017 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
MISSAL | MUNICÍPIO DE MISSAL | 1/2013 - Federal | Em Andamento | O CONVENIO TEM POR FINALIDADE A COOPERAÇÃO DA ITAIPU E DO CONVENIADO PARA O DESENVOLVIMENTO CONJUNTO DO PROJETO DENOMINADO "MANEJO CONSERVACIONISTA DE ÁGUA E SOLO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MONITORAMENTO AMBIENTAL PARTICIPATIVO", DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO. | 01/01/2013 | 14/12/2015 | 173380.7 | 392174.3 | 24931

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7889/2016 Ordinário | 14/07/2016 | ILSON BONI - ME (05.035.747/0001-07) | PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL REFORMA DO ABASTECEDOR DA LINHA SÃO JO UN 1,0000 7.282,5000 7.282,50 ÃO VALOR PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO ABASTECEDOR COMUNITÁRIO NA LINHA SÃO JOÃO. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 44418240/2016 VALIDADE: 29/10/2016 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2016070302503573068801 VALIDADE: 01/08/2016 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: DF18.2833.3F6C.29E VALIDADE: 07/01/2017 Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS, APÓS A ENTREGA DE NOTA FISCAL E NEGATIVAS | 7282.5 | 7282.5 | 7282.5 | 100
7890/2016 Ordinário | 14/07/2016 | ILSON BONI - ME (05.035.747/0001-07) | PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL REFORMA DO ABASTECEDOR DA LINHA SÃO JO UN 1,0000 14.379,7800 14.379,78 ÃO VALOR PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO ABASTECEDOR COMUNITÁRIO NA LINHA SÃO JOÃO. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 44418240/2016 VALIDADE: 29/10/2016 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2016070302503573068801 VALIDADE: 01/08/2016 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: DF18.2833.3F6C.29E VALIDADE: 07/01/2017 Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS, APÓS A ENTREGA DE NOTA FISCAL E NEGATIVAS | 14379.78 | 14379.78 | 14379.78 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0037 - IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1157/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
106011 | SISTEMA DE ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO Nº - 011 - sito a Estrada Rural Assesso Linha São João x Linha São Silvestre Caixa D´Agua - Latitute: 25° 6.885'S Longitude: 54° 17.325'O Motor Bomba - Latitute: 25° 7.209'S Longitude: 54° 17.026'O Padrã | a Estrada Rural Assesso Linha São João x Linha São Silvestre NºS/N – Zona Rural. Z.R. Missal | 25°6'8,8''Sul / 54°17'3,2''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUIDO JACO STEFFENS | ***.453.***.** | 26662.28 | 04/04/2016 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1071
Contrato | JONATHAN SANDERS | ***.670.***.** | 21662.28 | 25/06/2016 | 37216/2016 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1072

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | GUIDO JACO STEFFENS | ***.453.***.** | CREA - 14655-D/PR | ART (CREA) - 20161728474
Fiscalização | GUIDO JACO STEFFENS | ***.453.***.** | CREA - 14655-D/PR | ART (CREA) - 20161728474
Execução de Obra | JONATHAN SANDERS | ***.670.***.** | CREA - 136466-D | ART (CREA) - 20161728474