## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
224430.68 | 224430.68 | 224430.68 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 29/06/2017 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 37.81 | Execução Indireta - Contrato | 2014276/2016 |  |  | 1820-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/09/2017 (6/2017)
2 | 24/07/2017 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 49.63 | Execução Indireta - Contrato | 2014276/2016 |  |  | 1849-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/09/2017 (7/2017)
3 | 30/08/2017 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 68.52 | Execução Indireta - Contrato | 2014276/2016 |  |  | 1858-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/11/2017 (8/2017)
4 | 29/09/2017 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | Aguardando liberação de recurso | 1861-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 21/11/2017 (9/2017)
5 | 01/02/2018 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 84.61 | Execução Indireta - Contrato | 2014276/2016 |  |  | 1887-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/05/2018 (2/2018)
6 | 30/03/2018 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação devido a descumprimento de obrigações contratuais pela empresa contratada. | 1903-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 21/05/2018 (3/2018)
7 | 31/10/2018 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | Obra encontra-se paralisada, visto que a mesma esta em fase de reprogramação. | 1963-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/11/2018 (10/2018)
8 | 31/05/2019 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | Aguardando assinatura do contrato com a empresa vencedora do precesso de reprogramação. | 2047-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/06/2019 (5/2019)
9 | 20/12/2019 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | Obra reprogramada aguardando solicitação de medicação da nova empresa. | 2141-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 14/02/2020 (12/2019)
10 | 01/07/2020 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2014276/2016 |  |  | 2219-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/10/2020 (7/2020)
11 | 01/07/2020 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 57.48 | Execução Indireta - Contrato | 2014850/2019 |  | MEDIÇÃO Nº 01 | 2222-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/10/2020 (7/2020)
12 | 31/08/2020 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | Obra paralisada aguardando a empresa solicitar medição. | 2228-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 04/12/2020 (8/2020)
13 | 08/09/2020 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2014850/2019 |  |  | 2223-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/12/2020 (9/2020)
14 | 30/10/2020 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | A obra encontra-se paralisada aguardando a realização da ligação do padrão a rede existente pela Companhia Paranaense de Energia (COPEL), para que possamos assim emitir a declaração de conclusão definitiva e entrega da obra. | 2253-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 10/12/2020 (10/2020)
15 | 31/05/2021 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | A obra encontra-se paralisada aguardando a realização da ligação do padrão a rede existente pela Companhia Paranaense de Energia (COPEL), para que possamos assim emitir a declaração de conclusão definitiva e entrega da obra. | 2312-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 14/08/2021 (5/2021)
16 | 23/08/2021 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Conclusão | [5 empty] | 2330-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 02/12/2021 (10/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 1/2019 | Tomada de Preços | 29/05/2019 | 14/06/2019 | 40732.91 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A REPROGRAMAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ULISSES FRANÇA DO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR – CONTRATO DE REPASSE Nº 1026228-93/2015 – CONVÊNIO Nº 824222. | Homologada - (26/06/2019)
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 10/2016 | Tomada de Preços | 24/10/2016 | 17/11/2016 | 228026.92 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL ULISSES FRANÇA NÚMERO PROCESSO 1026228-93/2015-CONVENIO 824222 | Homologada - (23/11/2016)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2014850/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A REPROGRAMAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ULISSES FRANÇA DO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR – CONTRATO DE REPASSE Nº 1026228-93/2015 – CONVÊNIO Nº 824222. | PROATIVA CONSTRUCOES LTDA - EPP (06.241.773/0001-46) | 37056.93 | 15/07/2019 | 15/07/2020 | Empreitada Integral | Própria Entidade
2014276/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL ULISSES FRANÇA NÚMERO PROCESSO 1026228-93/2015-CONVENIO 824222 | VICTORIA DE ANDRADE SANTOS KEHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (23.500.059/0001-44) | 222345.14 | 23/11/2016 | 22/05/2017 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3970/2021 Ordinário | 22/09/2021 | PROATIVA CONSTRUCOES LTDA - EPP (06.241.773/0001-46) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A REPROGRAMAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ULISSES FRANÇA DO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR - CONTRATO DE REPASSE Nº 1026228-93/2015 - CONVÊNIO Nº 824222. | 22420.26 | 22420.26 | 22420.26 | 100
3971/2021 Ordinário | 22/09/2021 | PROATIVA CONSTRUCOES LTDA - EPP (06.241.773/0001-46) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A REPROGRAMAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ULISSES FRANÇA DO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR - CONTRATO DE REPASSE Nº 1026228-93/2015 - CONVÊNIO Nº 824222. | 22.81 | 22.81 | 22.81 | 100
1765/2020 Ordinário | 13/04/2020 | PROATIVA CONSTRUCOES LTDA - EPP (06.241.773/0001-46) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITAIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ULISSES FRANÇA DO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR - CONTRATO DE REPASSE Nº 1026228-93/2015 - CONVÊNIO Nº 824222. | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 100
1766/2020 Ordinário | 13/04/2020 | PROATIVA CONSTRUCOES LTDA - EPP (06.241.773/0001-46) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A REPROGRAMAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ULISSES FRANÇA DO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR - CONTRATO DE REPASSE Nº 1026228-93/2015 - CONVÊNIO Nº 824222. | 14600.8 | 14600.8 | 14600.8 | 100
2631/2018 Ordinário | 09/05/2018 | VICTORIA DE ANDRADE SANTOS KEHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (23.500.059/0001-44) | ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL ULISSES FRANÇA DE PEABIRU-PR | 4942.48 | 4942.48 | 4942.48 | 100
1006/2018 Ordinário | 15/02/2018 | VICTORIA DE ANDRADE SANTOS KEHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (23.500.059/0001-44) | ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL ULISSES FRANÇA DE PEABIRU-PR | 43.89 | 43.89 | 43.89 | 100
1007/2018 Ordinário | 15/02/2018 | VICTORIA DE ANDRADE SANTOS KEHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (23.500.059/0001-44) | ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL ULISSES FRANÇA DE PEABIRU-PR | 37809.63 | 37809.63 | 37809.63 | 100
177/2018 Ordinário | 03/01/2018 | VICTORIA DE ANDRADE SANTOS KEHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (23.500.059/0001-44) | ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL ULISSES FRANÇA DE EPABIRU-PR | 30530.04 | 30530.04 | 30530.04 | 100
4601/2017 Ordinário | 27/09/2017 | VICTORIA DE ANDRADE SANTOS KEHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (23.500.059/0001-44) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL ULISSES FRANÇA. | 3572.73 | 3572.73 | 3572.73 | 100
4602/2017 Ordinário | 27/09/2017 | VICTORIA DE ANDRADE SANTOS KEHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (23.500.059/0001-44) | EXECUÇÃO DE OBRAS DE INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL ULISSES FRANÇA. | 35.09 | 35.09 | 35.09 | 100
3322/2017 Ordinário | 24/07/2017 | VICTORIA DE ANDRADE SANTOS KEHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (23.500.059/0001-44) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL ULISSES FRANÇA NÚMERO PROCESSO 1026228-93/2015-CONVENIO 824222. REF. 2ª MEDIÇÃO. | 27187.68 | 27187.68 | 27187.68 | 100
3323/2017 Ordinário | 24/07/2017 | VICTORIA DE ANDRADE SANTOS KEHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (23.500.059/0001-44) | EXECUÇÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE PEABIRU. | 113.18 | 113.18 | 113.18 | 100
2094/2017 Ordinário | 22/05/2017 | VICTORIA DE ANDRADE SANTOS KEHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (23.500.059/0001-44) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL ULISSES FRANÇA NÚMERO PROCESSO 1026228-93/2015-CONVENIO 824222 | 83055.89 | 83055.89 | 83055.89 | 100
2095/2017 Ordinário | 22/05/2017 | VICTORIA DE ANDRADE SANTOS KEHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (23.500.059/0001-44) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL ULISSES FRANÇA NÚMERO PROCESSO 1026228-93/2015-CONVENIO 824222 | 83.14 | 83.14 | 83.14 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1053 - Construir e Reformar e Equipar Espaços Fisicos Esportivos | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 940/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3242 | REF A EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | PRAÇA ELEUTERIO GALDINO DE ANDRADE Nº9 – CENTRO | 23°54'48,4''Sul / 52°20'44,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | 228026.92 | 19/06/2017 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1818
Base | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | 40732.91 | 19/03/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2221
Contrato | IVAN ROSOHA MICHELC | ***.654.***.** | 222345.14 | 19/06/2017 | 2014276/2016 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1819
Contrato | GEISIMARA ZANUTO | ***.508.***.** | 37056.93 | 19/03/2019 | 2014850/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2224

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | GEISIMARA ZANUTO | ***.508.***.** | CAU - 168602-0 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 9404345
Fiscalização | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 5752833
Orçamento | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 5752933
Orçamento | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 7728193
Execução de Obra | IVAN ROSOHA MICHELC | ***.654.***.** | CREA - 2015234913 | ART (CREA) - 20170343296