## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1750866.9 | 1750866.9 | 1750866.9 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/07/2019 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | OBRA NÃO INICIOU | 11707-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 04/09/2019 (7/2019)
2 | 29/02/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | OBRA NÃO INICIOU | 12109-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 14/05/2020 (2/2020)
3 | 30/09/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | OBRA NÃO INICIOU | 12345-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 20/10/2020 (9/2020)
4 | 30/04/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | OBRA NÃO INICIOU | 12499-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 12/05/2021 (4/2021)
5 | 31/10/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 40.4 | Execução Indireta - Contrato | 103/2019 |  | MEDIÇÃO 01 | 12699-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2021 (10/2021)
6 | 31/12/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 56.06 | Execução Indireta - Contrato | 103/2019 |  | MEDIÇÃO 02 | 12746-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/01/2022 (12/2021)
7 | 31/01/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 68.95 | Execução Indireta - Contrato | 103/2019 |  | MEDIÇÃO 03 | 12816-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/07/2022 (1/2022)
8 | 31/03/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 81.67 | Execução Indireta - Contrato | 103/2019 |  | MEDIÇÃO 04 | 12864-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/07/2022 (3/2022)
9 | 31/05/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 90.74 | Execução Indireta - Contrato | 103/2019 |  | MEDIÇÃO 05 | 12950-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/09/2022 (5/2022)
10 | 31/07/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 95.51 | Execução Indireta - Contrato | 103/2019 |  | MEDIÇÃO 06 | 13026-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/10/2022 (7/2022)
11 | 31/08/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 13113-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/10/2022 (8/2022)
12 | 31/03/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 13489-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 11/07/2023 (3/2023)
13 | 31/10/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 13707-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/11/2023 (10/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MANGUEIRINHA | MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | 6/2019 | Tomada de Preços | 03/04/2019 | 25/04/2019 | 2223364.5 | a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção de um Barracão Industrial, com área 3.150 m², localizado no Parque Industrial Rodovia PR 459, conforme contrato de financiamento 0519.192-17, firmado entre a Caixa Econômica Federal e o município de Mangueirinha. | Homologada - (04/06/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
103/2019 | a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção de um Barracão Industrial, com área 3.150 m², localizado no Parque Industrial Rodovia PR 459, conforme contrato de financiamento 0519.192-17, firmado entre a Caixa Econômica Federal e o município de Mangueirinha. | ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA - ME (79.109.385/0001-80) | 1443572.91 | 05/06/2019 | 05/12/2019 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
9263/2023 Ordinário | 11/07/2023 | ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA - ME (79.109.385/0001-80) | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção de um barracão industrial, com área de 3.150m², localizado no Parque Industrial Rodovia PR 459, conforme contrato de financiamento 0519.192-17(Processo nr 44/2019) | 23023.78 | 23023.78 | 23023.78 | 100
12811/2022 Ordinário | 20/09/2022 | ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA - ME (79.109.385/0001-80) | a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção de um Barracão Industrial, com área 3.150 m², localizado no Parque Industrial Rodovia PR 459, conforme contrato de financiamento 0519.192-17, firmado entre a Caixa Econômica Federal e o município de Mangueirinha. (Licitação Nº : 6/2019-TP) | 142964.27 | 142964.27 | 142964.27 | 100
12813/2022 Ordinário | 20/09/2022 | ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA - ME (79.109.385/0001-80) | a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção de um Barracão Industrial, com área 3.150 m², localizado no Parque Industrial Rodovia PR 459, conforme contrato de financiamento 0519.192-17, firmado entre a Caixa Econômica Federal e o município de Mangueirinha. (Licitação Nº : 6/2019-TP) | 60093.92 | 60093.92 | 60093.92 | 100
12814/2022 Ordinário | 20/09/2022 | ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA - ME (79.109.385/0001-80) | a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção de um Barracão Industrial, com área 3.150 m², localizado no Parque Industrial Rodovia PR 459, conforme contrato de financiamento 0519.192-17, firmado entre a Caixa Econômica Federal e o município de Mangueirinha. (Licitação Nº : 6/2019-TP) | 81212.02 | 81212.02 | 81212.02 | 100
8855/2022 Ordinário | 04/07/2022 | ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA - ME (79.109.385/0001-80) | a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção de um Barracão Industrial, com área 3.150 m², localizado no Parque Industrial Rodovia PR 459, conforme contrato de financiamento 0519.192-17, firmado entre a Caixa Econômica Federal e o município de Mangueirinha. (Licitação Nº : 6/2019-TP) | 0 | 0 | 0 | 0
8856/2022 Ordinário | 04/07/2022 | ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA - ME (79.109.385/0001-80) | a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção de um Barracão Industrial, com área 3.150 m², localizado no Parque Industrial Rodovia PR 459, conforme contrato de financiamento 0519.192-17, firmado entre a Caixa Econômica Federal e o município de Mangueirinha. (Licitação Nº : 6/2019-TP) | 0 | 0 | 0 | 0
6364/2019 Global RAP | 10/06/2019 | ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA - ME (79.109.385/0001-80) | a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção de um Barracão Industrial, com área 3.150 m², localizado no Parque Industrial Rodovia PR 459, conforme contrato de financiamento 0519.192-17, firmado entre a Caixa Econômica Federal e o município de Mangueirinha. (Licitação Nº : 6/2019-TP) | 1443572.91 | 1443572.91 | 1443572.91 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1005 - Pavimentacao de Vias e Obras de Infraestrutura Urbana | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1978/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
11347 | CONSTRUÇÃO DE 01 (HUM) BARRACÃO INDUSTRIAL COM 525,00 M2 (15,00 X 35,00M) NO PARQUE INDUSTRIAL RODOVIA PR 459, CONF CONTRATO FINANC 0519.192-17, FIRMADO CX ECONÔMICA FEDERAL E ESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 103/2019 - PMM REFERENTE | RODOVIA PR 459 NºS/N – CAMPINA BELA. PARQUE INDUSTRIAL | 25°55'52,8''Sul / 52°11'17,8''Oeste
11348 | CONSTRUÇÃO DE 01 (HUM)BARRACÃO INDUSTRIAL MEDINDO 525,00 M2 (15,00 X 35,00M) LOCALIZADO NO PARQUE INDUSTRIAL, RODOVIA PR 459, CONF CONTRATO FINANC 0519.192-17, FIRMADO ENTRE CX ECONÔMICA FEDERAL E ESTE MUNICÍPIO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 10 | RODOVIA PR 459 NºS/N – CAMPINA BELA. PARQUE INDUSTRIAL | 25°55'52,8''Sul / 52°11'17,8''Oeste
11349 | CONSTRUÇÃO DE 01 (HUM) BARRACÃO INDUSTRIAL COM 525,00 M2 (15,00 X 35,00M) LOCALIZADO NO PARQUE INDUSTRIAL PR 459, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0519.192-17, FIRMADO ENTRE A CX ECONÔMICA FEDERAL E ESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | RODOVIA 459 NºS/N – CAMPINA BELA. PARQUE INDUSTRIAL | 25°55'52,8''Sul / 52°11'17,8''Oeste
11350 | CONSTRUÇÃO DE 01 (HUM) BARRACÃO INDUSTRIAL MEDINDO 525,00 M2 ( 15,00 X 35,00M)NO PARQUE INDUSTRIAL NA RODOVIA PR 459, CONF CONTRATO DE FIANC FIRMADO ENTRE A CX ECONÔMICA FEDERAL E ESTE MUNICÍPIO SOB Nº 0519.197-17, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1 | RODOVIA PR 459 NºS/N – CAMPINA BELA. PARQUE INDUSTRIAL | 25°55'52,8''Sul / 52°11'17,8''Oeste
11351 | CONSTRUÇÃO DE 01 (HUM)BARRACÃO INDUSTRIAL MEDINDO 525,00M2 ( 15,00 X 35,00M)NO PARQUE INDUSTRIAL RODOVIA PR 459 DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO DE FINCNAC ENTRE A CX ECONÔMICA FEDERAL E ESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 103/2019-PMM, | RODOVIA PR 459 NºS/N – CAQMPINA BELA. PARQUE INDUSTRIAL | 25°55'52,8''Sul / 52°11'17,8''Oeste
11352 | CONSTRUÇÃO DE 01 (HUM) BARRACÃO INDUSTRIAL MEDINDO 525,00 M2 ( 15,00 X 35,00M) NO PARQUE INDUSTRIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA PR 459, CONF CONTRATO DE FINANC.FIRMADO COM A CX ECONÔMICA FEDERAL O MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA Nº 103/2019-PMM, REFEREN | RODOVIA PR 459 NºS/N – CAMPINA BELA. PARQUE INDUSTRIAL | 25°55'52,8''Sul / 52°11'17,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 2223381.69 | 10/06/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 11679
Contrato | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 1443572.91 | 10/06/2019 | 103/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 11686

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 20193523365
Fiscalização | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 20193523365
Execução de Obra | JOSE HONORIO ALMEIDA SERPA | ***.771.***.** | CREA - 10572/D-PR | ART (CREA) - 20193547990