## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
843827.03 | 843827.03 | 843827.03 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 12/12/2019 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 13.04 | Execução Indireta - Contrato | 1212019/2019 |  |  | 10592-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/01/2020 (12/2019)
2 | 31/01/2020 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Paralisação | [5 empty] | 10928-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 05/03/2020 (1/2020)
3 | 04/06/2020 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 42.63 | Execução Indireta - Contrato | 1212019/2019 |  |  | 11677-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/07/2020 (6/2020)
4 | 30/07/2020 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Paralisação | [5 empty] | 11954-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 24/08/2020 (7/2020)
5 | 05/08/2020 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 78.12 | Execução Indireta - Contrato | 1212019/2019 |  |  | 11953-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/09/2020 (8/2020)
6 | 29/09/2020 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Paralisação | [5 empty] | 12269-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 09/10/2020 (9/2020)
7 | 01/10/2020 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 82.94 | Execução Indireta - Contrato | 1212019/2019 |  |  | 12452-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/11/2020 (10/2020)
8 | 30/11/2020 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Paralisação | [5 empty] | 12661-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 10/12/2020 (11/2020)
9 | 19/03/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 90.07 | Execução Indireta - Contrato | 1212019/2019 |  |  | 13543-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/04/2021 (3/2021)
10 | 30/04/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Paralisação | [5 empty] | 13704-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 18/05/2021 (4/2021)
11 | 11/08/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 96.82 | Execução Indireta - Contrato | 1212019/2019 |  |  | 14677-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/09/2021 (8/2021)
12 | 30/09/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1212019/2019 |  |  | 15051-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/10/2021 (9/2021)
13 | 11/10/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Conclusão | [5 empty] | 15300-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 23/11/2021 (10/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PALMITAL | MUNICÍPIO DE PALMITAL | 7/2019 | Tomada de Preços | 19/07/2019 | 07/08/2019 | 991388.92 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA/RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, A SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL | Homologada - (28/08/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1212019/2019 | O objeto do presente Contrato é a execução de RECAPE DE 7.642,85 M2. EM CBUQ NA VIAS URBANAS, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLANGAEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO E SARJETA, PAISAGISMOE URBANISMO, SINALIZAÇÃO DE TRÃNSITO, DRENAGEM, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, LOCAL VILA PARQUE JUNIOR, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação n. º 007/2019, fornecida pelo CONTRATANTE. | Cadastro Inconsistente. | 871514.71 | 28/08/2019 | 22/08/2020 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
9048/2019 Ordinário RAP | 08/11/2019 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 22425 PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA EM CBUQ UND 1,0000 871.514,7100 871.514,71 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ E CALÇADAS DA VILA PARQUE JUNIOR | 843827.03 | 843827.03 | 843827.03 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0075 - Infraestrutura Mobilidade Urbana | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1086/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
8110 | BEM: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - CENTRO ÁREA TOTAL: 1.085,24 METROS LINEARES NFRAESTRUTURA EXISTENTE: CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR, PASSEIOS, ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA ENCANADA, REDE DE ESGOTO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Recape Asfáltico em CBUQ, conf | RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Nº00 – CENTRO. RUA | 24°53'1,0''Sul / 52°12'33,0''Oeste
8122 | BEM: RUA JUCELINO KUBTCHEK - VILA PARQUE JUNIOR ÁREA TOTAL: 315,62 METROS LINEARES. INFRAESTRUTURA EXISTENTE: CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR, PASSEIOS, ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA ENCANADA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | RUA JUCELINO KUBITSCHEK NºS/N – PARQUE JUNIOR . RUA | 24°53'12,0''Sul / 52°11'54,0''Oeste
8109 | BEM: RUA 7 DE SETEMBRO - CENTRO ÁREA TOTAL: 1.230,76 METROS LINEARES. NFRAESTRUTURA EXISTENTE: CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR, PASSEIOS, ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA ENCANADA, REDE DE ESGOTO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | RUA SETE DE SETEMBRO Nº00 – CENTRO. RUA | 24°53'4,0''Sul / 52°12'30,0''Oeste
8089 | BEM: RUA PERIGOT DE SOUZA - CORTA OS BAIRROS SANTA AMÁLIA e PARQUE JUNIOR ÁREA TOTAL: 446,32 METROS LINEARES INFRAESTRUTURA EXISTENTE: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PASSEIOS, ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA ENCANADA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | RUA PARIGOT DE SOUZA NºS/N – SANTA AMÁLIA - PARQUE JUNIOR . RUA | 24°53'12,0''Sul / 52°11'54,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | EDUARDO ORESTES TOMEN | ***.940.***.** | 991388.92 | 19/07/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 10566
Contrato | ALZEMIRO FRANCISCO RECH JUNIOR | ***.885.***.** | 871514.71 | 07/08/2019 | 1212019/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 10567

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ALZEMIRO FRANCISCO RECH JUNIOR | ***.885.***.** | CREA - 20141118050 | ART (CREA) - 1720194293967
Projeto Complementar | EDUARDO ORESTES TOMEN | ***.940.***.** | CREA - 80.402/D | ART (CREA) - 20193214028
Orçamento | EDUARDO ORESTES TOMEN | ***.940.***.** | CREA - 80.402/D | ART (CREA) - 20193214028
Fiscalização | EDUARDO ORESTES TOMEN | ***.940.***.** | CREA - 80.402/D | ART (CREA) - 20193214028