## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1307865.26 | 1307865.26 | 1307865.26 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 12/12/2019 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 18.22 | Execução Indireta - Contrato | 1712019/2019 |  |  | 10932-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/03/2020 (1/2020)
2 | 16/12/2019 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 36.32 | Execução Indireta - Contrato | 1712019/2019 |  |  | 10933-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/03/2020 (1/2020)
3 | 20/12/2019 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 43.55 | Execução Indireta - Contrato | 1712019/2019 |  |  | 10934-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/03/2020 (1/2020)
4 | 24/12/2019 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 44.57 | Execução Indireta - Contrato | 1712019/2019 |  |  | 10935-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/03/2020 (1/2020)
5 | 31/01/2020 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Paralisação | [5 empty] | 10939-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 05/03/2020 (1/2020)
6 | 04/02/2020 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 48.27 | Execução Indireta - Contrato | 1712019/2019 |  |  | 10936-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/03/2020 (2/2020)
7 | 21/02/2020 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 59.2 | Execução Indireta - Contrato | 1712019/2019 |  |  | 10937-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/03/2020 (2/2020)
8 | 30/03/2020 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Paralisação | [5 empty] | 11220-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 20/04/2020 (3/2020)
9 | 11/05/2020 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 19.6 | Execução Indireta - Contrato | 1712019/2019 |  |  | 11690-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/07/2020 (6/2020)
10 | 24/06/2020 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 60.8 | Execução Indireta - Contrato | 1712019/2019 |  |  | 11691-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/07/2020 (6/2020)
11 | 24/06/2020 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1712019/2019 | 1/2020 |  | 11692-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/07/2020 (6/2020)
12 | 30/07/2020 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Paralisação | [5 empty] | 11962-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 24/08/2020 (7/2020)
13 | 05/08/2020 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1712019/2019 | 2/2020 |  | 12275-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/10/2020 (9/2020)
14 | 29/09/2020 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Paralisação | [5 empty] | 12276-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 09/10/2020 (9/2020)
15 | 30/10/2020 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Paralisação |  |  |  |  | TERMO PARALIZAÇÃO CONTARTO 171 - pAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 12474-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 11/11/2020 (10/2020)
16 | 10/11/2020 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 79.61 | Execução Indireta - Contrato | 1712019/2019 |  |  | 13527-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/04/2021 (3/2021)
17 | 20/12/2020 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Paralisação | [5 empty] | 13529-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/04/2021 (3/2021)
18 | 23/02/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 84.13 | Execução Indireta - Contrato | 1712019/2019 |  |  | 13528-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/04/2021 (3/2021)
19 | 31/03/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 85.22 | Execução Indireta - Contrato | 1712019/2019 |  |  | 13530-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/04/2021 (3/2021)
20 | 30/04/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Paralisação | [5 empty] | 13705-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 18/05/2021 (4/2021)
21 | 30/07/2021 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 1712019/2019 |  | 13° MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA - TRECHO 01 - 02 - CONTRATO 171/2019. | 14526-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/08/2021 (7/2021)
22 | 31/08/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 1712019/2019 |  |  | 14680-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/09/2021 (8/2021)
23 | 09/09/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 95.9 | Execução Indireta - Contrato | 1712019/2019 |  |  | 15053-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/10/2021 (9/2021)
24 | 21/10/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 99.08 | Execução Indireta - Contrato | 1712019/2019 |  |  | 15306-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/11/2021 (10/2021)
25 | 30/11/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 99.08 | Execução Indireta - Contrato | 1712019/2019 |  |  | 15511-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2021 (11/2021)
26 | 16/12/2021 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1712019/2019 |  |  | 15626-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/01/2022 (12/2021)
27 | 23/12/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 98.51 | Execução Indireta - Aditivo | 1712019/2019 | 7/2021 |  | 15995-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/03/2022 (1/2022)
28 | 31/01/2022 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 98.51 | Execução Indireta - Aditivo | 1712019/2019 | 7/2021 |  | 15996-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/03/2022 (1/2022)
29 | 28/02/2022 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 98.51 | Execução Indireta - Aditivo | 1712019/2019 | 7/2021 |  | 16132-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/03/2022 (2/2022)
30 | 31/03/2022 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1712019/2019 | 7/2021 |  | 16443-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/04/2022 (3/2022)
31 | 07/04/2022 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1712019/2019 | 3/2020 |  | 17086-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/07/2022 (4/2022)
32 | 07/04/2022 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Conclusão | [5 empty] | 17087-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 13/07/2022 (4/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PALMITAL | MUNICÍPIO DE PALMITAL | 15/2019 | Tomada de Preços | 23/10/2019 | 08/11/2019 | 1236021.63 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS, A SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL. | Homologada - (08/11/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1712019/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS, A SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL | Cadastro Inconsistente. | 1106180.55 | 11/11/2019 | 09/11/2020 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
10149/2021 Ordinário RAP | 16/12/2021 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 23006 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DA UND 1,0000 3.600,7400 3.600,74 AV. MAXIMILIANO VICENTIN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS, A SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL DA AVENIDA MAXIMILIANO VICENTIN | 2519.22 | 2519.22 | 2519.22 | 100
10150/2021 Ordinário RAP | 16/12/2021 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 23006 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DA UND 1,0000 820,5100 820,51 AV. MAXIMILIANO VICENTIN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS, A SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL DA AVENIDA MAXIMILIANO VICENTIN | 0 | 0 | 0 | 0
10151/2021 Ordinário RAP | 16/12/2021 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 23006 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DA UND 1,0000 122.871,8500 122.871,85 AV. MAXIMILIANO VICENTIN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS, A SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL DA AVENIDA MAXIMILIANO VICENTIN | 122871.85 | 122871.85 | 122871.85 | 100
8009/2021 Ordinário | 21/10/2021 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 23006 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DA UND 1,0000 38.997,3600 38.997,36 AV. MAXIMILIANO VICENTIN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS, A SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL DA AVENIDA MAXIMILIANO VICENTIN | 38997.36 | 38997.36 | 38997.36 | 100
5261/2020 Ordinário | 30/07/2020 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 23006 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DA UND 1,0000 37.296,2800 37.296,28 AV. MAXIMILIANO VICENTIN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS, A SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL DA AVENIDA MAXIMILIANO VICENTIN | 37296.28 | 37296.28 | 37296.28 | 100
9787/2019 Ordinário RAP | 09/12/2019 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 23006 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DA UND 1,00001.106.180,5500 1.106.180,55 AV. MAXIMILIANO VICENTIN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS, A SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL DA AVENIDA MAXIMILIANO VICENTIN CERTIDÃO DE NEGATIVA DE DEBITOS CREA: 148612/2019 VALIDADE: 31/03/2020 CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA ESTADUAL: 02099063175 VALIDADE: 12/03/2020 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL: 2197/2019 VALIDADE: 13/12/2019 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 189165641/2019 VALIDADE: 11/05/2020 CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA: 2D31531492029E65 VALIDADE: 25/03/2020 CNPJ: 1 VALIDADE: 31/12/2019 | 1106180.55 | 1106180.55 | 1106180.55 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0075 - Infraestrutura Mobilidade Urbana | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1086/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
8087 | BEM: RUA AV. MAXIMILIANO VICENTIN - CENTRO ÁREA TOTAL: 1.635,43 METROS LINEARES INFRAESTRUTURA EXISTENTE: ASFATO, PASSEIOS, ENERGIA ELÉTRICA, REDE DE ESGOTO, ÁGUA ENCANADA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | AVENIDA MAXIMILIANO VICENTIN Nº930 – CENTRO. RUA | 24°53'2,0''Sul / 52°12'40,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | ***.223.***.** | 1236021.63 | 15/10/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 10571
Contrato | ALZEMIRO FRANCISCO RECH JUNIOR | ***.885.***.** | 1106180.55 | 08/11/2019 | 1712019/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 10572
Aditivo | EDUARDO ORESTES TOMEN | ***.940.***.** | 38977.36 | 24/06/2020 | 1712019/2019 | 1/2020 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 11600
Aditivo | EDUARDO ORESTES TOMEN | ***.940.***.** | 37296.28 | 28/07/2020 | 1712019/2019 | 2/2020 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 12274
Aditivo | EDUARDO ORESTES TOMEN | ***.940.***.** | 37296.28 | 28/07/2020 | 1712019/2019 | 3/2020 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 17085
Aditivo | EDUARDO ORESTES TOMEN | ***.940.***.** | 127293.1 | 03/12/2021 | 1712019/2019 | 7/2021 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 15994

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ALZEMIRO FRANCISCO RECH JUNIOR | ***.885.***.** | CREA - 20141118050 | ART (CREA) - 1720195981190
Projeto Complementar | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | ***.223.***.** | CREA - PR-156234/D | ART (CREA) - 1720195182131
Orçamento | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | ***.223.***.** | CREA - PR-156234/D | ART (CREA) - 1720195182131
Fiscalização | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | ***.223.***.** | CREA - PR-156234/D | ART (CREA) - 1720195182131