## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
272601.41 | 272601.41 | 272601.41 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 28/04/2020 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 5.87 | Execução Indireta - Contrato | 54/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9268-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/05/2020 (4/2020)
2 | 13/05/2020 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 21.61 | Execução Indireta - Contrato | 54/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9271-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/06/2020 (5/2020)
3 | 01/06/2020 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 43.43 | Execução Indireta - Contrato | 54/2020 |  | MEDICAO DA OBRA | 9275-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/07/2020 (6/2020)
4 | 15/07/2020 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 59.2 | Execução Indireta - Contrato | 54/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9287-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2020 (7/2020)
5 | 06/08/2020 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 60.19 | Execução Indireta - Contrato | 54/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9304-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/09/2020 (8/2020)
6 | 22/09/2020 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 80.33 | Execução Indireta - Contrato | 54/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9313-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/10/2020 (9/2020)
7 | 16/10/2020 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 94.17 | Execução Indireta - Contrato | 54/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9319-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/11/2020 (10/2020)
8 | 26/11/2020 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 96 | Execução Indireta - Contrato | 54/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9324-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/12/2020 (11/2020)
9 | 28/12/2020 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 97 | Execução Indireta - Contrato | 54/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9336-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2021 (12/2020)
10 | 29/01/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 97.5 | Execução Indireta - Contrato | 54/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9347-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/03/2021 (1/2021)
11 | 26/02/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 98 | Execução Indireta - Contrato | 54/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9361-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/04/2021 (2/2021)
12 | 30/03/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 98.5 | Execução Indireta - Contrato | 54/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9367-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/04/2021 (3/2021)
13 | 30/04/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 54/2020 |  | MEDIÇAO DA OBRA | 9381-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/05/2021 (4/2021)
14 | 31/05/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 54/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA OBRA CONCLUIDA PORTANTO TEMOS VALORES DE APLICAÃ‡AO DO RECURSO EM CAIXA | 9394-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/06/2021 (5/2021)
15 | 30/06/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 54/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9421-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/07/2021 (6/2021)
16 | 30/07/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 54/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9430-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/08/2021 (7/2021)
17 | 13/08/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 54/2020 | 4/2021 | MEDIÃ‡AO DO ADITIVO | 9435-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/09/2021 (8/2021)
18 | 30/08/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSAO DA OBRA | 9436-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 23/09/2021 (8/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
BOM SUCESSO DO SUL | MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL | 1/2020 | Tomada de Preços | 27/02/2020 | 17/03/2020 | 250000 | A contratação de empresa para a execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas, sendo 6.450,00m², a ser executado no trecho com início na estrada vicinal Dom Agostinho, sentido a Comunidade Linha Vitória com extensão de 1,075 km e largura de 6,0 metros no interior do município de Bom Sucess | Homologada - (30/03/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
54/2020 | A contratação de empresa para a execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas, sendo 6.450,00m², a ser executado no trecho com início na estrada vicinal Dom Agostinho, sentido a Comunidade Linha Vitória com extensão de 1,075 km e largura de 6,0 metros no interior do município de Bom Sucess | SOLL - SERVICOS, OBRAS E LOGISTICA LTDA - ME (11.855.966/0001-27) | 249475.61 | 31/03/2020 | 30/03/2021 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2446/2021 Ordinário | 06/08/2021 | SOLL - SERVICOS, OBRAS E LOGISTICA LTDA - ME (11.855.966/0001-27) | Refere-se a despesa com aditivo contratual da obra de pavimentação poliedrica trecho I da Linha Vitória, em uma abertura de estrada existente para encaixar no asfalto, sendo necessário o alargamento neste ponto da estrada não previs tos no projeto inicial, cfme parecer tecnico. | 23125.8 | 23125.8 | 23125.8 | 100
1250/2020 Ordinário RAP | 17/04/2020 | SOLL - SERVICOS, OBRAS E LOGISTICA LTDA - ME (11.855.966/0001-27) | Refere-se a despesa com execução da obra de pavimentação com pedras poliedricas, sendo 6.450m2, a ser executado no trecho com inicio na vicinal Dom Agostinho, sentido a Com. Linha Vitoria com extensão de 1,075 km, atraves de convenio firmado com a SEAB e este Munic. | 237001.83 | 237001.83 | 237001.83 | 100
1251/2020 Ordinário | 17/04/2020 | SOLL - SERVICOS, OBRAS E LOGISTICA LTDA - ME (11.855.966/0001-27) | Refere-se a despesa com contra partida ref. execução da obra de pavimentação com pedras poliedricas, sendo 6.450m2, a ser executado no trecho com inicio na vicinal Dom Agostinho, sentido a Com. Linha Vitoria com extensão de 1,075 km, atraves de convenio firmado com a SEAB e este Munic. (Fase I) | 7644.98 | 7644.98 | 7644.98 | 100
1252/2020 Ordinário | 17/04/2020 | SOLL - SERVICOS, OBRAS E LOGISTICA LTDA - ME (11.855.966/0001-27) | Refere-se a despesa com contra partida ref. execução da obra de pavimentação com pedras poliedricas, sendo 6.450m2, a ser executado no trecho com inicio na vicinal Dom Agostinho, sentido a Com. Linha Vitoria com extensão de 1,075 km, atraves de convenio firmado com a SEAB e este Munic. (fase I) | 4828.8 | 4828.8 | 4828.8 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1030 - Pavimentação com pedra irregulares e cascalhamento em estradas vicinais. | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 1471/2019 (Ínicio da aplicação 2020)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
24293 | pavimentação com pedras poliedricas, sendo 6,450m², a ser executado no trecho com inicio na vicinal Dom Agostiinho, sentido a comunidade linha viória com extensão de 1,075 km | ESTRADA RURAL NºS/N – ZONA RURAL. ESTRADA RURAL ACESSO | 26°5'36,7''Sul / 52°51'3,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | 263717.23 | 01/04/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 9266
Contrato | FRANCH COSTELLA | ***.805.***.** | 249475.61 | 13/03/2020 | 54/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 9267
Aditivo | FRANCH COSTELLA | ***.805.***.** | 23125.8 | 30/07/2021 | 54/2020 | 4/2021 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 9434

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | CREA - 82120 | ART (CREA) - 1720196140289
Fiscalização | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | CREA - 82120 | ART (CREA) - 1720196140289
Execução de Obra | FRANCH COSTELLA | ***.805.***.** | CREA - 62360/V | ART (CREA) - 1720201542092