## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1244666.58 | 1244666.58 | 1244666.58 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 06/02/2020 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 26.09 | Execução Indireta - Contrato | 2014856/2019 |  |  | 2176-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/06/2020 (3/2020)
2 | 19/02/2020 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 35.23 | Execução Indireta - Contrato | 2014856/2019 |  |  | 2177-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/06/2020 (3/2020)
3 | 31/03/2020 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO DE OBRA AGUARDANDO DEMANDA DO MUNICIPIO. | 2178-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 03/06/2020 (3/2020)
4 | 03/04/2020 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 52.43 | Execução Indireta - Contrato | 2014856/2019 |  |  | 2179-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/06/2020 (4/2020)
5 | 29/05/2020 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 78.99 | Execução Indireta - Contrato | 2014856/2019 |  |  | 2181-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/08/2020 (5/2020)
6 | 30/06/2020 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | Aguardando demanda do município | 2200-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 01/10/2020 (6/2020)
7 | 30/11/2020 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação - Aguardando demanda do município | 2248-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 12/12/2020 (11/2020)
8 | 30/06/2021 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | Aguardando demanda do municipio | 2314-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 08/09/2021 (6/2021)
9 | 01/07/2021 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 83.69 | Execução Indireta - Contrato | 2014856/2019 |  |  | 2316-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 02/12/2021 (10/2021)
10 | 31/08/2021 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | Aguardando demanda do município | 2353-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 02/12/2021 (10/2021)
11 | 31/05/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | Aguardando demanda do município. | 2420-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 27/09/2022 (5/2022)
12 | 30/12/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | AGUARDANDO DEMANDA DO MUNICÍPIO | 2486-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 03/03/2023 (12/2022)
13 | 31/01/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2014856/2019 |  | TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO, OBRA REALIZADA CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO, ONDE A PREFEITURA UTILIZOU SOMENTE 76,43% DO VALOR LICITADO. | 2483-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/06/2023 (1/2023)
14 | 31/01/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Conclusão | [5 empty] | 2484-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 14/06/2023 (1/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 35/2020 | Pregão | 06/08/2020 | 26/08/2020 | 590000 | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO CAPA ASFÁLTICA TIPO TST PARA OBRAS NO MUNICÍPIO DE PEABIRU - PR | Homologada - (14/09/2020)
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 19/2019 | Pregão | 06/05/2019 | 19/07/2019 | 1378500 | Registro de Preço para contratação de empresa especializada para fornecimento e aplicação de capa asfáltica tipo TST para obras no município de Peabiru - Pr. | Homologada - (24/07/2019)
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 34/2018 | Pregão | 07/05/2018 | 18/05/2018 | 832210 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e Pintura de Ligação RR-1C com transporte e aplicação dos mesmos para obras em geral no Município de Peabiru. | Homologada - (28/05/2018)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2015071/2020 | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO CAPA ASFÁLTICA TIPO TST PARA OBRAS NO MUNICÍPIO DE PEABIRU - PR | F. G. DONATTI EMPREENDIMENTOS - ME (06.197.906/0001-24) | 589600 | 18/09/2020 | 18/09/2021 | Preço Unitário | Própria Entidade
2015026/2020 | Registro de Preço para contratação de empresa especializada para fornecimento e aplicação de capa asfáltica tipo TST para obras no município de Peabiru - Pr. | F. G. DONATTI EMPREENDIMENTOS - ME (06.197.906/0001-24) | 170775.55 | 28/07/2020 | 28/01/2021 | Empreitada Integral | Própria Entidade
2014998/2019 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e Pintura de Ligação RR-1C com transporte e aplicação dos mesmos para obras em geral no Município de Peabiru. | F. G. DONATTI EMPREENDIMENTOS - ME (06.197.906/0001-24) | 545000 | 19/06/2019 | 19/06/2020 | Preço Unitário | Própria Entidade
2014856/2019 | Registro de Preço para contratação de empresa especializada para fornecimento e aplicação de capa asfáltica tipo TST para obras no município de Peabiru - Pr. | F. G. DONATTI EMPREENDIMENTOS - ME (06.197.906/0001-24) | 1377000 | 29/07/2019 | 29/07/2020 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4823/2022 Ordinário | 14/09/2022 | F. G. DONATTI EMPREENDIMENTOS - ME (06.197.906/0001-24) | Contratação de empresa especializada para fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e Pintura de Ligação RR-1C com transporte e aplicação dos mesmos para obras em geral no Município de Peabiru. | 1605.12 | 1605.12 | 1605.12 | 100
4387/2022 Ordinário | 19/08/2022 | F. G. DONATTI EMPREENDIMENTOS - ME (06.197.906/0001-24) | AQUISIÇAO E APLICAÇÃO DE PINTUA DE LIGAÇÃO RR 1-C EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 14104.08 | 14104.08 | 14104.08 | 100
2154/2022 Ordinário | 03/05/2022 | F. G. DONATTI EMPREENDIMENTOS - ME (06.197.906/0001-24) | FORNECIMENTO E APICAÇÃO DE PINTUA DE LIGAÇÃO PARA RECAPE ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 4924.8 | 4924.8 | 4924.8 | 100
1539/2022 Ordinário | 01/04/2022 | F. G. DONATTI EMPREENDIMENTOS - ME (06.197.906/0001-24) | PARA AQUISIÇAO E APLICAÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO ASFALTICA TIPO RR-1C EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 7131.84 | 7131.84 | 7131.84 | 100
2764/2021 Ordinário | 01/07/2021 | F. G. DONATTI EMPREENDIMENTOS - ME (06.197.906/0001-24) | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM TST EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO (RUA MARIA HELENA BASSI, ENTRE A AVENIDA CURITIBA E A RUA MODESTO SALDANHA E RUA MARIA HELENA BASSI, ENTRE A RUA AFONSO DIAS BASTOS E A RUA URBANO CARREIRO) | 64695.6 | 64695.6 | 64695.6 | 100
3040/2021 Ordinário | 23/07/2021 | F. G. DONATTI EMPREENDIMENTOS - ME (06.197.906/0001-24) | OBRAS DE APLICAÇAO DE CAPA ASFALTICA TIPO TST NA RUA MARIA HELENA BASSI, ENTRE A RUA AFONSO DIAS BASTOS E A RUA URBANO CARRERO. (11,80 X 77,13). | 14950.19 | 14950.19 | 14950.19 | 100
3048/2021 Ordinário | 23/07/2021 | F. G. DONATTI EMPREENDIMENTOS - ME (06.197.906/0001-24) | OBRAS DE APLICAÇAO DE CAPA ASFALTICA TIPO TST NA RUA MARIA HELENA BASSI, ENTRE A RUA AFONSO DIAS BASTOS E A RUA URBANO CARRERO. (11,80 X 77,13). | 11880.44 | 11880.44 | 11880.44 | 100
4461/2020 Ordinário | 05/10/2020 | F. G. DONATTI EMPREENDIMENTOS - ME (06.197.906/0001-24) | FORNECIMENTO DE PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C PARA EXECUÇÃO DE ASFALTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. PREGÃO 34/2018. | 31605.51 | 31605.51 | 31605.51 | 100
4494/2020 Ordinário | 15/10/2020 | F. G. DONATTI EMPREENDIMENTOS - ME (06.197.906/0001-24) | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM TST EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO (RUAS ESMERALDA,TURMALINA E RUA DAS PEROLAS) | 106079.95 | 106079.95 | 106079.95 | 100
2900/2020 Ordinário | 01/07/2020 | F. G. DONATTI EMPREENDIMENTOS - ME (06.197.906/0001-24) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE ASFALTICO COM APLICAÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA TIPO TST EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEABIRU - PR | 4996.36 | 4996.36 | 4996.36 | 100
2901/2020 Ordinário | 01/07/2020 | F. G. DONATTI EMPREENDIMENTOS - ME (06.197.906/0001-24) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE ASFALTICO COM APLICAÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA TIPO TST EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEABIRU - PR | 21185.17 | 21185.17 | 21185.17 | 100
2902/2020 Ordinário | 01/07/2020 | F. G. DONATTI EMPREENDIMENTOS - ME (06.197.906/0001-24) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE ASFALTICO COM APLICAÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA TIPO TST EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEABIRU - PR | 239507.87 | 239507.87 | 239507.87 | 100
1485/2020 Ordinário | 20/03/2020 | F. G. DONATTI EMPREENDIMENTOS - ME (06.197.906/0001-24) | SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO COM APLICAÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA TIPO TST EN DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEABIRU - PR | 236882.55 | 236882.55 | 236882.55 | 100
864/2020 Ordinário | 17/02/2020 | F. G. DONATTI EMPREENDIMENTOS - ME (06.197.906/0001-24) | PRSTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CAPA ASFATICA TIPO TST EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEABIRU-PR | 16248.6 | 16248.6 | 16248.6 | 100
865/2020 Ordinário | 17/02/2020 | F. G. DONATTI EMPREENDIMENTOS - ME (06.197.906/0001-24) | PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CAPA ASFATICA TIPO TST EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEABIRU-PR | 27093.85 | 27093.85 | 27093.85 | 100
911/2020 Ordinário | 21/02/2020 | F. G. DONATTI EMPREENDIMENTOS - ME (06.197.906/0001-24) | PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CAPA ASFATICA TIPO TST EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEABIRU-PR | 82542.89 | 82542.89 | 82542.89 | 100
70/2020 Ordinário | 03/01/2020 | F. G. DONATTI EMPREENDIMENTOS - ME (06.197.906/0001-24) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE ASFALTICO COM APLICAÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA TIPO TST EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEABIRU - PR | 332793.36 | 332793.36 | 332793.36 | 100
71/2020 Ordinário | 03/01/2020 | F. G. DONATTI EMPREENDIMENTOS - ME (06.197.906/0001-24) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO COM APLICAÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA TIPO TST PARA OBRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PEABIRU - PR | 26438.4 | 26438.4 | 26438.4 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1063 - Recapeamento Asfáltico, Calçadas | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1181/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3614 | DIVERSAS RUAS URBANAS | PRAÇA ELEUTERIO GALDINO DE ANDRADE Nº3 – CENTRO | 23°54'48,4''Sul / 52°20'44,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | 1377000 | 22/07/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2175
Contrato | RODRIGO AZEVEDO PIZZOLIM | ***.621.***.** | 1377000 | 22/07/2019 | 2014856/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2174

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | RODRIGO AZEVEDO PIZZOLIM | ***.621.***.** | CREA - 100767/D | ART (CREA) - 20191105574
Fiscalização | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 8608151
Cargo e Função | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 8608151