## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
147749.97 | 147749.97 | 147749.97 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/07/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | OBRA NÃO INICIOU | 12260-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/08/2020 (7/2020)
2 | 30/09/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 36.75 | Execução Indireta - Contrato | 63/2020 |  | MEDIÇÃO 01 | 12334-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/10/2020 (9/2020)
3 | 30/11/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 69 | Execução Indireta - Contrato | 63/2020 |  | MEDIÇÃO 02 | 12382-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2020 (11/2020)
4 | 31/01/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 12442-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 24/03/2021 (1/2021)
5 | 31/08/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 86.52 | Execução Indireta - Contrato | 63/2020 |  | MEDIÇÃO 03 | 12643-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/09/2021 (8/2021)
6 | 31/10/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 12701-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 24/11/2021 (10/2021)
7 | 31/12/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 99.32 | Execução Indireta - Contrato | 63/2020 |  | MEDIÇÃO 04 | 12771-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/01/2022 (12/2021)
8 | 31/01/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 12813-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 11/07/2022 (1/2022)
9 | 31/08/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 13110-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/10/2022 (8/2022)
10 | 31/03/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 63/2020 |  | JUSTIFICATIVA | 13490-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/07/2023 (3/2023)
11 | 30/04/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 63/2020 |  | CONCLUSÃO | 13497-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 17/07/2023 (4/2023)
12 | 30/04/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSÃO | 13497-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 17/07/2023 (4/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MANGUEIRINHA | MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | 7/2020 | Tomada de Preços | 14/04/2020 | 30/04/2020 | 206627.2 | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para reforma da Escola Municipal do Campo Osvaldo Cruz - Canhada Funda, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro anexo, a pedido da Secretaria de Educação desta municipalidade. | Homologada - (14/05/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
63/2020 | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para reforma da Escola Municipal do Campo Osvaldo Cruz - Canhada Funda, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro anexo, a pedido da Secretaria de Educação desta municipalidade. | ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA - ME (79.109.385/0001-80) | 148723.28 | 19/05/2020 | 15/11/2020 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5363/2020 Ordinário RAP | 28/05/2020 | ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA - ME (79.109.385/0001-80) | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para reforma da Escola Municipal do Campo Osvaldo Cruz - Canhada Funda, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro anexo, a pedido da Secretaria de Educação desta municipalidade. (Licitação Nº : 7/2020-TP) | 147749.97 | 147749.97 | 147749.97 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
3048 - Manter as Atividades e Implementar Acoes do Departamento de Desenvolvimento Rural | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 2098/2020 (Ínicio da aplicação 2020)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2909 | IMOVEL SUBURBANO Nº 06 COM AREA DE 24.200,00 M/2 | Prolongamento rua Duque de Caxias NºS/N – CENTRO. S/N | 25°56'16,0''Sul / 52°11'5,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 206527.2 | 31/05/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 12189
Contrato | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 148723.28 | 31/05/2020 | 63/2020 |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 12184

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720202842081
Fiscalização | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720202842081
Execução de Obra | JOSE HONORIO ALMEIDA SERPA | ***.771.***.** | CREA - 10572/D-PR | ART (CREA) - 1720202823303