## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
388796.39 | 388796.39 | 388796.39 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/07/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 12.93 | Execução Indireta - Contrato | 65/2020 |  | MEDIÇÃO 01 | 12239-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2020 (7/2020)
2 | 31/08/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 21.67 | Execução Indireta - Contrato | 65/2020 |  | MEDIÇÃO 02 | 12287-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/09/2020 (8/2020)
3 | 31/10/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISÃO | 12352-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 20/11/2020 (10/2020)
4 | 30/11/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 43.34 | Execução Indireta - Contrato | 65/2020 |  | MEDIÇÃO 03 | 12377-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2020 (11/2020)
5 | 31/12/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 52.32 | Execução Indireta - Contrato | 65/2020 |  | MEDIÇÃO 04 | 12404-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/02/2021 (12/2020)
6 | 31/01/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 12439-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 24/03/2021 (1/2021)
7 | 31/05/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 66.83 | Execução Indireta - Contrato | 65/2020 |  | MEDIÇÃO 05 | 12552-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/06/2021 (5/2021)
8 | 31/07/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 72.36 | Execução Indireta - Contrato | 65/2020 |  | MEDIÇÃO 06 | 12603-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/08/2021 (7/2021)
9 | 31/08/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 75.04 | Execução Indireta - Contrato | 65/2020 |  | MEDIÇÃO 07 | 12646-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/09/2021 (8/2021)
10 | 31/10/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 77.04 | Execução Indireta - Contrato | 65/2020 |  | MEDIÇÃO 08 | 12702-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2021 (10/2021)
11 | 30/11/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 77.05 | Execução Indireta - Contrato | 65/2020 |  | MEDIÇÃO 09 | 12733-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2021 (11/2021)
12 | 31/12/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 77.06 | Execução Indireta - Contrato | 65/2020 |  | MEDIÇÃO 10 | 12747-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/01/2022 (12/2021)
13 | 31/01/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 77.07 | Execução Indireta - Contrato | 65/2020 |  | MEDIÇÃO 11 | 12777-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/05/2022 (1/2022)
14 | 31/01/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 85.13 | Execução Indireta - Contrato | 65/2020 |  | MEDIÇÃO 12 | 12780-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/05/2022 (1/2022)
15 | 31/01/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 85.14 | Execução Indireta - Contrato | 65/2020 |  | MEDIÇÃO 13 | 12785-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/05/2022 (1/2022)
16 | 28/02/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 97.65 | Execução Indireta - Contrato | 65/2020 |  | MEDIÇÃO 14 | 12795-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/07/2022 (2/2022)
17 | 31/03/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 97.66 | Execução Indireta - Contrato | 65/2020 |  | MEDIÇÃO 15 | 12839-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/07/2022 (3/2022)
18 | 31/05/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 97.67 | Execução Indireta - Contrato | 65/2020 |  | MEDIÇÃO 16 | 12944-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/09/2022 (5/2022)
19 | 30/06/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 97.68 | Execução Indireta - Contrato | 65/2020 |  | MEDIÇÃO 17 | 12961-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/09/2022 (6/2022)
20 | 31/08/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 97.69 | Execução Indireta - Contrato | 65/2020 |  | MEDIÇÃO | 13107-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/10/2022 (8/2022)
21 | 31/10/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 65/2020 |  | MEDIÇÃO 18 | 13166-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2022 (10/2022)
22 | 31/10/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 65/2020 | 2/2022 | MEDIÇÃO 18 E 19 ADITIVO | 13172-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2022 (10/2022)
23 | 31/12/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUIDA | 13294-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 07/03/2023 (12/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MANGUEIRINHA | MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | 2/2020 | Tomada de Preços | 05/03/2020 | 25/03/2020 | 411952.97 | A presente licitação tem por objeto a contrtatação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção de um barração industrial, com área de 600m², a ser construido no Parque Industrial Rodovia PR 459, Rua Marginal, lote 52, perimetro urbano do município conforme contrato de financiamento 3865/2018, firmado entre a Agência de Fomento do Paraná S.A. e o Município de Mangueirinha. | Homologada - (08/05/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
65/2020 | A presente licitação tem por objeto a contrtatação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção de um barração industrial, com área de 600m², a ser construido no Parque Industrial Rodovia PR 459, Rua Marginal, lote 52, perimetro urbano do município conforme contrato de financiamento 3865/2018, firmado entre a Agência de Fomento do Paraná S.A. e o Município de Mangueirinha. | ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA - ME (79.109.385/0001-80) | 316258.78 | 12/05/2020 | 04/09/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
10490/2022 Ordinário RAP | 01/08/2022 | ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA - ME (79.109.385/0001-80) | A presente licitação tem por objeto a contrtatação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção de um barração industrial, com área de 600m², a ser construido no Parque Industrial Rodovia PR 459, Rua Marginal, lote 52, perimetro urbano do município conforme contrato de financiamento 3865/2018, firmado entre a Agência de Fomento do Paraná S.A. e o Município de Mangueirinha. (Licitação Nº : 2/2020-TP) | 72537.61 | 72537.61 | 72537.61 | 100
5561/2020 Ordinário RAP | 03/06/2020 | ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA - ME (79.109.385/0001-80) | A presente licitação tem por objeto a contrtatação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção de um barração industrial, com área de 600m², a ser construido no Parque Industrial Rodovia PR 459, Rua Marginal, lote 52, perimetro urbano do município conforme contrato de financiamento 3865/2018, firmado entre a Agência de Fomento do Paraná S.A. e o Município de Mangueirinha. (Licitação Nº : 2/2020-TP) | 316258.78 | 316258.78 | 316258.78 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1002 - Apoio a Pojetos de Desenvolvimento Industrial | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 2098/2020 (Ínicio da aplicação 2020)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
11145 | 290.400,00m2 - 12,00 alqueires - Novo Parque Industrial sito na Campina Bela. Decreto nº. 297/2017 Desapropriação amigável. Dorli Netto e Outros. | Campina Bela NºS/N – Campina Bela. Parque Industrial | 25°55'42,0''Sul / 52°11'17,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 394532.64 | 30/06/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 12225
Contrato | JOSE HONORIO ALMEIDA SERPA | ***.771.***.** | 316258.78 | 30/06/2020 | 65/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 12224
Aditivo | JOSE HONORIO ALMEIDA SERPA | ***.771.***.** | 72537.61 | 31/10/2022 | 65/2020 | 2/2022 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 13203

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720202787889
Fiscalização | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720202787889
Execução de Obra | JOSE HONORIO ALMEIDA SERPA | ***.771.***.** | CREA - 10572/D-PR | ART (CREA) - 1720202821947