## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
417581.53 | 313487.49 | 313487.49 | 75.0721

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/07/2020 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 10.36 | Execução Indireta - Contrato | 1552019/2019 |  | 2° Medição contrato 155/2019 - construção de módulos sanitários padrão Funasa. | 11952-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/08/2020 (7/2020)
2 | 31/08/2020 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Paralisação |  |  |  |  | TERMO PARALIZAÇÃO - CONTRATO 155/2019 - MODULOS SANITÁRIOS PADRÃO FUNASA. | 12106-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 24/09/2020 (8/2020)
3 | 08/01/2021 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 39.1 | Execução Indireta - Contrato | 1552019/2019 |  | 3° MEDIÇÃO MÓDULOS SANITÁRIOS - CONTRATO 155/2019. | 13505-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/04/2021 (3/2021)
4 | 01/02/2021 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Paralisação |  |  |  |  | PARALIZAÇÃO MÓDULOS SANITÁRIOS - CONTRATO 155/2019. | 13514-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/04/2021 (3/2021)
5 | 28/06/2021 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 41.9 | Execução Indireta - Contrato | 1552019/2019 |  | 4° MEDIÇÃO MÓDULOS SANITÁRIOS - CONTRATO 155/2019. | 14245-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/07/2021 (6/2021)
6 | 30/07/2021 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1552019/2019 |  | RECISÃO DO CONTRATO 155/2019- COM EMPRESA - FERDADO ENGENHARIA CIVIL EIRELI CNPJ: 25.362.809/0001-94. | 14541-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/08/2021 (7/2021)
7 | 31/08/2021 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1552019/2019 |  | RECISÃO DO CONTRATO 155/2019- COM EMPRESA - FERDADO ENGENHARIA CIVIL EIRELI CNPJ: 25.362.809/0001-94. | 14682-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/09/2021 (8/2021)
8 | 30/09/2021 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1552019/2019 |  | 6° MEDIÇÃO MÓDULOS SANITÁRIOS CONTRATO 155/2019. - Declaração de Evolução Inexpressiva - Termo de Rescisão. | 15054-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/10/2021 (9/2021)
9 | 29/10/2021 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1552019/2019 |  | 7° MEDIÇÃO – MÓDULOS SANITÁRIOS - DECLARAÇÃO DE EVOLUÇÃO INEXPRESSIVA - CONTRATO 155/2019. | 15315-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/11/2021 (10/2021)
10 | 30/11/2021 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1552019/2019 |  | 8° MEDIÇÃO - DECLARAÇÃO EVOLUÇÃO INEXPRESSIVA - MÓDULOS SANITÁRIOS - CONTRATO 155/2019. | 15479-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2021 (11/2021)
11 | 31/12/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1552019/2019 |  |  | 15627-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/01/2022 (12/2021)
12 | 31/01/2022 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1552019/2019 |  | DECLARAÇÃO DE EVOLUÇÃO INEXPRESSIVA - Módulos Sanitários - Contrato Administrativo n° 159/2019, Tomada de Preço n° 012/2019. TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL. | 15997-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/03/2022 (1/2022)
13 | 31/03/2022 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1552019/2019 |  |  | 16467-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/04/2022 (3/2022)
14 | 31/05/2022 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1552019/2019 |  | DECLARAÇÃO DE EVOLUÇÃO INEXPRESSIVA_Maio_2022. | 17156-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/07/2022 (5/2022)
15 | 30/06/2022 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1552019/2019 |  | DECLARAÇÃO DE EVOLUÇÃO INEXPRESSIVA_Junho_Módulos_2022. | 17235-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/07/2022 (6/2022)
16 | 29/07/2022 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1552019/2019 |  | Evolução Inexpressiva Julho_29_07_2022. Construção Módulos Sanitários Padrão Funasa. | 17340-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/08/2022 (7/2022)
17 | 31/08/2022 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Paralisação |  |  |  |  | Certificamos que a obra acima identificada se encontra paralisada por DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELA EMPRESA CONTRATADA. | 17714-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 21/09/2022 (8/2022)
18 | 21/12/2022 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 27.75 | Execução Indireta - Contrato | 2072022/2022 |  | MEDIÇÃO MDS-MÓDULO SANITARIO. PADRÃO FUNASA. CONTRATO: 207/2022. | 18517-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/01/2023 (12/2022)
19 | 31/01/2023 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 27.75 | Execução Indireta - Contrato | 2072022/2022 |  | Declaração Evolução Inexpressiva - Módulos Sanitarios - Funasa. | 18840-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/03/2023 (1/2023)
20 | 31/03/2023 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 27.75 | Execução Indireta - Contrato | 2072022/2022 |  | DECLARAÇÃO EVOLUÇÃO ENEXPRESSIVA MÓDULOS SANITÁRIOS PADRÃO FUNASA. | 19203-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/04/2023 (3/2023)
21 | 28/04/2023 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 27.75 | Execução Indireta - Contrato | 2072022/2022 |  | DECLARAÇÃO DE EVOLUÇÃO INEXPRESSIVA OBRA MÓDULOS SANITARIOS PADRÃO FUNASA. | 19454-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/05/2023 (4/2023)
22 | 22/05/2023 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 54.05 | Execução Indireta - Contrato | 2072022/2022 |  | 2° Medição Modulos Sanitários Padrão Funasa. | 19765-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/06/2023 (5/2023)
23 | 30/06/2023 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 54.05 | Execução Indireta - Contrato | 2072022/2022 |  | DECLARAÇÃO DE EVOLUÇÃO INEXPRESSIVA REFERENTE AO MES JUNHO. | 19827-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/07/2023 (6/2023)
24 | 31/07/2023 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 54.05 | Execução Indireta - Contrato | 2072022/2022 |  | DECLARAÇÃO DE EVOLUÇÃO INEXPRESSIVA JULHO. | 20171-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/08/2023 (7/2023)
25 | 02/08/2023 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 82.38 | Execução Indireta - Contrato | 2072022/2022 |  | 3° MEDIÇÃO MODULOS SANITARIOS PADRÃO FUNASA. | 20361-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/09/2023 (8/2023)
26 | 29/09/2023 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 82.38 | Execução Indireta - Contrato | 2072022/2022 |  | DECLARAÇÃO DE EVOLUÇÃO INEXPRESSIVA - MÓDULOS SANITÁRIOS. | 20652-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/10/2023 (9/2023)
27 | 31/10/2023 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 82.38 | Execução Indireta - Contrato | 2072022/2022 |  | DECLARAÇÃO DE EVOLUÇÃO INEXPRESSIVA MODULOS SANITÁRIOS PADRÃO FUNASA. | 20910-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/11/2023 (10/2023)
28 | 30/11/2023 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 82.38 | Execução Indireta - Contrato | 2072022/2022 |  | DECLARAÇÃO DE EVOLUÇÃO INEXPRESSIVA MÓDULOS SANITARIOS FUNASA. | 21042-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2023 (11/2023)
29 | 29/12/2023 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 82.38 | Execução Indireta - Contrato | 2072022/2022 |  | DECLARAÇÃO DE EVOLUÇÃO ENEXPRECIVA - MODULOS SANITÁRIOS PADRÃO FUNASA. | 21213-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/01/2024 (12/2023)
30 | 31/01/2024 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 82.38 | Execução Indireta - Contrato | 2072022/2022 |  | DECLARAÇÃO DE EVOLUÇÃO INEXPRESSIVA MÓDULOS SANITÁRIOS PADRÃO FUNASA. | 21512-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/03/2024 (1/2024)
31 | 29/02/2024 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 82.38 | Execução Indireta - Contrato | 2072022/2022 |  | DECLARAÇÃO DE EVOLUÇÃO INEXPRESSIVA MODULOS SANITARIOS PADRÃO FUNASA. | 21540-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/03/2024 (2/2024)
32 | 29/03/2024 | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Medição | 82.38 | Execução Indireta - Contrato | 2072022/2022 |  | DECLARAÇÃO EVOLUÇÃO INEXPRESSIVA MÓDULOS SANITARIOS PADRÃO FUNASA. | 21796-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/04/2024 (3/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PALMITAL | MUNICÍPIO DE PALMITAL | 7/2022 | Tomada de Preços | 13/07/2022 | 29/07/2022 | 227668.98 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MÓDULO SANITÁRIO, PROJETO PADRÃO FUNASA, COM AS ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL. | Homologada - (05/08/2022)
PALMITAL | MUNICÍPIO DE PALMITAL | 3/2022 | Processo Dispensa | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 35885.42 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA FORNECER MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONCLUSÃO DE 07(SETE) MODULOS SANITÁRIOS MODELO PADRÃO FUNASA. | Homologada - (21/02/2022)
PALMITAL | MUNICÍPIO DE PALMITAL | 44/2021 | Pregão | 27/05/2021 | 15/06/2021 | 1001384.85 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR. | Homologada - (16/06/2021)
PALMITAL | MUNICÍPIO DE PALMITAL | 12/2019 | Tomada de Preços | 04/09/2019 | 26/09/2019 | 315000 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MÓDULOS SANITARIOS PROJETO PADRÃO FUNASA, COM AS ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL. | Homologada - (10/10/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2072022/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MÓDULO SANITÁRIO, PROJETO PADRÃO FUNASA, COM AS ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL. | TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME (04.879.603/0001-66) | 226526.17 | 05/08/2022 | 04/08/2023 | Preço Global | Própria Entidade
112022/2022 | CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. | ANGELA LANDGRAF - ME (09.494.090/0001-99) | 35885.42 | 21/02/2022 | 21/04/2022 | Preço Global | Própria Entidade
1572021/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR | Cadastro Inconsistente. | 294740.74 | 16/06/2021 | 15/06/2022 | Preço Unitário | Própria Entidade
1552019/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MÓDULO SANITÁRIO, PROJETO PADRÃO FUNASA, COM AS ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL. | FERDADO ENGENHARIA CIVIL EIRELI - ME (25.362.809/0001-94) | 313959.88 | 10/10/2019 | 08/10/2020 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
PALMITAL | MUNICÍPIO DE PALMITAL | 1/2019 - Federal | Em Andamento | Implantação de 45 unidades sanitáreias domicliares. | 18/01/2018 | 30/09/2020 | 0 | 315000 | 1562

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
8838/2022 Ordinário RAP | 19/09/2022 | TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME (04.879.603/0001-66) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 22440 MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES PROJE UND 0,1946 226.526,1700 44.081,99 TO PADRÃO FUNASA CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA ESTADUAL: 02687148510 VALIDADE: 28/09/2022 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 18271600/600 VALIDADE: 05/12/2022 | 44100.23 | 22733.14 | 22733.14 | 51.55
8839/2022 Ordinário RAP | 19/09/2022 | TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME (04.879.603/0001-66) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 22440 MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES PROJE UND 0,4064 226.526,1700 92.060,24 TO PADRÃO FUNASA CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA ESTADUAL: 02687148510 VALIDADE: 28/09/2022 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 18271600/600 VALIDADE: 05/12/2022 | 92025.64 | 92025.64 | 92025.64 | 100
8840/2022 Ordinário RAP | 19/09/2022 | TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME (04.879.603/0001-66) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 22440 MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES PROJE UND 0,3990 226.526,1700 90.383,94 TO PADRÃO FUNASA CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA ESTADUAL: 02687148510 VALIDADE: 28/09/2022 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 18271600/600 VALIDADE: 05/12/2022 | 90400.3 | 7673.35 | 7673.35 | 8.49
2025/2022 Ordinário | 18/03/2022 | ANGELA LANDGRAF - ME (09.494.090/0001-99) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 1214 001 MAO-DE-OBRA UND 1,0000 35.885,4200 35.885,42 CONSTRUÇÃO CIVIL CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA: 01 VALIDADE: 04/04/2022 CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA ESTADUAL: 02602788432 VALIDADE: 31/05/2022 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL: 522/2022 VALIDADE: 31/03/2022 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 3986573/2022 VALIDADE: 30/07/2022 CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA: D60AC1CCC39D12D02 VALIDADE: 27/04/2022 07 MODULOS SANITÁRIOS MODELO PADRÃO FUNASA. | 35885.42 | 35885.42 | 35885.42 | 100
2206/2022 Ordinário | 24/03/2022 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 17001 CIMENTO COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 VOTORAN SC 100,0000 28,5000 2.850,00 KG) 17006 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL SÃO JUDAS TADE MT³ 30,0000 432,0000 12.960,00 CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 17367 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SÃO JUDAS TADE MT³ 10,0000 64,5000 645,00 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 17368 PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO SÃO JUDAS TADE MT³ 10,0000 56,0000 560,00 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 17565 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 M ISDRALIT UND 245,0000 13,8000 3.381,00 M, DE 2,44 X0,50 M (SEM AMIANTO) 17567 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 M ISDRALIT UND 30,0000 30,0000 900,00 M, DE | 23636 | 23636 | 23636 | 100
4038/2020 Ordinário RAP | 15/06/2020 | FERDADO ENGENHARIA CIVIL EIRELI - ME (25.362.809/0001-94) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 22440 MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES PROJE UND 1,0000 313.959,8800 313.959,88 TO PADRÃO FUNASA CERTIDÃO DE NEGATIVA DE DEBITOS CREA: 39620/2020 VALIDADE: 26/09/2020 CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA ESTADUAL: 02182753310 VALIDADE: 25/08/2020 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL: 46088/2020 VALIDADE: 28/07/2020 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 94466402020 VALIDADE: 17/10/2020 CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA: C73A980A55A34587 VALIDADE: 06/07/2020 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2020030503381323964602 VALIDADE: 02/07/2020 CNPJ: 1 VALIDADE: 31/12/2020 | 131533.94 | 131533.94 | 131533.94 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0047 - Contrapartida e Execução de Convênios - Obras | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1086/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
12304 | MELHORIAS SANTÁRIAS DOMICILIARES | VILA SANTA RITA NºS/N – Vila Santa Rita. VILA SANTA RITA | 24°53'34,7''Sul / 52°12'40,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | ***.223.***.** | 315000 | 13/04/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 11763
Base | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | ***.223.***.** | 227668.98 | 17/06/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 18508
Contrato | DANILO ANTONIOLI CHICHETTI | ***.298.***.** | 313959.88 | 26/09/2019 | 1552019/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 11765
Contrato | CLAUDIO MARCELINO | ***.588.***.** | 226526.17 | 29/07/2022 | 2072022/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 18507

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | CLAUDIO MARCELINO | ***.588.***.** | CREA - 153826/D | ART (CREA) - 1720224777045
Execução de Obra | DANILO ANTONIOLI CHICHETTI | ***.298.***.** | CREA - PR 151952/D | ART (CREA) - 1720195611172
Fiscalização | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | ***.223.***.** | CREA - PR-156234/D | ART (CREA) - 172019377520
Projeto Arquitetônico | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | ***.223.***.** | CREA - PR-156234/D | ART (CREA) - 20192272229
Orçamento | ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | ***.223.***.** | CREA - PR-156234/D | ART (CREA) - 20192272229