## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
183078.21 | 183078.21 | 183078.21 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 19/08/2020 | MAURI DONADEL GEBERT | Paralisação | [5 empty] | 2113-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 30/09/2020 (8/2020)
2 | 26/10/2020 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 44.02 | Execução Indireta - Contrato | 29120/2020 |  |  | 2197-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/12/2020 (11/2020)
3 | 26/11/2020 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 44.02 | Execução Indireta - Contrato | 29120/2020 |  |  | 2197-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/12/2020 (11/2020)
4 | 26/12/2020 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 44.02 | Execução Indireta - Contrato | 29120/2020 |  |  | 2197-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/02/2021 (12/2020)
5 | 26/01/2021 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 44.02 | Execução Indireta - Contrato | 29120/2020 |  |  | 2197-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2021 (1/2021)
6 | 26/02/2021 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 44.02 | Execução Indireta - Contrato | 29120/2020 |  |  | 2197-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2021 (2/2021)
7 | 17/03/2021 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 88.17 | Execução Indireta - Contrato | 29120/2020 |  |  | 2341-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 25/05/2021 (4/2021)
8 | 30/04/2021 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 29120/2020 |  |  | 2342-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/05/2021 (4/2021)
9 | 22/06/2021 | MAURI DONADEL GEBERT | Conclusão | [5 empty] | 2397-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 28/07/2021 (6/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MISSAL | MUNICÍPIO DE MISSAL | 14/2020 | Tomada de Preços | 22/05/2020 | 16/06/2020 | 162198.78 | LOCAL: ESTRADA RURAL - JACUTINGA SENTIDO A SANTA PAULA - MISSAL - PR. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA. ÁREA DA OBRA: 4.382,00 M² COLOCAÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL; CONFORME PROJETO PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS; CAPITAL SOCIAL MÍNIMO: R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS); PREÇO MÁXIMO: R$ 162.198,78 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS); GARANTIA DE MANUTENÇÃO DE PROPOSTA: R$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS); GARANTIA DE EXECUÇÃO DA OBRA: 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO; FONTE DE RECURSOS: FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO PROGRAMA - FINISA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO Nº 0524.917-77. | Homologada - (26/06/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
29120/2020 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, COM 4.382,00 M², NA ESTRADA RURAL – JACUTINGA SENTIDO A SANTA PAULA - MISSAL – PR | TERRAPLENAGEM ALIANCA LTDA - EPP (04.084.225/0001-24) | 158032.78 | 29/06/2020 | 28/06/2021 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
10361/2020 Ordinário RAP | 19/10/2020 | TERRAPLENAGEM ALIANCA LTDA - EPP (04.084.225/0001-24) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 35765 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA RUR M² 1,0000 37.151,1000 37.151,10 AL - JACUTINGA SENTIDO A SANTA PAULA, MISSAL - PARANÁ, ÁREA DE 4.382,00 M². CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 13375657/2020 VALIDADE: 06/12/2020 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2020100303251340051269 VALIDADE: 01/11/2020 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: F7CB.3803.CE00.E4EA VALIDADE: 13/02/2021 VALOR REFERENTE EMPENHO DE ADITIVO Nº001 DE AUMENTO DE METAFISICO DE 1.080 M2 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA TENDO COMO OBJETO:PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM ÁREA DA OBRA: 4.382,00 M².LOCAL: ESTRADA RURAL - JACUTINGA SENTIDO A SANTA PAULA - MISSAL - PR, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL A (S) OBRA (S) DEVERÁ (ÃO) SER EXECUTADA (S) DE ACORDO COM OS PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, DEMA | 37151.1 | 37151.1 | 37151.1 | 100
6487/2020 Ordinário RAP | 02/07/2020 | TERRAPLENAGEM ALIANCA LTDA - EPP (04.084.225/0001-24) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 35765 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA RUR M² 1,0000 158.032,7800 158.032,78 AL - JACUTINGA SENTIDO A SANTA PAULA, MISSAL - PARANÁ, ÁREA DE 4.382,00 M². CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 13375657/2020 VALIDADE: 06/12/2020 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2020031204545259946975 VALIDADE: 09/07/2020 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: A266.AB79.0BED.596B VALIDADE: 11/08/2020 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA TENDO COMO OBJETO:PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM ÁREA DA OBRA: 4.382,00 M².LOCAL: ESTRADA RURAL JACUTINGA SENTIDO A SANTA PAULA - MISSAL - PR, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL A (S) OBRA (S) DEVERÁ (ÃO) SER EXECUTADA (S) DE ACORDO COM OS PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, DEMAIS PEÇAS E DOCUMENTOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL. PR | 145927.11 | 145927.11 | 145927.11 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0109 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, ASFÁLTICA E RECAPE DE VIAS | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1394/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
104029 | Z.R. ESTRADA RURAL Linha Jacutinga x Linha Médio Rio Branco x Linha Aguas Claras x Linha Gloria x Linha Sanga Seca Nº BP ANTIGO: NÃO EXISTIA NO SCP; Latitude: 25°10'20.14"S Longitude: 54°10'41.39"O Area de Estrada Cascalhada: 0 M2 Área de Estrada | ESTRADA RURAL Linha Jacutinga x Linha Médio Rio Branco x Linha Aguas Claras x Linha Gloria x Linha NºS/N – MISSAL. ZONA RURAL | 25°10'20,1''Sul / 54°10'41,3''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUIDO JACO STEFFENS | ***.453.***.** | 162198.78 | 04/05/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2089
Contrato | SANDRO BORGES | ***.002.***.** | 158032.78 | 16/06/2020 | 29120/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2090

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | GUIDO JACO STEFFENS | ***.453.***.** | CREA - 14655-D/PR | ART (CREA) - 1720203660041
Fiscalização | MAURI DONADEL GEBERT | ***.465.***.** | CREA - 30053/d | ART (CREA) - 1720203660041
Execução de Obra | SANDRO BORGES | ***.002.***.** | CREA - 107430-D | ART (CREA) - 1720203602335