## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
872079.12 | 872079.12 | 872079.12 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 14/08/2020 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 6.48 | Execução Indireta - Contrato | 1272020/2020 |  |  | 12271-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/10/2020 (9/2020)
2 | 29/09/2020 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Paralisação | [5 empty] | 12272-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 09/10/2020 (9/2020)
3 | 08/10/2020 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 39 | Execução Indireta - Contrato | 1272020/2020 |  |  | 12453-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/11/2020 (10/2020)
4 | 05/11/2020 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 40.29 | Execução Indireta - Contrato | 1272020/2020 |  |  | 12662-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/12/2020 (11/2020)
5 | 31/12/2020 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Paralisação | [5 empty] | 12880-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/01/2021 (12/2020)
6 | 22/02/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 68.35 | Execução Indireta - Contrato | 1272020/2020 |  |  | 13541-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/04/2021 (3/2021)
7 | 31/03/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Paralisação | [5 empty] | 13542-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/04/2021 (3/2021)
8 | 10/06/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 75.86 | Execução Indireta - Contrato | 1272020/2020 |  |  | 14242-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/07/2021 (6/2021)
9 | 21/07/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 81.69 | Execução Indireta - Contrato | 1272020/2020 |  |  | 14530-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/08/2021 (7/2021)
10 | 30/08/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 86.42 | Execução Indireta - Contrato | 1272020/2020 |  |  | 14678-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/09/2021 (8/2021)
11 | 30/09/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 86.42 | Execução Indireta - Contrato | 1272020/2020 |  |  | 15059-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/10/2021 (9/2021)
12 | 22/10/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 89.99 | Execução Indireta - Contrato | 1272020/2020 |  |  | 15312-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/11/2021 (10/2021)
13 | 30/11/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 89.99 | Execução Indireta - Contrato | 1272020/2020 |  |  | 15512-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2021 (11/2021)
14 | 31/01/2022 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 89.99 | Execução Indireta - Contrato | 1272020/2020 |  |  | 16011-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/03/2022 (1/2022)
15 | 28/02/2022 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 89.99 | Execução Indireta - Contrato | 1272020/2020 |  |  | 16133-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/03/2022 (2/2022)
16 | 31/03/2022 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 89.99 | Execução Indireta - Contrato | 1272020/2020 |  |  | 16444-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/04/2022 (3/2022)
17 | 29/04/2022 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1272020/2020 |  |  | 17088-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/07/2022 (4/2022)
18 | 29/04/2022 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Conclusão | [5 empty] | 17106-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 13/07/2022 (4/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PALMITAL | MUNICÍPIO DE PALMITAL | 7/2020 | Tomada de Preços | 21/07/2020 | 07/08/2020 | 1000000 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ, 8.911,24 M², INCLUINDO OS SERVIÇOS PRELIMINARES; TERRAPLENAGEM; REVESTIMENTO; MEIO-FIO E SARJETA; SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO; SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO; DRENAGEM; ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE OBRA. | Homologada - (10/08/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1272020/2020 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ, 8.911,24 M², INCLUINDO OS SERVIÇOS PRELIMINARES; TERRAPLENAGEM; REVESTIMENTO; MEIO-FIO E SARJETA; SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO; SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO; DRENAGEM; ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE OBRA. | Cadastro Inconsistente. | 872079.12 | 10/08/2020 | 05/06/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5569/2020 Ordinário RAP | 14/08/2020 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 23293 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ UND 1,0000 43.603,9600 43.603,96 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VARIAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, SOBRE CALÇAMENTO EM PEDRA IRREGULAR CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA: 3 VALIDADE: 15/09/2020 CERTIDÃO DE NEGATIVA DE DEBITOS CREA: 93807/2020 VALIDADE: 06/02/2021 CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA ESTADUAL: 02237924724 VALIDADE: 04/12/2020 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL: 1431 VALIDADE: 05/09/2020 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 109013931/2020 VALIDADE: 02/02/2021 CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA: 0645D098DC6DC2F8 VALIDADE: 12/01/2021 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2020073104121586630209 VALIDADE: 05/09/2020 | 43603.96 | 43603.96 | 43603.96 | 100
5570/2020 Ordinário RAP | 14/08/2020 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 23293 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ UND 1,0000 828.475,1600 828.475,16 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VARIAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, SOBRE CALÇAMENTO EM PEDRA IRREGULAR CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA: 3 VALIDADE: 15/09/2020 CERTIDÃO DE NEGATIVA DE DEBITOS CREA: 93807/2020 VALIDADE: 06/02/2021 CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA ESTADUAL: 02237924724 VALIDADE: 04/12/2020 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL: 1431 VALIDADE: 05/09/2020 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 109013931/2020 VALIDADE: 02/02/2021 CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA: 0645D098DC6DC2F8 VALIDADE: 12/01/2021 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2020073104121586630209 VALIDADE: 05/09/2020 | 828475.16 | 828475.16 | 828475.16 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0075 - Infraestrutura Mobilidade Urbana | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1086/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
8100 | BEM: RUA OSTÍLIO NUNES DE OLIVEIRA - VILA CAROLLO ÁREA TOTAL: 483,30 METROS LINEARES INFRAESTRUTURA EXISTENTE: CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR, ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA ENCANADA, REDE DE ESGOTO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | RUA OSTÍLIO NUNES DE OLIVEIRA Nº00 – VILA CAROLLO . RUA | 24°53'25,8''Sul / 52°12'45,2''Oeste
8111 | BEM: RUA SANTOS DUMOND - CENTRO ÁREA TOTAL: 1.015,51 METROS LINEARES NFRAESTRUTURA EXISTENTE: PARTE ASFALTO - PARTE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR, PASSEIOS, ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA ENCANADA, REDE DE ESGOTO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | RUA SANTOS DUMONT Nº00 – CENTRO . RUA | 24°53'2,0''Sul / 52°12'38,0''Oeste
8093 | BEM: RUA MOISÉS LUPION - CENTRO ÁREA TOTAL: 1.910,70 METROS LINEARES INFRAESTRUTURA EXISTENTE: ASFALTO, PASSEIOS, ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA ENCANADA, REDE DE ESGOTO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | RUA MOISÉS LUPION NºS/N – CENTRO . RUA | 24°53'15,0''Sul / 52°12'23,0''Oeste
8094 | BEM: RUA INTERVENTOR MANOEL RIBAS - CENTRO ÁREA TOTAL: 1.417,88 METROS LINEARES INFRAESTRUTURA EXISTENTE: CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR, PASSEIOS, ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA ENCANADA, REDE DE ESGOTO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | RUA INTERVENTOR MANOEL RIBAS Nº00 – CENTRO . RUA | 24°53'13,0''Sul / 52°12'36,0''Oeste
8097 | BEM: RUA VITOR GRANDE - VILA CAROLLO ÁREA TOTAL: 830,18 METROS LINEARES INFRAESTRUTURA EXISTENTE: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PASSEIOS, ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA ENCANADA, REDE DE ESGOTO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | RUA VICTOR GRANDE Nº00 – VILA CAROLLO . RUA | 24°53'20,0''Sul / 52°12'38,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | EDUARDO ORESTES TOMEN | ***.940.***.** | 1000000 | 30/06/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 12109
Contrato | ALZEMIRO FRANCISCO RECH JUNIOR | ***.885.***.** | 872079.12 | 07/08/2020 | 1272020/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 12110

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ALZEMIRO FRANCISCO RECH JUNIOR | ***.885.***.** | CREA - 20141118050 | ART (CREA) - 1720201721582
Projeto Complementar | EDUARDO ORESTES TOMEN | ***.940.***.** | CREA - 80.402/D | ART (CREA) - 1720202587928
Orçamento | EDUARDO ORESTES TOMEN | ***.940.***.** | CREA - 80.402/D | ART (CREA) - 1720202587928
Fiscalização | EDUARDO ORESTES TOMEN | ***.940.***.** | CREA - 80.402/D | ART (CREA) - 1720202587928
Execução de Obra | EDUARDO ORESTES TOMEN | ***.940.***.** | CREA - 80.402/D | ART (CREA) - 1720203511160