## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
263585.31 | 263585.31 | 263585.31 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 13/08/2020 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 3.41 | Execução Indireta - Contrato | 97/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9296-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/09/2020 (8/2020)
2 | 24/09/2020 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 8.18 | Execução Indireta - Contrato | 97/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9309-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/10/2020 (9/2020)
3 | 27/10/2020 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 26.64 | Execução Indireta - Contrato | 97/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9322-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/11/2020 (10/2020)
4 | 27/11/2020 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 30 | Execução Indireta - Contrato | 97/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9325-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/12/2020 (11/2020)
5 | 28/12/2020 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 32 | Execução Indireta - Contrato | 97/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9337-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2021 (12/2020)
6 | 28/01/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 36.57 | Execução Indireta - Contrato | 97/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9350-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/03/2021 (1/2021)
7 | 26/02/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 53.43 | Execução Indireta - Contrato | 97/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9355-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/04/2021 (2/2021)
8 | 25/03/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 75.03 | Execução Indireta - Contrato | 97/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9372-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/04/2021 (3/2021)
9 | 15/04/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 94.19 | Execução Indireta - Contrato | 97/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9380-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/05/2021 (4/2021)
10 | 31/05/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 97 | Execução Indireta - Contrato | 97/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9388-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/06/2021 (5/2021)
11 | 21/06/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 97/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9416-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/07/2021 (6/2021)
12 | 30/06/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSAO DA OBRA | 9415-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 27/07/2021 (6/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
BOM SUCESSO DO SUL | MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL | 5/2020 | Tomada de Preços | 09/06/2020 | 30/06/2020 | 263717.23 | contratação de empresa para a execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas, sendo 6.450,00m², a ser executado no terceiro trecho iniciando próximo a propriedade da Sra. Angela Maria Oliveira Lubacheviski, sentido a Comunidade Linha Vitória com extensão de 1,075 km e largura de 6,0 metros | Homologada - (28/07/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
97/2020 | contratação de empresa para a execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas, sendo 6.450,00m², a ser executado no terceiro trecho iniciando próximo a propriedade da Sra. Angela Maria Oliveira Lubacheviski, sentido a Comunidade Linha Vitória com extensão de 1,075 km e largura de 6,0 metros | MARISA AP. DIVINO GONCALVES - EIRELI - EPP (17.897.400/0001-44) | 263585.31 | 29/07/2020 | 28/07/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2409/2020 Ordinário RAP | 07/08/2020 | MARISA AP. DIVINO GONCALVES - EIRELI - EPP (17.897.400/0001-44) | Refere-se a despesa com pavimentação poliedrica com pedras irregulares, com inicio proximo a propriedade da Sra Angela M. Oliveira Lubancheviski ate a comunidade de Linha Vitoria.(trecho III)com extensão de 1,075km. | 250000 | 250000 | 250000 | 100
2412/2020 Ordinário RAP | 07/08/2020 | MARISA AP. DIVINO GONCALVES - EIRELI - EPP (17.897.400/0001-44) | Refere-se a despesa com contrapartida ref. a obra de pavimentação poliedrica com pedras irregulares, com inicio proximo a propriedade da Sra Angela M. Oliveira Lubancheviski ate a comunidade de Linha Vitoria.(trecho III) extensão de 1,075 km | 13585.31 | 13585.31 | 13585.31 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1030 - Pavimentação com pedra irregulares e cascalhamento em estradas vicinais. | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 1471/2019 (Ínicio da aplicação 2020)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
24331 | Pavimentação poliedrica com pedras irregulares , com inicio proximo a propriedade da Sra. angela M. Oliveira Lubancheviski ate a comunidade de linha vitoria trecho III, com extensão de 1,075 km | ESTRADA RURAL Nº1 – BOM SUCESSO DO SUL | 26°6'28,5''Sul / 52°51'17,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | 263717.23 | 30/07/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 9294
Contrato | ANGELA MARIA DAMIANI | ***.682.***.** | 263585.31 | 30/07/2020 | 97/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 9295

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ANGELA MARIA DAMIANI | ***.682.***.** | CREA - PR 19494/D | ART (CREA) - 1720203477085
Orçamento | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | CREA - 82120 | ART (CREA) - 1720200387557
Fiscalização | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | CREA - 82120 | ART (CREA) - 1720200387557