## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
262029.56 | 262029.56 | 262029.56 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 15/09/2020 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 25.2 | Execução Indireta - Contrato | 33520/2020 |  |  | 2160-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/10/2020 (9/2020)
2 | 15/10/2020 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 25.2 | Execução Indireta - Contrato | 33520/2020 |  |  | 2160-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/11/2020 (10/2020)
3 | 27/11/2020 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 45.76 | Execução Indireta - Contrato | 33520/2020 |  |  | 2196-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/12/2020 (11/2020)
4 | 17/12/2020 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 52.02 | Execução Indireta - Contrato | 33520/2020 |  |  | 2243-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/02/2021 (12/2020)
5 | 17/01/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 52.02 | Execução Indireta - Contrato | 33520/2020 |  |  | 2243-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2021 (1/2021)
6 | 17/02/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 52.02 | Execução Indireta - Contrato | 33520/2020 |  |  | 2243-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2021 (2/2021)
7 | 22/03/2021 | DANIELA KUNZ | Medição | 59.77 | Execução Indireta - Contrato | 33520/2020 |  |  | 2324-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2021 (3/2021)
8 | 30/04/2021 | DANIELA KUNZ | Medição | 92.18 | Execução Indireta - Contrato | 33520/2020 |  |  | 2351-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/05/2021 (4/2021)
9 | 15/06/2021 | DANIELA KUNZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 33520/2020 |  |  | 2387-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/07/2021 (6/2021)
10 | 16/06/2021 | DANIELA KUNZ | Conclusão | [5 empty] | 2388-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 28/07/2021 (6/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MISSAL | MUNICÍPIO DE MISSAL | 18/2020 | Tomada de Preços | 01/06/2020 | 22/06/2020 | 218292.74 | LOCAL: ESTRADA RURAL - LINHA BOA ESPERANÇA - SENTIDO PORTO DE AREIA - MISSAL - PR. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA. ÁREA DA OBRA: 6.000,00 M² COLOCAÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL; CONFORME PROJETO PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; CAPITAL SOCIAL MÍNIMO: R$ 21.000,00 (VINTE E UM MIL REAIS); PREÇO MÁXIMO: R$ 218.292,74 (DUZENTOS E DEZOITO MIL DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS); GARANTIA DE MANUTENÇÃO DE PROPOSTA: R$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS); GARANTIA DE EXECUÇÃO DA OBRA: 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO; FONTE DE RECURSOS: FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO PROGRAMA - FINISA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CONTRATO Nº 0524.917-77. | Homologada - (17/07/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
33520/2020 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, COM 6.000,00 M2, NA ESTRADA RURAL – LINHA BOA ESPERANÇA – SENTIDO PORTO AREIA - MISSAL – PR | CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA - EPP (73.809.790/0001-24) | 213350.86 | 20/07/2020 | 19/07/2021 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5638/2021 Ordinário | 15/06/2021 | CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA - EPP (73.809.790/0001-24) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 35784 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA-ESTRADA RURAL SER 1,0000 35.320,9100 35.320,91 - LINHA BOA ESPERANÇA - SENTIDO PORTO DE AREIA - MISSAL - PR - 6.000,00 M². CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 11206685/2021 VALIDADE: 26/09/2021 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2021041001585121261820 VALIDADE: 07/08/2021 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 502A.A8E0.8D42.DF64 VALIDADE: 24/11/2021 REEMPENHO DE VALOR REFERENTE ADITIVO METAFÍSICO DE EXECUÇÃO DE OBRA TOTALIZANDO 1.440M² , TENDO COMO OBJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM ÁREA DE OBRA: 6.000,00 M² LOCAL: ESTRADA RURAL LINHA BOA ESPERANÇA – SENTIDO PORTO DE AREIA - MISSAL - PR, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL; PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; FONTE DE RECURSOS: FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO PROGRAMA - FINISA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL –CONTRATO Nº | 35320.91 | 35320.91 | 35320.91 | 100
11057/2020 Ordinário RAP | 05/11/2020 | CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA - EPP (73.809.790/0001-24) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 35784 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA-ESTRADA RURAL SER 1,0000 49.642,4400 49.642,44 - LINHA BOA ESPERANÇA - SENTIDO PORTO DE AREIA - MISSAL - PR - 6.000,00 M². CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 23727723/2020 VALIDADE: 16/03/2021 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2020101901575100760605 VALIDADE: 17/11/2020 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 4FC6.A122.06D1.A7A6 VALIDADE: 23/12/2020 VALOR REFERENTE ADITIVO METAFÍSICO DE EXECUÇÃO DE OBRA TOTALIZANDO 1.440M² , TENDO COMO OBJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM ÁREA DE OBRA: 6.000,00 M² LOCAL: ESTRADA RURAL LINHA BOA ESPERANÇA - SENTIDO PORTO DE AREIA - MISSAL - PR, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL; PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; - A (S) OBRA (S) DEVERÁ (ÃO) SER EXECUTADA (S) DE ACORDO COM OS PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAIS DESCRI | 13357.79 | 13357.79 | 13357.79 | 100
7677/2020 Ordinário RAP | 03/08/2020 | CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA - EPP (73.809.790/0001-24) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 35784 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA-ESTRADA RURAL SER 1,0000 213.350,8600 213.350,86 - LINHA BOA ESPERANÇA - SENTIDO PORTO DE AREIA - MISSAL - PR - 6.000,00 M². CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 5707832/2020 VALIDADE: 29/08/2020 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2020071602513584871728 VALIDADE: 14/08/2020 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 4FC6.A122.06D1.A7A6 VALIDADE: 23/12/2020 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA TENDO COMO OBJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM ÁREA DE OBRA: 6.000,00 M² LOCAL: ESTRADA RURAL LINHA BOA ESPERANÇA – SENTIDO PORTO DE AREIA - MISSAL - PR, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL; PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; FONTE DE RECURSOS: FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO PROGRAMA - FINISA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTRATO Nº 0524.917-77. - A (S) OBRA (S) D | 213350.86 | 213350.86 | 213350.86 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0096 - MALHA VIÁRIA | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1394/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
104022 | Z.R. ESTRADA RURAL Linha Boa Esperança Nº BP ANTIGO: NÃO EXISTIA NO SCP; Latitude: 25° 4'2.73"S Longitude: 54°16'59.61"O Área de Estrada Cascalhada: 71.280 m2 Área de Estrada Revestida com Calçamento Poliédrico: 17.811 m2 Área de Estrada Revesti | ESTRADA RURAL Linha Boa Esperança NºS/N – MISSAL. ZONA RURAL | 25°4'2,7''Sul / 54°16'59,6''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUIDO JACO STEFFENS | ***.453.***.** | 218292.74 | 27/05/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2120
Contrato | LANDOALDO POSSAMAI | ***.295.***.** | 213350.86 | 17/07/2020 | 33520/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2121

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | LANDOALDO POSSAMAI | ***.295.***.** | CREA - 26399 | ART (CREA) - 1720203090903
Orçamento | GUIDO JACO STEFFENS | ***.453.***.** | CREA - 14655-D/PR | ART (CREA) - 1720203331234