## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
227119.01 | 227119.01 | 227119.01 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 10/09/2020 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 4.46 | Execução Indireta - Contrato | 2015006/2020 |  | Medição nº 01 | 2205-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/12/2020 (9/2020)
2 | 13/10/2020 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 14.97 | Execução Indireta - Contrato | 2015006/2020 |  |  | 2232-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/12/2020 (10/2020)
3 | 30/11/2020 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação - Aguardando solicitação de medição por parte da empresa executora. | 2249-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 12/12/2020 (11/2020)
4 | 30/06/2021 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | Aguardando solicitação de medição por parte da empresa responsável pela execução. | 2317-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 08/09/2021 (6/2021)
5 | 09/09/2021 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2015006/2020 |  |  | 2338-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/12/2021 (10/2021)
6 | 09/09/2021 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Conclusão | [5 empty] | 2339-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 02/12/2021 (10/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 2/2020 | Tomada de Preços | 08/04/2020 | 24/04/2020 | 241062.11 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO COLÉGIO ESTADUAL OLAVO BILAC - PROCESSO Nº 1057648-84/2018 - CONVÊNIO Nº 873811 | Homologada - (19/06/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2015006/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO COLÉGIO ESTADUAL OLAVO BILAC - PROCESSO Nº 1057648-84/2018 - CONVÊNIO Nº 873811 | PROATIVA CONSTRUCOES LTDA - EPP (06.241.773/0001-46) | 192566.5 | 25/06/2020 | 25/06/2021 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4440/2021 Ordinário | 25/10/2021 | PROATIVA CONSTRUCOES LTDA - EPP (06.241.773/0001-46) | EMPENHO EM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3646/2020 REFERENTE A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO COLEGIO OLAVO BILAC. | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100
2047/2021 Ordinário | 18/05/2021 | PROATIVA CONSTRUCOES LTDA - EPP (06.241.773/0001-46) | EMPENHO REFERENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO COLÉGIO ESTADUAL OLAVO BILAC - PROCESSO Nº 1057648-84/2018 - CONVÊNIO Nº 873811 | 34552.51 | 34552.51 | 34552.51 | 100
3645/2020 Ordinário RAP | 24/08/2020 | PROATIVA CONSTRUCOES LTDA - EPP (06.241.773/0001-46) | EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO COLÉGIO ESTADUAL OLAVO BILAC - PROCESSO Nº 1057648-84/2018 - CONVÊNIO Nº 873811 | 223.09 | 223.09 | 223.09 | 100
3646/2020 Ordinário RAP | 24/08/2020 | PROATIVA CONSTRUCOES LTDA - EPP (06.241.773/0001-46) | EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO COLÉGIO ESTADUAL OLAVO BILAC - PROCESSO Nº 1057648-84/2018 - CONVÊNIO Nº 873811 | 192343.11 | 192343.11 | 192343.11 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1069 - Reforma e Ampliacao da Quadra Poliesportiva Colegio Olavo Bilac Contrato de Repasse 1024417-86/2015 | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1181/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3617 | QUADRA DE ESPORTES | PRAÇA ELEUTERIO GALDINO DE ANDRADE Nº5 – CENTRO | 23°54'48,4''Sul / 52°20'44,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | DIOGO DANILO DE ALMEIDA PEREIRA | ***.325.***.** | 215357.78 | 17/05/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2204
Contrato | GEISIMARA ZANUTO | ***.508.***.** | 192566.5 | 17/05/2020 | 2015006/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2247

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | GEISIMARA ZANUTO | ***.508.***.** | CAU - 168602-0 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 9733481
Fiscalização | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 9530870
Orçamento | DIOGO DANILO DE ALMEIDA PEREIRA | ***.325.***.** | CREA - 138479/D | ART (CREA) - 20185677499