## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
2387227.37 | 2387227.37 | 2387227.37 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 15/08/2020 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 7.64 | Execução Direta |  |  |  | 2241-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/12/2020 (9/2020)
2 | 25/08/2020 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 10.54 | Execução Direta |  |  |  | 2242-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/12/2020 (9/2020)
3 | 31/08/2020 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | AGUARDANDO DEMANDA DO MUNICIPIO | 2243-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 10/12/2020 (9/2020)
4 | 08/01/2021 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 13.97 | Execução Indireta - Contrato | 2014997/2020 |  |  | 2277-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/06/2021 (3/2021)
5 | 08/01/2021 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 17.56 | Execução Indireta - Contrato | 2014997/2020 |  |  | 2278-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/06/2021 (3/2021)
6 | 08/01/2021 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 19.12 | Execução Indireta - Contrato | 2014997/2020 |  |  | 2279-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/06/2021 (3/2021)
7 | 26/02/2021 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | AGUARDANDO DEMANDA DO MUNICIPIO. | 2280-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/06/2021 (3/2021)
8 | 21/09/2021 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 19.84 | Execução Direta |  |  |  | 2340-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/12/2021 (10/2021)
9 | 04/10/2021 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 21.91 | Execução Indireta - Contrato | 2014997/2020 |  |  | 2341-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/12/2021 (10/2021)
10 | 29/11/2021 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | AGUARDANDO DEMANDA DO MUNICÍPIO. | 2355-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 20/01/2022 (11/2021)
11 | 07/05/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 23.61 | Execução Direta |  |  |  | 4416-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/09/2022 (5/2022)
12 | 05/06/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 24.45 | Execução Direta |  |  |  | 2395-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/10/2022 (6/2022)
13 | 05/06/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 29.08 | Execução Indireta - Contrato | 2014997/2020 |  |  | 2396-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/10/2022 (6/2022)
14 | 09/06/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 29.7 | Execução Direta |  |  |  | 2398-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/10/2022 (6/2022)
15 | 20/06/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 33.15 | Execução Indireta - Contrato | 2014997/2020 |  |  | 2397-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/10/2022 (6/2022)
16 | 04/07/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 33.59 | Execução Direta |  |  |  | 2399-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/10/2022 (7/2022)
17 | 24/08/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 46.41 | Execução Indireta - Contrato | 2014997/2020 |  |  | 2429-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/11/2022 (8/2022)
18 | 22/09/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 47.86 | Execução Indireta - Contrato | 2014997/2020 |  |  | 2430-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2022 (9/2022)
19 | 31/10/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO AGUARDANDO DEMANDA DO MUNICÍPIO. | 2456-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 24/11/2022 (10/2022)
20 | 13/01/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 48.98 | Execução Indireta - Contrato | 2014997/2020 |  |  | 2468-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/06/2023 (1/2023)
21 | 28/02/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 52.12 | Execução Indireta - Contrato | 2014997/2020 |  |  | 2487-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/06/2023 (2/2023)
22 | 09/03/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 53.11 | Execução Indireta - Contrato | 2014997/2020 |  |  | 2493-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/06/2023 (3/2023)
23 | 31/03/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | AGUARDANDO DEMANDA DO MUNICÍPIO. | 2495-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 21/06/2023 (3/2023)
24 | 16/05/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 53.65 | Execução Indireta - Contrato | 2014997/2020 |  |  | 2521-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/07/2023 (5/2023)
25 | 18/05/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2014997/2020 |  |  | 2522-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/07/2023 (5/2023)
26 | 18/05/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2522-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/07/2023 (5/2023)
27 | 19/05/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Conclusão | [5 empty] | 2523-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 21/07/2023 (5/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 13/2020 | Pregão | 29/04/2020 | 13/05/2020 | 4526775 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA QUENTE CBUQ(Concreto betuminoso usinado a quente). | Homologada - (23/05/2020)
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 34/2018 | Pregão | 07/05/2018 | 18/05/2018 | 832210 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e Pintura de Ligação RR-1C com transporte e aplicação dos mesmos para obras em geral no Município de Peabiru. | Homologada - (28/05/2018)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2015163/2021 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA QUENTE CBUQ(Concreto betuminoso usinado a quente). | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | 3595382.34 | 18/05/2021 | 18/05/2022 | Preço Unitário | Própria Entidade
2014998/2019 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e Pintura de Ligação RR-1C com transporte e aplicação dos mesmos para obras em geral no Município de Peabiru. | F. G. DONATTI EMPREENDIMENTOS - ME (06.197.906/0001-24) | 545000 | 19/06/2019 | 19/06/2020 | Preço Unitário | Própria Entidade
2014997/2020 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA QUENTE CBUQ(Concreto betuminoso usinado a quente). | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | 4445000 | 26/05/2020 | 26/05/2021 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 793/2020 - Federal | Em Andamento | RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | 10/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 100000 | 793

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2571/2023 Ordinário | 05/05/2023 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | PARA AQUISIÇAO DE 51,40 TONELADAS DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA RECUPERAÇÃO ASFALTICA DE VIAS. | 27489.23 | 27489.23 | 27489.23 | 100
2642/2023 Ordinário | 16/05/2023 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | AQUISIÇAO DE 44,72 TONELADAS DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA RECUPERAÇÃO ASFALTICA DE VIAS. | 23916.7 | 23916.7 | 23916.7 | 100
1337/2023 Ordinário | 07/03/2023 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | PARA AQUISIÇAO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA QUENTE CBUQ(Concreto betuminoso usinado a quente faixa F) EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICIPIO.. | 43937.74 | 43937.74 | 43937.74 | 100
1037/2023 Ordinário | 28/02/2023 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | PARA AQUISIÇAO DE 242,68 TONEADAS DE DE MASSA ASFÁLTICA USINADA QUENTE TIPO CBUQ(Concreto betuminoso usinado a quente) PARA SER APLICADA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 139456.06 | 139456.06 | 139456.06 | 100
119/2023 Ordinário | 06/01/2023 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA QUENTE CBUQ(Concreto betuminoso usinado a quente). | 49626.77 | 49626.77 | 49626.77 | 100
4822/2022 Ordinário | 14/09/2022 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | PARA AQUISIÇAO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA QUENTE CBUQ(Concreto betuminoso usinado a quente). | 64647.83 | 64647.83 | 64647.83 | 100
4389/2022 Ordinário | 19/08/2022 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | PARA AQUISIÇAO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA QUENTE CBUQ(Concreto betuminoso usinado a quente). EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 569629.44 | 569629.44 | 569629.44 | 100
3372/2022 Ordinário | 01/07/2022 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | PARA AQUISIÇAO DE 51,56 TOTN DE MASSA ASFÁLTICA USINADA QUENTE CBUQ(Concreto betuminoso usinado a quente) PARA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 27574.8 | 27574.8 | 27574.8 | 100
3373/2022 Ordinário | 01/07/2022 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | PARA AQUISIÇAO DE36,70 TON DE MASSA ASFÁLTICA USINADA QUENTE CBUQ(Concreto betuminoso usinado a quente) PARA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 19627.53 | 19627.53 | 19627.53 | 100
2153/2022 Ordinário | 03/05/2022 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ FAIXA D PARA RECUPERAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 153467.79 | 153467.79 | 153467.79 | 100
1538/2022 Ordinário | 01/04/2022 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | PARA AQUISIÇÃO DE CBUQ FAIXA D PARA RECUPERAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 205629.88 | 205629.88 | 205629.88 | 100
1540/2022 Ordinário | 01/04/2022 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | PARA AQUISIÇÃO DE CBUQ FAIXA D PARA RECUPERAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 37340.43 | 37340.43 | 37340.43 | 100
490/2022 Ordinário | 03/02/2022 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | PARA AQUISIÇÃO DE CBUQ FAIXA D PARA RECUPERAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 75605.68 | 75605.68 | 75605.68 | 100
4130/2021 Ordinário | 30/09/2021 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | PARA AQUISIÇAO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA QUENTE CBUQ(Concreto betuminoso usinado a quente) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 92125.8 | 92125.8 | 92125.8 | 100
122/2021 Ordinário | 08/01/2021 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | PARA AQUISIÇAO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA QUENTE CBUQ(Concreto betuminoso usinado a quente). | 152383.12 | 152383.12 | 152383.12 | 100
123/2021 Ordinário | 08/01/2021 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | PARA AQUISIÇAO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA QUENTE CBUQ(Concreto betuminoso usinado a quente) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 159495 | 159495 | 159495 | 100
124/2021 Ordinário | 08/01/2021 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | PARA AQUISIÇAO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA QUENTE CBUQ(Concreto betuminoso usinado a quente). EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 69285 | 69285 | 69285 | 100
125/2021 Ordinário | 08/01/2021 | F. G. DONATTI EMPREENDIMENTOS - ME (06.197.906/0001-24) | PARA AQUISIÇAO E APLICAÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO ASFALTICA TIPO RR-1C EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 7534.03 | 7534.03 | 7534.03 | 100
3901/2020 Ordinário | 04/09/2020 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINSO USINADO A QUENTE CBUQ PARA APLICAÇÕES NA RUA CASSEMIRO RADOMINSKI E RUA AFONSO DIAS BASTOS. | 25853.7 | 25853.7 | 25853.7 | 100
3902/2020 Ordinário | 04/09/2020 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINSO USINADO A QUENTE CBUQ PARA APLICAÇÕES NA RUA CASSEMIRO RADOMINSKI E RUA AFONSO DIAS BASTOS. | 3128 | 3128 | 3128 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1063 - Recapeamento Asfáltico, Calçadas | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1181/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3614 | DIVERSAS RUAS URBANAS | PRAÇA ELEUTERIO GALDINO DE ANDRADE Nº3 – CENTRO | 23°54'48,4''Sul / 52°20'44,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | 4526775 | 12/03/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2240
Contrato | PEDRO FRANCISCO NETO | ***.999.***.** | 4445000 | 21/05/2020 | 2014997/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2239

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 9823043
Execução de Obra | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 9999999
Orçamento | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 9999999