## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
902415.31 | 902415.31 | 902415.31 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 28/12/2020 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 50 | Execução Indireta - Contrato | 161/2020 |  | mediçao da obra | 9345-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/02/2021 (12/2020)
2 | 29/01/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 73 | Execução Indireta - Contrato | 161/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9352-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/03/2021 (1/2021)
3 | 13/02/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 83.97 | Execução Indireta - Contrato | 161/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9359-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/04/2021 (2/2021)
4 | 30/03/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 90 | Execução Indireta - Contrato | 161/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9374-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/04/2021 (3/2021)
5 | 15/04/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 94.43 | Execução Indireta - Contrato | 161/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9384-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/05/2021 (4/2021)
6 | 31/05/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 161/2020 |  | MEDIÃ‡AO FINAL DA OBRA COM ADITIVO DE SUPRESSAO . PERCENTUAL FINAL COM A SUPRESSAO FECHOU EM 94,43% | 9395-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/06/2021 (5/2021)
7 | 31/05/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Conclusão |  |  |  |  | TERMO DE CONCLUSAO DA OBRA | 9392-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 24/06/2021 (5/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
BOM SUCESSO DO SUL | MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL | 6/2020 | Concorrência | 31/07/2020 | 03/09/2020 | 1021793.29 | Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares, com área de 14.341,88 m², incluindo serviços preliminares, revestimento, sinalização de trânsito e ensaios tecnológicos. Trechos: • Rua Felicita Greselle (entre a Avenida Padre Ivo Zolett e Rua Enio Ernesto Pilatti) • Rua Teresia Telmann (entre a | Homologada - (05/10/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
161/2020 | Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares, com área de 14.341,88 m², incluindo serviços preliminares, revestimento, sinalização de trânsito e ensaios tecnológicos. Trechos: • Rua Felicita Greselle (entre a Avenida Padre Ivo Zolett e Rua Enio Ernesto Pilatti) • Rua Teresia Telmann (entre a | DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (03.222.465/0001-85) | 955626.9 | 06/10/2020 | 04/08/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
547/2021 Ordinário | 25/02/2021 | DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (03.222.465/0001-85) | Refere-se a despesa com execução de pavimentação asfaltica sobre pedras irregulares, com área de 14.341,88m2, nas ruas do loteamento Progresso, no Mun. de Bom Sucesso do Sul, através de Convenio firmado com SEDU - PARANACIDADE. | 839009.76 | 839009.76 | 839009.76 | 100
3404/2020 Ordinário | 16/11/2020 | DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (03.222.465/0001-85) | Refere-se a despesa com execução de pavimentação asfaltica sobre pedras irregulares, com area de 14.341,88m2, nas ruas do loteamento Progresso, no Mun. de Bom Sucesso do Sul, atraves de Convenio firmado com SEDU - PARANACIDADE. | 0 | 0 | 0 | 0
3405/2020 Ordinário RAP | 16/11/2020 | DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (03.222.465/0001-85) | Refere-se a despesa com contrapartida referente a execução de pavimentação asfaltica sobre pedras irregulares, com area de 14.341,88m2, nas ruas do loteamento Progresso, atraves convenio n 303/20 com SEDU-PARANACIDADE. | 63405.55 | 63405.55 | 63405.55 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1004 - RECAPEAMENTO ASFALTICO E/OU PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO | Obra | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 1471/2019 (Ínicio da aplicação 2020)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
22485 | IMOVEL URBANO RUAFELICITA GRESELLE AGOSTINI COM 2074,86 M2 | Loteamento Progresso Nºs/n – COSTA BATISTA. | 26°4'40,1''Sul / 52°50'37,0''Oeste
22484 | IMOVEL URBANO RUA TERESIA TELMANN COM 3.356,89 M2 | Loteamento Progresso Nºs/n – COSTA BATISTA. | 26°4'44,4''Sul / 52°50'37,5''Oeste
22483 | IMOVEL URBANO RUA BEIJAMIM PILONETTO COM 3.553,38 M2 | Loteamento Progresso Nºsn – COSTA BATISTA. | 26°4'42,0''Sul / 52°50'40,1''Oeste
22482 | IMOVEL URBANO RUA DAVI PEREIRA COM 3.599,16 M2 | Loteamento Progresso Nºsn – COSTA BATISTA. | 26°4'42,9''Sul / 52°50'44,7''Oeste
22486 | IMOVEL URBANO RUA ANGELIM MUNARETTO COM 1556,60 M2 | Loteamento Progresso Nºsn – COSTA BATISTA. | 26°4'47,2''Sul / 52°50'45,0''Oeste
22489 | IMOVEL URBANO RUA FREDOMIRO GOMES COM 383,39 M2 | Loteamento Progresso Nºsn – COSTA BATISTA. | 26°4'45,9''Sul / 52°50'48,7''Oeste
22487 | IMOVEL URBANO RUA ENIO ERNESTO PILATTI COM 6361,07 M2 | Loteamento Progresso Nºsn – COSTA BATISTA. | 26°4'45,5''Sul / 52°50'45,6''Oeste
1003070 | IMOVEL URBANO LOTE Nº 22, DA QUADRA Nº 16 , SITUADA NA RUA ROMANO GEMI NA CIDADE DE BOM SUCESSO DO SUL COM ÁREA DE 1102,50 M² | RUA ROMANO GEMI Nº0 – CENTRO. LOTE 22 QUADRA 16 | 26°4'298,4''Sul / 52°50'47,2''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | 1021793.29 | 10/10/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 9334
Contrato | LUCIANO DALEFFE | ***.719.***.** | 955626.9 | 01/11/2020 | 161/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 9335

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | LUCIANO DALEFFE | ***.719.***.** | CREA - 28605 | ART (CREA) - 1720204618642
Orçamento | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | CREA - 82120 | ART (CREA) - 1720194804414
Fiscalização | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | CREA - 82120 | ART (CREA) - 1720194804414