## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
377929.89 | 377929.89 | 377929.89 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 16/12/2020 | ANDERSON SCHWENDLER | Paralisação | [5 empty] | 2248-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/02/2021 (12/2020)
2 | 15/03/2021 | DANIELA KUNZ | Medição | 33.3 | Execução Indireta - Contrato | 51120/2020 |  |  | 2316-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2021 (3/2021)
3 | 22/04/2021 | DANIELA KUNZ | Medição | 42.46 | Execução Indireta - Contrato | 51120/2020 |  |  | 2352-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/05/2021 (4/2021)
4 | 28/05/2021 | DANIELA KUNZ | Medição | 60.36 | Execução Indireta - Contrato | 51120/2020 |  |  | 2373-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/06/2021 (5/2021)
5 | 24/06/2021 | DANIELA KUNZ | Medição | 74.5 | Execução Indireta - Contrato | 51120/2020 |  |  | 2399-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/07/2021 (6/2021)
6 | 28/07/2021 | DANIELA KUNZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 51120/2020 |  |  | 2416-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/08/2021 (7/2021)
7 | 28/08/2021 | DANIELA KUNZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 51120/2020 |  |  | 2416-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/09/2021 (8/2021)
8 | 14/09/2021 | DANIELA KUNZ | Conclusão | [5 empty] | 2444-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 26/10/2021 (9/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MISSAL | MUNICÍPIO DE MISSAL | 36/2020 | Tomada de Preços | 09/09/2020 | 02/10/2020 | 336568.06 | LOCAL: RUA JOÃO XXIII, CENTRO DE EVENTOS - MISSAL - PR. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA.ÁREA DA OBRA: 361,47M²-COLOCAÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL; CONFORME PROJETO. PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS; CAPITAL SOCIAL MÍNIMO: R$ 33.000,00 (TRINTA E TRÊS MIL REAIS); PREÇO MÁXIMO: R$ 336.568,06 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL E DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS);GARANTIA DE MANUTENÇÃO DE PROPOSTA: R$ 3.300,00 (TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS);GARANTIA DE EXECUÇÃO DA OBRA: 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO;FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, ATRAVÉS DE EMENDAS ESPECIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | Homologada - (19/10/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
51120/2020 | CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA, ÁREA A CONSTRUIR 361,47M² NA RUA JOÃO XXIII, CENTRO DE EVENTOS MISSAL/PR. | CONSTRUTORA PHORTUS LTDA - EPP (86.865.698/0001-23) | 334539.66 | 29/10/2020 | 28/10/2021 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7254/2021 Ordinário | 27/07/2021 | CONSTRUTORA PHORTUS LTDA - EPP (86.865.698/0001-23) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 36904 CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA NA RUA JOÃ SER 1,0000 43.390,2300 43.390,23 O XXIII - CENTRO DE EVENTOS MISSAL - PR. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 6929782/2021 VALIDADE: 21/08/2021 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2021041002301824385818 VALIDADE: 07/08/2021 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: F1E4.30B9.156D.9062 VALIDADE: 23/01/2022 VALOR REFERENTE AUMENTO DA METAFÍSICA EM 12,89% (DOZE VÍRGULA OITENTA E NOVE POR CENTO) CONFORME PARECER TÉCNICO E PLANILHA TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA NO CENTRO DE EVENTOS, LOCALIZADO NA RUA JOÃO XXIII- MISSAL - PR. ÁREA DA OBRA: 361,47M². COLOCAÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL; CONFORME PROJETO. PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS; FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, ATRAVÉS DE EMENDA | 43390.23 | 43390.23 | 43390.23 | 100
11422/2020 Ordinário RAP | 18/11/2020 | CONSTRUTORA PHORTUS LTDA - EPP (86.865.698/0001-23) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 36904 CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA NA RUA JOÃ SER 1,0000 330.000,0000 330.000,00 O XXIII - CENTRO DE EVENTOS MISSAL - PR. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 2075784/2020 VALIDADE: 19/02/2021 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2020110703034353328438 VALIDADE: 06/12/2020 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 95F9.9EDA.57D5.BC01 VALIDADE: 10/01/2021 VALOR PARCIAL DE EMPENHO (R$ 330.000,00) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA TENDO COMO OBJETO:CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA COM ÁREA DA OBRA DE : 361,47M² ,LOCAL: RUA JOÃO XXIII, CENTRO DE EVENTOS - MISSAL - PR. PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS; FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, ATRAVÉS DE EMENDAS ESPECIAIS DO GOVERNO FEDERAL. - A OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA (S) DE ACORDO COM OS PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAI | 330000 | 330000 | 330000 | 100
11423/2020 Ordinário RAP | 18/11/2020 | CONSTRUTORA PHORTUS LTDA - EPP (86.865.698/0001-23) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 36904 CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA NA RUA JOÃ SER 1,0000 4.539,6600 4.539,66 O XXIII - CENTRO DE EVENTOS MISSAL - PR. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 2075784/2020 VALIDADE: 19/02/2021 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2020110703034353328438 VALIDADE: 06/12/2020 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 95F9.9EDA.57D5.BC01 VALIDADE: 10/01/2021 VALOR PARCIAL DE EMPENHO (R$ 4.539,66)REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA TENDO COMO OBJETO:CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA COM ÁREA DA OBRA DE : 361,47M² ,LOCAL: RUA JOÃO XXIII, CENTRO DE EVENTOS - MISSAL - PR. PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS; FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, ATRAVÉS DE EMENDAS ESPECIAIS DO GOVERNO FEDERAL. - A OBRA DEVERÁ (ÃO) SER EXECUTADA DE ACORDO COM OS PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAIS | 4539.66 | 4539.66 | 4539.66 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0131 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1394/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
30014 | CONSTRUCAO DO BARRACAO DO PRODUTOR COM AREA DE 1.308,72 M2 - PARA CENTRO DE EVENTOS, PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO. | RUA JOÃO XXIII Nº500 – CENTRO. CENTRO EVENTOS | 25°5'51,1''Sul / 54°14'36,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUIDO JACO STEFFENS | ***.453.***.** | 336568.06 | 19/08/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2223
Contrato | TIAGO HENRIQUE NOVAK | ***.328.***.** | 334539.66 | 02/10/2020 | 51120/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2222

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | GUIDO JACO STEFFENS | ***.453.***.** | CREA - 14655-D/PR | ART (CREA) - 1720202862260
Fiscalização | GUIDO JACO STEFFENS | ***.453.***.** | CREA - 14655-D/PR | ART (CREA) - 1720205672799
Execução de Obra | TIAGO HENRIQUE NOVAK | ***.328.***.** | CREA - 185496 | ART (CREA) - 1720205380542