## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
89208.7 | 89208.7 | 89208.7 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 16/12/2020 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 19.59 | Execução Indireta - Contrato | 48520/2020 |  |  | 2247-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/02/2021 (12/2020)
2 | 26/01/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 19.59 | Execução Indireta - Contrato | 48520/2020 |  |  | 2247-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2021 (1/2021)
3 | 26/02/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 19.59 | Execução Indireta - Contrato | 48520/2020 |  |  | 2247-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2021 (2/2021)
4 | 30/04/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 38.2 | Execução Indireta - Contrato | 48520/2020 |  |  | 2353-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/05/2021 (4/2021)
5 | 01/06/2021 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 47.25 | Execução Indireta - Contrato | 48520/2020 |  |  | 2400-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/07/2021 (6/2021)
6 | 27/07/2021 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 65.03 | Execução Indireta - Contrato | 48520/2020 |  |  | 2413-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/08/2021 (7/2021)
7 | 27/08/2021 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 65.03 | Execução Indireta - Contrato | 48520/2020 |  |  | 2413-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/09/2021 (8/2021)
8 | 27/09/2021 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 65.03 | Execução Indireta - Contrato | 48520/2020 |  |  | 2413-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/10/2021 (9/2021)
9 | 27/10/2021 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 65.03 | Execução Indireta - Contrato | 48520/2020 |  |  | 2413-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/11/2021 (10/2021)
10 | 04/11/2021 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 48520/2020 |  |  | 2500-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/12/2021 (11/2021)
11 | 21/12/2021 | ANDERSON SCHWENDLER | Conclusão | [5 empty] | 2529-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 27/01/2022 (12/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MISSAL | MUNICÍPIO DE MISSAL | 26/2020 | Tomada de Preços | 15/07/2020 | 03/08/2020 | 124747.73 | LOCAL: ACESSO AO PARQUE INDUSTRIAL E AVENIDA JOÃO PAULO II - MISSAL - PR. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA. ÁREA DA OBRA: 7.100,00 M2 PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS; PREÇO MÁXIMO PARA O LOTE: R$ 124.747,13 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS). FONTE DE RECURSOS: FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO PROGRAMA - FINISA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO Nº 0524.917-77. | Homologada - (14/08/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
48520/2020 | PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA, 7.100,00 M², ACESSO AO PARQUE INDUSTRIAL | Cadastro Inconsistente. | 107282.53 | 20/10/2020 | 19/10/2021 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7232/2021 Ordinário RAP | 26/07/2021 | Cadastro Inconsistente. | CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 18089701/2021 VALIDADE: 03/12/2021 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2021041401583135489052 VALIDADE: 11/08/2021 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 2C97.0A6E.0E79.0F3B VALIDADE: 22/12/2021 Certidão de Regularidade Municipal: TTTXBJXUFFHTJ2XC8U4UG VALIDADE: 05/09/2021 VALOR REFERENTE AO REEMPENHO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA , AREA DE 7.100 M², NO ACESSO AO PARQUE INDUSTRIAL E AVENIDA JOÃO PAULO II. | 38518.32 | 38518.32 | 38518.32 | 100
11419/2020 Ordinário RAP | 18/11/2020 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 36750 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO ACESSO AO P M² 1,0000 61.683,5800 61.683,58 ARQUE INDUSTRIAL E AVENIDA JOÃO PAULO II - MISSAL - PR, COM ÁREA DA OBRA SENDO 7.100,00 M2 CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 27197170/2020 VALIDADE: 12/04/2021 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2020102503162241495748 VALIDADE: 21/11/2020 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 0A7D.014D.534B.A2A7 VALIDADE: 05/05/2021 Certidão de Regularidade Municipal: TTTXBJXUFFHMZZXXH9EUA VALIDADE: 05/01/2021 VALOR PARCIAL DE EMPENHO (R$61.683,58) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E EXECUÇÃO DE OBRA TENDO COMO OBJETO:PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA. ÁREA DA OBRA: 7.100,00 M2 LOCAL: ACESSO AO PARQUE INDUSTRIAL E AVENIDA JOÃO PAULO II - MISSAL - PR. PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS;FONTE DE RECURSOS: FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO PROGRAMA - FINISA DA CAIXA ECONÔMICA | 36242.89 | 36242.89 | 36242.89 | 100
11420/2020 Ordinário | 18/11/2020 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 36750 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO ACESSO AO P M² 1,0000 14.447,4900 14.447,49 ARQUE INDUSTRIAL E AVENIDA JOÃO PAULO II - MISSAL - PR, COM ÁREA DA OBRA SENDO 7.100,00 M2 CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 27197170/2020 VALIDADE: 12/04/2021 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2020102503162241495748 VALIDADE: 21/11/2020 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 0A7D.014D.534B.A2A7 VALIDADE: 05/05/2021 Certidão de Regularidade Municipal: TTTXBJXUFFHMZZXXH9EUA VALIDADE: 05/01/2021 VALOR PARCIAL DE EMPENHO (R$14.447,49) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E EXECUÇÃO DE OBRA TENDO COMO OBJETO:PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA. ÁREA DA OBRA: 7.100,00 M2 LOCAL: ACESSO AO PARQUE INDUSTRIAL E AVENIDA JOÃO PAULO II - MISSAL - PR. PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS;FONTE DE RECURSOS: FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO PROGRAMA - CONTRATO Nº 0524.917-77. | 14447.49 | 14447.49 | 14447.49 | 100
11421/2020 Ordinário RAP | 18/11/2020 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 36750 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO ACESSO AO P M² 1,0000 31.151,4600 31.151,46 ARQUE INDUSTRIAL E AVENIDA JOÃO PAULO II - MISSAL - PR, COM ÁREA DA OBRA SENDO 7.100,00 M2 CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 27197170/2020 VALIDADE: 12/04/2021 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2020102503162241495748 VALIDADE: 21/11/2020 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 0A7D.014D.534B.A2A7 VALIDADE: 05/05/2021 Certidão de Regularidade Municipal: TTTXBJXUFFHMZZXXH9EUA VALIDADE: 05/01/2021 VALOR PARCIAL DE EMPENHO (R$31.151,46) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E EXECUÇÃO DE OBRA TENDO COMO OBJETO:PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA. ÁREA DA OBRA: 7.100,00 M2 LOCAL: ACESSO AO PARQUE INDUSTRIAL E AVENIDA JOÃO PAULO II - MISSAL - PR. PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS;FONTE DE RECURSOS: FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO PROGRAMA - FINISA DA CAIXA ECONÔMICA | 0 | 0 | 0 | 0

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0109 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, ASFÁLTICA E RECAPE DE VIAS | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1394/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
101093 | P. U. MISSAL - Rua Projetada A - Àrea Industrial 2 ; Nº BP ANTIGO: NÃO EXISTIA NO SCP; LATITUDE: 25° 5'13.98"S; LONGITUDE: 54°15'25.75"O; ÁREA DE CALÇADAS: 000; ÁREA DE PEDRA IRREGULAR: 0; ÁREA CASCALHADA: 1321,75; ÁREA DE AJARDINAMENTO/CAN | Rua Projetada A - Área Industrial 2 NºS/N – Centro. P.U. Missal | 25°5'13,9''Sul / 54°15'25,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUIDO JACO STEFFENS | ***.453.***.** | 124747.13 | 07/07/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2224
Contrato | ELIS REGINA VIEIRA | ***.543.***.** | 107282.53 | 27/07/2020 | 48520/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2225

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | GUIDO JACO STEFFENS | ***.453.***.** | CREA - 14655-D/PR | ART (CREA) - 1720202862260
Fiscalização | ANDERSON SCHWENDLER | ***.476.***.** | CREA - PR-114.969/D | ART (CREA) - 1720205654952
Execução de Obra | ELIS REGINA VIEIRA | ***.543.***.** | CREA - 175390/d | ART (CREA) - 1720205173520