## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
672920.85 | 672920.85 | 672920.85 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 11/01/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 67.78 | Execução Indireta - Contrato | 101/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9353-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/03/2021 (1/2021)
2 | 26/02/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 91.4 | Execução Indireta - Contrato | 101/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9357-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/04/2021 (2/2021)
3 | 31/03/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 95 | Execução Indireta - Contrato | 101/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9371-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/04/2021 (3/2021)
4 | 15/04/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 101/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9378-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/05/2021 (4/2021)
5 | 31/05/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSAO DA OBRA | 9393-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 24/06/2021 (5/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
BOM SUCESSO DO SUL | MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL | 7/2020 | Tomada de Preços | 09/07/2020 | 29/07/2020 | 658656.02 | contratação de empresa para a execução da obra de pavimentação Asfáltica a ser executado no trecho da estrada vicinal com início no perímetro urbano sentido Comunidade São João Batista, com extensão de 1,200 km e largura de 6,0 metros no município de Bom Sucesso do Sul, de acordo com o Projeto Básic | Homologada - (07/08/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
101/2020 | contratação de empresa para a execução da obra de pavimentação Asfáltica a ser executado no trecho da estrada vicinal com início no perímetro urbano sentido Comunidade São João Batista, com extensão de 1,200 km e largura de 6,0 metros no município de Bom Sucesso do Sul, de acordo com o Projeto Básic | HIPERPAVI ASFALTOS LTDA - EPP (13.480.684/0001-18) | 658656.02 | 10/08/2020 | 09/08/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
745/2021 Ordinário | 19/03/2021 | HIPERPAVI ASFALTOS LTDA - EPP (13.480.684/0001-18) | Refere-se a despesa com aditivo cont. n 01 no acrescimo de 167,40 m2 de pavimentação asfaltica no trecho da estrada vicinal com inicio no perimetro urbano sentido a comunidade de São João Batista, serviços de alargamento exe cutados em duas curvas em ambos os lados, devido as mesmas serem fechadas em aclive. | 14264.83 | 14264.83 | 14264.83 | 100
2420/2020 Ordinário RAP | 10/08/2020 | HIPERPAVI ASFALTOS LTDA - EPP (13.480.684/0001-18) | Refere-se a despesa com contrapartida da obra de pavimentação asfaltica a ser executada no trecho da estrada vicinal com inicio no perímetro urbano sentido a comunidade São João Batista, (morro do Bugiu) com extensão de 1.200 km. | 58656.02 | 58656.02 | 58656.02 | 100
2423/2020 Ordinário RAP | 10/08/2020 | HIPERPAVI ASFALTOS LTDA - EPP (13.480.684/0001-18) | Refere-se a despesa com execução da obra de pavimentação asfaltica a ser executada no trecho da estrada vicinal com inicio no perímetro urbano sentido a comunidade São João Batista, (morro do Bugiu) com extensão de 1.200 km, conforme contrato de repasse Ministerio da Economia. | 600000 | 600000 | 600000 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1030 - Pavimentação com pedra irregulares e cascalhamento em estradas vicinais. | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 1471/2019 (Ínicio da aplicação 2020)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
24372 | Paviventação asfaltica a ser executada no trecho da estrada vicinal co inicio no perimetro urbano sentido a comunidade São João Batista (morro do Bugiu) com extensão de 1.200 km, conforme contrato de repasse Ministerio da Economia. | MORRO DO BUGIU NºS/N – COSTA BATISTA. ESTRADA | 26°4'42,9''Sul / 52°50'44,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | 658656.02 | 10/08/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 9343
Contrato | SAMUEL PIASSA DAL ROSS | ***.065.***.** | 658656.02 | 10/08/2020 | 101/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 9344

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | CREA - 82120 | ART (CREA) - 1720202836073
Fiscalização | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | CREA - 82120 | ART (CREA) - 1720202836073
Execução de Obra | SAMUEL PIASSA DAL ROSS | ***.065.***.** | CREA - 137412 | ART (CREA) - 1720203773474