## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
178282.93 | 178282.93 | 178282.93 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 17/12/2020 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 4.25 | Execução Indireta - Contrato | 44120/2020 |  |  | 2256-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/02/2021 (12/2020)
2 | 17/01/2021 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 4.25 | Execução Indireta - Contrato | 44120/2020 |  |  | 2256-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2021 (1/2021)
3 | 17/02/2021 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 4.25 | Execução Indireta - Contrato | 44120/2020 |  |  | 2256-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2021 (2/2021)
4 | 30/03/2021 | DANIELA KUNZ | Medição | 28.35 | Execução Indireta - Contrato | 44120/2020 |  |  | 2315-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2021 (3/2021)
5 | 30/04/2021 | DANIELA KUNZ | Medição | 28.35 | Execução Indireta - Contrato | 44120/2020 |  |  | 2315-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/05/2021 (4/2021)
6 | 14/06/2021 | DANIELA KUNZ | Medição | 45.89 | Execução Indireta - Contrato | 44120/2020 |  |  | 2401-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/07/2021 (6/2021)
7 | 14/06/2021 | DANIELA KUNZ | Medição | 45.89 | Execução Indireta - Contrato | 44120/2020 |  |  | 2401-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/08/2021 (7/2021)
8 | 14/07/2021 | DANIELA KUNZ | Medição | 45.89 | Execução Indireta - Contrato | 44120/2020 |  |  | 2401-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/08/2021 (7/2021)
9 | 18/08/2021 | DANIELA KUNZ | Medição | 63.35 | Execução Indireta - Contrato | 44120/2020 |  |  | 2431-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/09/2021 (8/2021)
10 | 31/08/2021 | DANIELA KUNZ | Medição | 72.16 | Execução Indireta - Contrato | 44120/2020 |  |  | 2432-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/09/2021 (8/2021)
11 | 01/10/2021 | DANIELA KUNZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 44120/2020 |  |  | 2485-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/11/2021 (10/2021)
12 | 23/11/2021 | DANIELA KUNZ | Conclusão | [5 empty] | 2496-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 21/12/2021 (11/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MISSAL | MUNICÍPIO DE MISSAL | 28/2020 | Tomada de Preços | 15/07/2020 | 05/08/2020 | 216889.21 | LOCAL: ESTRADA RURAL DE LINHA UNIÃO DA VITÓRIA - SENTIDO A LINHA SÃO JOÃO - MISSAL - PR. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA. ÁREA DA OBRA: 6.000,00 M² COLOCAÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL; CONFORME PROJETO PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; CAPITAL SOCIAL MÍNIMO: R$ 21.000,00 (VINTE E UM MIL REAIS); PREÇO MÁXIMO: R$ 216.889,21 (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS); GARANTIA DE MANUTENÇÃO DE PROPOSTA: R$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS); GARANTIA DE EXECUÇÃO DA OBRA: 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO; FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, ATRAVÉS DE EMENDAS ESPECIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | Homologada - (15/09/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
44120/2020 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, COM 6.000,00 M² SITUADA NA ESTRADA RURAL DE LINHA UNIÃO DA VITÓRIA – SENTIDO A LINHA SÃO JOÃO - MISSAL - PR, | Cadastro Inconsistente. | 178282.93 | 25/09/2020 | 24/09/2021 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
12023/2020 Ordinário RAP | 02/12/2020 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 36756 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RUR M² 1,0000 178.282,9300 178.282,93 AL, LINHA UNIÃO DA VITÓRIA SENTIDO A LINHA SÃO JOÃO - MISSAL - PR, COM ÁREA DE 6.000,00 m² CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 27197170/2020 VALIDADE: 12/04/2021 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 0A7D.014D.534B.A2A7 VALIDADE: 05/05/2021 Certidão de Regularidade Municipal: TTTXBJXUFFHMZZXXH9EUA VALIDADE: 05/01/2021 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA TENDO COMO OBJETO:PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA SENDO A ÁREA DA OBRA: 6.000,00 M²; LOCAL: ESTRADA RURAL DE LINHA UNIÃO DA VITÓRIA – SENTIDO A LINHA SÃO JOÃO - MISSAL - PR. INCLUÍNDO COLOCAÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL CONFORME PROJETO; PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, ATRAVÉS DE EMENDAS ESPECIAIS | 178282.93 | 178282.93 | 178282.93 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0109 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, ASFÁLTICA E RECAPE DE VIAS | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1394/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
104044 | Z.R. ESTRADA RURAL Linha União Da Vitória Nº BP ANTIGO: NÃO EXISTIA NO SCP; Latitude: 25° 8'19.83"S Longitude: 54°14'13.68"O Área de Estrada Cascalhada: 46.728 m2 Área de Estrada Revestida com Calçamento Poliédrico: 0 Área de Estrada Revestida | ESTRADA RURAL Linha União Da Vitória NºS/N – MISSAL. ZONA RURAL | 25°8'19,8''Sul / 54°14'13,6''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUIDO JACO STEFFENS | ***.453.***.** | 216889.21 | 02/06/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2254
Contrato | ELIS REGINA VIEIRA | ***.543.***.** | 178282.93 | 05/08/2020 | 44120/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2255

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | GUIDO JACO STEFFENS | ***.453.***.** | CREA - 14655-D/PR | ART (CREA) - 1720202300610
Fiscalização | ANDERSON SCHWENDLER | ***.476.***.** | CREA - PR-114.969/D | ART (CREA) - 1720202300610
Execução de Obra | ELIS REGINA VIEIRA | ***.543.***.** | CREA - 175390/d | ART (CREA) - 1720210232394