## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
99432.28 | 99432.28 | 99432.28 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 18/02/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 37.72 | Execução Indireta - Contrato | 203/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9358-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/04/2021 (2/2021)
2 | 11/03/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 75.31 | Execução Indireta - Contrato | 203/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9368-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/04/2021 (3/2021)
3 | 22/04/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 93.49 | Execução Indireta - Contrato | 203/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9379-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/05/2021 (4/2021)
4 | 31/05/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 96 | Execução Indireta - Contrato | 203/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9387-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/06/2021 (5/2021)
5 | 30/06/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 98 | Execução Indireta - Contrato | 203/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9411-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/07/2021 (6/2021)
6 | 30/07/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 203/2020 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9426-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/08/2021 (7/2021)
7 | 30/07/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSAO DA OBRA | 9427-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 25/08/2021 (7/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
BOM SUCESSO DO SUL | MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL | 12/2020 | Tomada de Preços | 19/10/2020 | 06/11/2020 | 105804.36 | Objeto: Contratação de empresa para execução de obra, em regime de empreitada global, relativa à construção de sanitários públicos no Parque dos Anjos e Jazigos no Cemitério Municipal de acordo com Projeto Arquitetônico, orçamento, cronograma de execução e memorial descritivo, anexos ao edital. | Homologada - (18/11/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
203/2020 | Objeto: Contratação de empresa para execução de obra, em regime de empreitada global, relativa à construção de sanitários públicos no Parque dos Anjos e Jazigos no Cemitério Municipal de acordo com Projeto Arquitetônico, orçamento, cronograma de execução e memorial descritivo, anexos ao edital. | Cadastro Inconsistente. | 99432.35 | 19/11/2020 | 18/11/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
686/2021 Ordinário | 12/03/2021 | Cadastro Inconsistente. | Refere-se a despesa com empenho parcial com execução de obra, em regime de empreitada global, relativo a construção de sanitarios publicos no Parque dos Anjos e Jazidos no Cemitério Municipal, cfme Projetos. | 45000 | 45000 | 45000 | 100
3680/2020 Ordinário RAP | 30/11/2020 | Cadastro Inconsistente. | Refere-se a despesa parcial com a execução de obra em regime de empreitada global, relativo a construção de sanitários publicos no Parque dos Anjos e Jazidos no Cemiterio Munic. cfme projetos. | 54432.28 | 54432.28 | 54432.28 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1005 - EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS | Obra | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 1471/2019 (Ínicio da aplicação 2020)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
24367 | Execução de obra em regime de empreitada global relativo a construção de sanitários publicos no parque dos anjos | Parque dos anjos Nºs/n – COSTA BATISTA. | 26°4'40,6''Sul / 52°50'20,6''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | 105804.36 | 01/11/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 9333
Contrato | RONALDO LUIS CECATTO | ***.315.***.** | 99432.35 | 19/11/2020 | 203/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 9332

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | CREA - 82120 | ART (CREA) - 1720204490018
Fiscalização | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | CREA - 82120 | ART (CREA) - 1720204490018
Execução de Obra | RONALDO LUIS CECATTO | ***.315.***.** | CREA - PR-170965/D | ART (CREA) - 1720205307390