## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
663170.16 | 663170.16 | 663170.16 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 26/03/2021 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISADA | 2059-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 30/04/2021 (3/2021)
2 | 25/04/2021 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 3.57 | Execução Indireta - Contrato | 214/2020 |  | MEDICAO 01 | 2068-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/06/2021 (4/2021)
3 | 20/05/2021 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 11.73 | Execução Indireta - Contrato | 214/2020 |  | MEDICAO 02 | 2077-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2021 (5/2021)
4 | 30/06/2021 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISACAO | 2087-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 27/07/2021 (6/2021)
5 | 22/07/2021 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 20.83 | Execução Indireta - Contrato | 214/2020 |  | MEDICAO 03 | 2107-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/09/2021 (7/2021)
6 | 30/08/2021 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAR | 2121-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 23/09/2021 (8/2021)
7 | 15/09/2021 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 29.08 | Execução Indireta - Contrato | 214/2020 |  | MEDICAO 04 | 2131-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/10/2021 (9/2021)
8 | 29/10/2021 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | paralisacao | 2142-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 23/11/2021 (10/2021)
9 | 17/02/2022 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 42.83 | Execução Indireta - Contrato | 214/2020 |  | MEDICAO 05 | 2193-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/04/2022 (2/2022)
10 | 31/03/2022 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | paralisacao | 2215-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 02/05/2022 (3/2022)
11 | 14/04/2022 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 56.39 | Execução Indireta - Contrato | 214/2020 |  | MEDICAO 06 | 2226-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/08/2022 (4/2022)
12 | 20/05/2022 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 61.74 | Execução Indireta - Contrato | 214/2020 |  | medicao 07 | 2238-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/08/2022 (5/2022)
13 | 30/06/2022 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAR | 2252-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 29/08/2022 (6/2022)
14 | 20/07/2022 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 79.21 | Execução Indireta - Contrato | 214/2020 |  | MEDICAO 08 | 2262-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/09/2022 (7/2022)
15 | 30/08/2022 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAR | 2273-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/09/2022 (8/2022)
16 | 01/03/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 83.25 | Execução Indireta - Contrato | 214/2020 |  | MEDICAO 09 | 2336-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/05/2023 (3/2023)
17 | 30/04/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAR | 2342-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/05/2023 (4/2023)
18 | 30/11/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISACAO | 2416-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/12/2023 (11/2023)
19 | 30/06/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISACAO | 2462-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 24/07/2024 (6/2024)
20 | 30/07/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISACAO | 2466-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 13/08/2024 (7/2024)
21 | 12/08/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 214/2020 |  | medicao final | 2472-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/09/2024 (8/2024)
22 | 12/08/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Conclusão |  |  |  |  | encerramento | 2473-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 25/09/2024 (8/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CATANDUVAS | MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | 13/2020 | Tomada de Preços | 14/09/2020 | 08/10/2020 | 2647020.07 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS DE VIAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, COM RECURSOS ORIUNDO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO- SEAB, DEVENDO OBEDECER PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO. | Homologada - (05/11/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
214/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS DE VIAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, COM RECURSOS ORIUNDO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO- SEAB, DEVENDO OBEDECER PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO. | L B ENGENHARIA LTDA - EPP (04.351.798/0001-77) | 723161.1 | 10/11/2020 | 10/09/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4658/2024 Global | 12/08/2024 | L B ENGENHARIA LTDA - EPP (04.351.798/0001-77) | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM TRECHOS DE VIAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, COM RECURSOS ORIUNDO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB, DEVENDO OBEDECER PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, ALEM DE ESPECIFICAÇÕES DE SERVICO DA SEAB, CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 23761.71 | 23761.71 | 23761.71 | 100
7/2023 Ordinário RAP | 02/01/2023 | L B ENGENHARIA LTDA - EPP (04.351.798/0001-77) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS DE VIAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, COM RECURSOS ORIUNDO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB, DEVENDO OBEDECER PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, ALÉM DE ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO DA SEAB, CONFORME LICITAÇÃO E CONTRATO. | 26742.36 | 26742.36 | 26742.36 | 100
9/2022 Global RAP | 03/01/2022 | L B ENGENHARIA LTDA - EPP (04.351.798/0001-77) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM TRECHOS DE VIAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, COM RECURSOS ORIUNDO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB, DEVENDO OBEDECER PROJETOS E MOMORIAIS DESCRITIVOS, ALEM DE ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO DA SEAB, CONFORME LICITAÇÃO E CONTRATO. | 373920.76 | 373920.76 | 373920.76 | 100
534/2021 Global | 03/02/2021 | L B ENGENHARIA LTDA - EPP (04.351.798/0001-77) | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM TRECHOS DE VIAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, COM RECURSOS ORIUNDO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB, DEVENDO OBEDECER PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, ALEM DE ESPECIFICAÇÕES DE SERVICO DA SEAB, CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 198579.71 | 198579.71 | 198579.71 | 100
535/2021 Global RAP | 03/02/2021 | L B ENGENHARIA LTDA - EPP (04.351.798/0001-77) | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM TRECHOS DE VIAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, COM RECURSOS ORIUNDO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB, DEVENDO OBEDECER PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, ALEM DE ESPECIFICAÇÕES DE SERVICO DA SEAB, CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 40165.62 | 40165.62 | 40165.62 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
3030 - ADEQUAÇÃO, READEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 157/2020 (Ínicio da aplicação 2021)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
11168 | ESTRADA COMUNIDADE VARGUINHAS. | ESTRADA RURAL NºS/N – ZONA RURAL. COMUNIDADE VARGUINHA | 25°8'201,0''Sul / 53°6'289,1''Oeste
3054 | ESTRADA LINHA RIO TORMENTINHA 12 KM COM CASCALHO | ESTRADA RURAL NºS/N – ZONA RURAL. ZONA RURAL | 25°10'485,3''Sul / 53°10'160,6''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | 730465.76 | 03/02/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2042
Contrato | LEANDRO BAU | ***.030.***.** | 723029.15 | 27/02/2021 | 214/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2043
Aditivo | LEANDRO BAU | ***.030.***.** | 59990.94 | 01/08/2024 | 214/2020 | 26/2024 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 2471

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | LEANDRO BAU | ***.030.***.** | CREA - PR 57704-D | ART (CREA) - 1720205203349
Projeto Arquitetônico | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720203226171
Orçamento | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720203226171
Fiscalização | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720203226171