## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1705571.16 | 1705571.16 | 1705571.16 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 26/03/2021 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISADA | 2061-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 30/04/2021 (3/2021)
2 | 14/04/2021 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 7.51 | Execução Indireta - Contrato | 215/2020 |  | MEDICAO 01 | 2069-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/06/2021 (4/2021)
3 | 30/05/2021 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISACAO | 2078-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/06/2021 (5/2021)
4 | 17/06/2021 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 23.23 | Execução Indireta - Contrato | 215/2020 |  | MEDICAO 02 | 2088-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/07/2021 (6/2021)
5 | 29/07/2021 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAR | 2108-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 02/09/2021 (7/2021)
6 | 12/08/2021 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 35.27 | Execução Indireta - Contrato | 215/2020 |  | medicao 03 | 2122-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/09/2021 (8/2021)
7 | 23/09/2021 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 43.48 | Execução Indireta - Contrato | 215/2020 |  | MEDICAO 04 | 2132-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/10/2021 (9/2021)
8 | 29/10/2021 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | paralisacao | 2143-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 23/11/2021 (10/2021)
9 | 17/02/2022 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 46.15 | Execução Indireta - Contrato | 215/2020 |  | MEDICAO 05 | 2194-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/04/2022 (2/2022)
10 | 31/03/2022 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | paralisacao | 2216-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 02/05/2022 (3/2022)
11 | 20/07/2022 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 49.1 | Execução Indireta - Contrato | 215/2020 |  | MEDICAO 06 | 2263-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/09/2022 (7/2022)
12 | 18/08/2022 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 55.97 | Execução Indireta - Contrato | 215/2020 |  | MEDICAO 07 | 2274-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/09/2022 (8/2022)
13 | 30/09/2022 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISADA | 2284-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/10/2022 (9/2022)
14 | 15/12/2022 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 60.55 | Execução Indireta - Contrato | 215/2020 |  | MEDICAO 08 | 2300-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/02/2023 (12/2022)
15 | 26/01/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 62.66 | Execução Indireta - Contrato | 215/2020 |  | medicao 09 | 2311-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/04/2023 (1/2023)
16 | 26/02/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | paralisar | 2324-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/04/2023 (2/2023)
17 | 17/05/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 66.87 | Execução Indireta - Contrato | 215/2020 |  | MEDICAO 10 | 2354-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/06/2023 (5/2023)
18 | 30/06/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | paralisacao | 2364-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 18/07/2023 (6/2023)
19 | 01/11/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 74.14 | Execução Indireta - Contrato | 215/2020 |  | MEDICAO | 2417-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2023 (11/2023)
20 | 30/12/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISACAO | 2431-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/01/2024 (12/2023)
21 | 15/03/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 79.51 | Execução Indireta - Contrato | 215/2020 |  | MEDICAO 12 | 2443-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/04/2024 (3/2024)
22 | 30/04/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISACAO | 2446-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/05/2024 (4/2024)
23 | 12/06/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 82.35 | Execução Indireta - Contrato | 215/2020 |  | MEDICAO 13 | 2459-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/07/2024 (6/2024)
24 | 30/07/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAR | 2465-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 13/08/2024 (7/2024)
25 | 27/08/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 84.99 | Execução Indireta - Contrato | 215/2020 |  | medicao 14 | 2474-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/09/2024 (8/2024)
26 | 27/09/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 215/2020 |  | EM ANDAMENTO | 2474-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/10/2024 (9/2024)
27 | 30/09/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Conclusão |  |  |  |  | TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA | 2491-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 24/10/2024 (9/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CATANDUVAS | MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | 13/2020 | Tomada de Preços | 14/09/2020 | 08/10/2020 | 2647020.07 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS DE VIAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, COM RECURSOS ORIUNDO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO- SEAB, DEVENDO OBEDECER PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO. | Homologada - (05/11/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
215/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS DE VIAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, COM RECURSOS ORIUNDO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO- SEAB, DEVENDO OBEDECER PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO. | CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA - EPP (04.877.915/0001-30) | 1897699.21 | 10/11/2020 | 10/09/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6/2023 Ordinário RAP | 02/01/2023 | CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA - EPP (04.877.915/0001-30) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS DE VIAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, COM RECURSOS ORIUNDO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB, DEVENDO OBEDECER PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, ALÉM DE ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO DA SEAB, CONFORME LICITAÇÃO E CONTRATO. | 511380.06 | 511380.06 | 511380.06 | 100
10/2022 Global RAP | 03/01/2022 | CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA - EPP (04.877.915/0001-30) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM TRECHOS DE VIAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, COM RECURSOS ORIUNDO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB, DEVENDO OBEDECER PROJETOS E MOMORIAIS DESCRITIVOS, ALEM DE ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO DA SEAB, CONFORME LICITAÇÃO E CONTRATO. | 305607.23 | 305607.23 | 305607.23 | 100
536/2021 Global | 03/02/2021 | CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA - EPP (04.877.915/0001-30) | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR EXECUCAO DE PAVIEMTNACAO POLIEDRICA EM TRECHOS DE VIAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, COM RECURSOS ORIUNDO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB, DEVENDO OBEDECER PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, ALEM DE ESPECIFICAÇÕES DE SERVICO DA SEAB, CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 797185.5 | 797185.5 | 797185.5 | 100
537/2021 Global RAP | 03/02/2021 | CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA - EPP (04.877.915/0001-30) | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR EXECUCAO DE PAVIEMTNACAO POLIEDRICA EM TRECHOS DE VIAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, COM RECURSOS ORIUNDO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB, DEVENDO OBEDECER PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, ALEM DE ESPECIFICAÇÕES DE SERVICO DA SEAB, CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 91398.37 | 91398.37 | 91398.37 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
3030 - ADEQUAÇÃO, READEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 157/2020 (Ínicio da aplicação 2021)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3076 | RUA DISTRITO DE IBIRACEMA 3 KM DE CALÇAMENTO COM 6 MTRS DE LARGURA 18.000 M2 | ESTRADA RURAL NºS/N – DISTRITO DE IBIRACEMA. | 25°12'112,0''Sul / 53°9'215,4''Oeste
11169 | ESTRADA COMUNIDADE OURO PRETO (RIO DOS PORCOS) | ESTRADA RURAL NºS/N – ZONA RURAL. COMUNIDADE OURO PRET | 25°12'112,0''Sul / 53°9'215,4''Oeste
3051 | ESTRADA DE SÃO ROQUE A IBIRACEMA 10 KM COM CASCALHO | ESTRADA RURAL NºS/N – ZONA RURAL. | 25°16'303,5''Sul / 53°15'132,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | 1916554.31 | 02/02/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2044
Contrato | DALVO KOERICH JUNIOR | ***.138.***.** | 1897699.2 | 27/02/2021 | 215/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2045
Aditivo | DALVO KOERICH JUNIOR | ***.138.***.** | 192128.05 | 01/09/2024 | 215/2020 | 25/2024 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 2484

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | DALVO KOERICH JUNIOR | ***.138.***.** | CREA - 62963 | ART (CREA) - 1720211225871
Projeto Arquitetônico | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720203226171
Orçamento | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720203226171
Fiscalização | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720203226171