## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
103879.69 | 103879.69 | 103879.69 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/04/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Paralisação | [5 empty] | 13707-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 18/05/2021 (4/2021)
2 | 05/05/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 77.86 | Execução Indireta - Contrato | 22021/2021 |  |  | 13977-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/06/2021 (5/2021)
3 | 30/06/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Paralisação | [5 empty] | 14243-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 21/07/2021 (6/2021)
4 | 21/10/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 22021/2021 |  |  | 15313-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/11/2021 (10/2021)
5 | 22/10/2021 | EDUARDO ORESTES TOMEN | Conclusão | [5 empty] | 15314-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 23/11/2021 (10/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PALMITAL | MUNICÍPIO DE PALMITAL | 13/2020 | Tomada de Preços | 13/11/2020 | 01/12/2020 | 104947.84 | PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES SENDO 895,68 M2, EM RUAS DA SEDE DO MUNICPIO, CONFORME, PROJETOS, MEMORIAIS E PLANILHAS. | Homologada - (25/01/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
22021/2021 | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES QUANTIDADE E UNIDADE DE MEDIDA 895,68 M² PRAZO DE EXECUÇÃO 90 DIAS, CONFORME PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMORIAL DESCRITIVO | Cadastro Inconsistente. | 103879.69 | 26/01/2021 | 25/01/2022 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2255/2021 Ordinário | 31/03/2021 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 23293 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ UND 1,0000 103.879,6900 103.879,69 | 103879.69 | 103879.69 | 103879.69 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0075 - Infraestrutura Mobilidade Urbana | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1086/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
8113 | BEM: RUA VICENTE MACHADO - CENTRO ÁREA TOTAL: 576,07 METROS LINEARES. NFRAESTRUTURA EXISTENTE: CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR, PASSEIOS, ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA ENCANADA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | RUA VICENTE MACHADO NºS/N – CENTRO . RUA | 24°53'58,0''Sul / 52°12'45,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | EDUARDO ORESTES TOMEN | ***.940.***.** | 104947.84 | 14/10/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 13385
Contrato | ALZEMIRO FRANCISCO RECH JUNIOR | ***.885.***.** | 103879.69 | 01/12/2020 | 22021/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 13386

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ALZEMIRO FRANCISCO RECH JUNIOR | ***.885.***.** | CREA - 20141118050 | ART (CREA) - 1720211983067
Projeto Complementar | EDUARDO ORESTES TOMEN | ***.940.***.** | CREA - 80.402/D | ART (CREA) - 1720203669464
Orçamento | EDUARDO ORESTES TOMEN | ***.940.***.** | CREA - 80.402/D | ART (CREA) - 1720203669464
Fiscalização | EDUARDO ORESTES TOMEN | ***.940.***.** | CREA - 80.402/D | ART (CREA) - 1720203669464