## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
42056 | 42056 | 42056 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 04/04/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 91.68 | Execução Indireta - Contrato | 1/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9376-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/05/2021 (4/2021)
2 | 25/05/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 95 | Execução Indireta - Contrato | 1/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9385-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/06/2021 (5/2021)
3 | 30/06/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9413-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/07/2021 (6/2021)
4 | 30/06/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSAO DA OBRA | 9420-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 27/07/2021 (6/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
BOM SUCESSO DO SUL | MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL | 15/2020 | Tomada de Preços | 01/12/2020 | 18/12/2020 | 33656 | Contratação de empresa para execução de obra, em regime de empreitada global, relativa à construção de muro de pedra no Cemitério Municipal de acordo com Projeto Arquitetônico, orçamento, cronograma de execução e memorial descritivo, anexos ao edital. | Homologada - (13/01/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1/2021 | Contratação de empresa para execução de obra, em regime de empreitada global, relativa à construção de muro de pedra no Cemitério Municipal de acordo com Projeto Arquitetônico, orçamento, cronograma de execução e memorial descritivo, anexos ao edital. | SOLL - SERVICOS, OBRAS E LOGISTICA LTDA - ME (11.855.966/0001-27) | 33656 | 14/01/2021 | 13/01/2022 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1694/2021 Ordinário | 07/06/2021 | SOLL - SERVICOS, OBRAS E LOGISTICA LTDA - ME (11.855.966/0001-27) | Refere-se a despesa com aditivo contratual N 1 com acrescimo de 30,00m2 de muro de pedra ref. a obra a ser executada no Cemiterio Municipal, pois foi constatado que o solo é inconsistente para suportar o muro, sendo necessário aprondurar as escavações até solo resistente. | 8400 | 8400 | 8400 | 100
566/2021 Ordinário | 25/02/2021 | SOLL - SERVICOS, OBRAS E LOGISTICA LTDA - ME (11.855.966/0001-27) | Refere-se a despesa com execução de obra relativa à construção de muro de pedras no Cemitério Municipal de acordo com Projeto Arquitetônico anexo ao edital. | 33656 | 33656 | 33656 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1005 - EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS | Obra | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 1526/2020 (Ínicio da aplicação 2021)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
24390 | Muro de pedras no cemitério Municipal de acordo com projeto | bom sucesso do sul Nºs/n – Centro | 26°4'42,9''Sul / 52°50'44,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | 33656 | 27/11/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 9365
Contrato | FRANCH COSTELLA | ***.805.***.** | 33656 | 16/12/2020 | 1/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 9366

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | CREA - 82120 | ART (CREA) - 1720205392052
Fiscalização | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | CREA - 82120 | ART (CREA) - 1720205392052
Execução de Obra | FRANCH COSTELLA | ***.805.***.** | CREA - 62360/V | ART (CREA) - 1720210908126