## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
49244.09 | 49244.09 | 49244.09 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/04/2021 | ANDERSON SCHWENDLER | Paralisação | [5 empty] | 2248-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 25/05/2021 (4/2021)
2 | 06/06/2021 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 58120/2020 |  |  | 2379-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/07/2021 (6/2021)
3 | 09/06/2021 | ANDERSON SCHWENDLER | Conclusão | [5 empty] | 2380-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 28/07/2021 (6/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MISSAL | MUNICÍPIO DE MISSAL | 43/2020 | Tomada de Preços | 03/11/2020 | 20/11/2020 | 55137.39 | LOCAL: REMODELAÇÃO DA RUA DA PRODUÇÃO EM FRENTE A QUADRA Nº 72 (LOTEAMENTO KOTZ) - MISSAL - PR. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PAISAGISMO. ÁREA DA OBRA: 292,11 METROS QUADRADOS PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS; PREÇO MÁXIMO PARA O LOTE: R$ 55.137,39 (CINQUENTA E CINCO MIL CENTO E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS). FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS. | Homologada - (11/12/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
58120/2020 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PAISAGISMO, ÁREA: 292,11 M², REMODELAÇÃO DA RUA DA PRODUÇÃO EM FRENTE A QUADRA Nº 72 (LOTEAMENTO KOTZ) - MISSAL – PR. | CONSTRUTORA MONTEIRO RAMOS LTDA. - ME (27.069.884/0001-97) | 52656.21 | 14/12/2020 | 13/12/2021 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2551/2021 Ordinário | 22/03/2021 | CONSTRUTORA MONTEIRO RAMOS LTDA. - ME (27.069.884/0001-97) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 37186 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PAISAGISMO M² 1,0000 29.656,2100 29.656,21 , REMODELAÇÃO DA RUA DA PRODUÇÃO EM FRENTE A QUADRA Nº 72 (LOTEAMENTO KOTZ) - MISSAL - PR, COM ÁREA DA OBRA SENDO 292,11 M². CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 27066733/2020 VALIDADE: 11/04/2021 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2021022702532746454427 VALIDADE: 28/03/2021 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3FF5.76E7.5551.231C VALIDADE: 22/03/2021 VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA TENDO COMO OBJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PAISAGISMO. LOCAL: REMODELAÇÃO DA RUA DA PRODUÇÃO EM FRENTE A QUADRA Nº 72 (LOTEAMENTO KOTZ), MISSAL-PR. ÁREA DA OBRA: 292,11 METROS QUADRADO; PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS; FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS. - A (S) OBRA (S) DEVERÁ (ÃO) SER EXECUTADA (S) DE ACORDO COM | 29656.21 | 29656.21 | 29656.21 | 100
2552/2021 Ordinário RAP | 22/03/2021 | CONSTRUTORA MONTEIRO RAMOS LTDA. - ME (27.069.884/0001-97) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 37186 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PAISAGISMO M² 1,0000 23.000,0000 23.000,00 , REMODELAÇÃO DA RUA DA PRODUÇÃO EM FRENTE A QUADRA Nº 72 (LOTEAMENTO KOTZ) - MISSAL - PR, COM ÁREA DA OBRA SENDO 292,11 M². CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 27066733/2020 VALIDADE: 11/04/2021 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2021022702532746454427 VALIDADE: 28/03/2021 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3FF5.76E7.5551.231C VALIDADE: 22/03/2021 VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA TENDO COMO OBJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PAISAGISMO. LOCAL: REMODELAÇÃO DA RUA DA PRODUÇÃO EM FRENTE A QUADRA Nº 72 (LOTEAMENTO KOTZ), MISSAL-PR. ÁREA DA OBRA: 292,11 METROS QUADRADO; PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS; FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS. - A (S) OBRA (S) DEVERÁ (ÃO) SER EXECUTADA (S) DE ACORDO COM | 19587.88 | 19587.88 | 19587.88 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0096 - MALHA VIÁRIA | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1394/2017 (Ínicio da aplicação 2018)
0110 - REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1394/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
101033 | P. U. MISSAL - Rua Da Produção ; Nº BP ANTIGO: 12090; LATITUDE: 25° 5'8.20"S; LONGITUDE: 54°15'11.59"O; ÁREA DE CALÇADAS: 12192,4200; ÁREA DE PEDRA IRREGULAR: 10551,51; ÁREA CASCALHADA: 3600; ÁREA DE AJARDINAMENTO/CANTEIRO CENTRAL: 0; ÁREA | Rua da Produção NºS/N – Centro. P.U. Missal | 25°5'8,2''Sul / 54°15'11,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUIDO JACO STEFFENS | ***.453.***.** | 55137.39 | 18/09/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2326
Contrato | CARLA CAROLINE FACCHI | ***.278.***.** | 52656.21 | 01/12/2020 | 58120/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2327

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | GUIDO JACO STEFFENS | ***.453.***.** | CREA - 14655-D/PR | ART (CREA) - 1720204824188
Fiscalização | ANDERSON SCHWENDLER | ***.476.***.** | CREA - PR-114.969/D | ART (CREA) - 1720211980882
Execução de Obra | CARLA CAROLINE FACCHI | ***.278.***.** | CREA - 143266 | ART (CREA) - 1720210826243
Projeto Arquitetônico | ELIS REGINA VIEIRA | ***.543.***.** | CREA - 175390/d | ART (CREA) - 1720202400550