## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
53842.91 | 53842.91 | 53842.91 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 02/06/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 48.33 | Execução Indireta - Contrato | 67/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9406-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/07/2021 (6/2021)
2 | 08/06/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 77.12 | Execução Indireta - Contrato | 67/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9407-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/07/2021 (6/2021)
3 | 28/07/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 94.28 | Execução Indireta - Contrato | 67/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9425-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/08/2021 (7/2021)
4 | 17/08/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 67/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9438-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/09/2021 (8/2021)
5 | 30/08/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSAO DA OBRA | 9439-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 23/09/2021 (8/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
BOM SUCESSO DO SUL | MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL | 1/2021 | Tomada de Preços | 10/03/2021 | 30/03/2021 | 5494218 | A presente Licitação tem por objeto a seleção da melhor proposta visando à Contratação de empresa para execução de obra, em regime de empreitada global, relativa à execução de obra, de cobertura metálica a ser executada na Escola Municipal Irmã Neli do Município de Bom Sucesso do Sul, de acordo com | Homologada - (28/04/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
67/2021 | A presente Licitação tem por objeto a seleção da melhor proposta visando à Contratação de empresa para execução de obra, em regime de empreitada global, relativa à execução de obra, de cobertura metálica a ser executada na Escola Municipal Irmã Neli do Município de Bom Sucesso do Sul, de acordo com | Cadastro Inconsistente. | 53842.91 | 29/04/2021 | 28/04/2022 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1589/2021 Ordinário | 31/05/2021 | Cadastro Inconsistente. | Refere-se a despesa com execução de obra de cobertura metálica a ser executada no acesso secundario e no patio interno da Escola Mun Irma Neli. | 53842.91 | 53842.91 | 53842.91 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Obra | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 1526/2020 (Ínicio da aplicação 2021)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
24442 | COBERTURA METALICA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ NELI | RUA AGATA V. NUERNBERG NºSN – COSTA BATISTA. ESCOLA IRMÃ NELI | 26°4'22,9''Sul / 52°50'2,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | 54942.18 | 04/03/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 9402
Contrato | RONALDO LUIS CECATTO | ***.315.***.** | 53842.91 | 25/03/2021 | 67/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 9403

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Estrutural | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | CREA - 82120 | ART (CREA) - 1720210605085
Orçamento | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | CREA - 82120 | ART (CREA) - 1720210605085
Fiscalização | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | CREA - 82120 | ART (CREA) - 1720210605085
Execução de Obra | RONALDO LUIS CECATTO | ***.315.***.** | CREA - PR-170965/D | ART (CREA) - 1720212106540