## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
201307.95 | 201307.95 | 201307.95 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 29/07/2021 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAR | 2112-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 02/09/2021 (7/2021)
2 | 28/02/2022 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | paralisada | 2197-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 18/04/2022 (2/2022)
3 | 30/08/2022 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAR | 2278-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/09/2022 (8/2022)
4 | 28/03/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | paralisada | 2341-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 24/05/2023 (3/2023)
5 | 10/05/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 4.97 | Execução Indireta - Contrato | 82/2021 |  | MEDICAO 01 | 2353-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/06/2023 (5/2023)
6 | 30/06/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | paralisar | 2367-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 18/07/2023 (6/2023)
7 | 17/07/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 30.39 | Execução Indireta - Contrato | 82/2021 |  |  | 2377-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/08/2023 (7/2023)
8 | 30/08/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | paralisar | 2387-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 29/09/2023 (8/2023)
9 | 19/09/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 60.13 | Execução Indireta - Contrato | 82/2021 |  | medicao 03 | 2393-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/10/2023 (9/2023)
10 | 30/10/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação | [5 empty] | 2414-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/11/2023 (10/2023)
11 | 15/11/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 82/2021 |  | MEDICAO FINAL | 2418-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2023 (11/2023)
12 | 01/12/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Conclusão |  |  |  |  | termo recebimento | 2438-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 26/01/2024 (12/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CATANDUVAS | MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | 1/2021 | Concorrência | 12/04/2021 | 14/05/2021 | 5845000.04 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR RECAPEAMENTO ASLFALTICO E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NAS COMUNIDADES SANTA CRUZ, RIO DA ILHA, SÃO ROQUE, RONCADOR, LINHA SANEPAR E DISTRITO DE IBIRACEMA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 902980/2020/MAPA/CAIXA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIA | Homologada - (25/05/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
82/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR RECAPEAMENTO ASLFALTICO E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NAS COMUNIDADES SANTA CRUZ, RIO DA ILHA, SÃO ROQUE, RONCADOR, LINHA SANEPAR E DISTRITO DE IBIRACEMA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 902980/2020/MAPA/CAIXA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIA | JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE - ME (10.445.664/0001-18) | 201307.95 | 25/05/2021 | 26/09/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
CATANDUVAS | MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | 902980/2020 - Federal | Em Andamento | RECAPEAMENTO SOBRE PEDREAS IRREGULARES E CALÇAMENTO | 14/08/2020 | 14/08/2025 | 115000.04 | 5730000 | 902980

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6646/2023 Ordinário | 04/12/2023 | JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE - ME (10.445.664/0001-18) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NA COMUNIDADE DE LINHA RONCADOR (TRECHO III), CONFORME CONTRATO DE REPASSE 902980/2020/MAPA/CAIXA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | 1403.7 | 1403.7 | 1403.7 | 100
2757/2021 Global RAP | 01/06/2021 | JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE - ME (10.445.664/0001-18) | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NA COMUNIDADE DE LINHA RONCADOR (TRECHO III), CONFORME CONTRATO DE REPASSE 902980/2020/MAPA/CAIXA, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO. | 2117.12 | 2117.12 | 2117.12 | 100
2758/2021 Global RAP | 01/06/2021 | JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE - ME (10.445.664/0001-18) | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NA COMUNIDADE DE LINHA RONCADOR (TRECHO III), CONFORME CONTRATO DE REPASSE 902980/2020/MAPA/CAIXA, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO. | 197787.13 | 197787.13 | 197787.13 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
3030 - ADEQUAÇÃO, READEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 157/2020 (Ínicio da aplicação 2021)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3072 | ESTRADA LINHA RONCADOR 2 KM DE CALÇAMENTO COM 6 MTRS DE LARGURA 12.000 M2 | ESTRADA RURAL NºS/N – ZONA RURAL. | 25°11'247,3''Sul / 53°8'486,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | 204357.95 | 01/06/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2094
Contrato | LILY ANY PILLARECK | ***.172.***.** | 201307.95 | 01/06/2021 | 82/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2095

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720211244698
Orçamento | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720211244698
Fiscalização | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720211244698
Execução de Obra | LILY ANY PILLARECK | ***.172.***.** | CREA - 144792 | ART (CREA) - 1720212560461