## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
69676.43 | 69676.43 | 69676.43 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/08/2021 | DANIELA KUNZ | Medição | 91.8 | Execução Indireta - Contrato | 26621/2021 |  |  | 2433-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/09/2021 (8/2021)
2 | 01/09/2021 | DANIELA KUNZ | Medição | 91.8 | Execução Indireta - Contrato | 26621/2021 |  |  | 2433-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/10/2021 (9/2021)
3 | 01/10/2021 | DANIELA KUNZ | Medição | 91.8 | Execução Indireta - Contrato | 26621/2021 |  |  | 2433-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/11/2021 (10/2021)
4 | 01/11/2021 | DANIELA KUNZ | Medição | 91.8 | Execução Indireta - Contrato | 26621/2021 |  |  | 2433-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/12/2021 (11/2021)
5 | 01/12/2021 | DANIELA KUNZ | Medição | 91.8 | Execução Indireta - Contrato | 26621/2021 |  |  | 2433-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/01/2022 (12/2021)
6 | 18/01/2022 | DANIELA KUNZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 26621/2021 |  |  | 2536-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/04/2022 (1/2022)
7 | 19/01/2022 | DANIELA KUNZ | Conclusão | [5 empty] | 2537-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 20/04/2022 (1/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MISSAL | MUNICÍPIO DE MISSAL | 4/2021 | Tomada de Preços | 12/05/2021 | 28/05/2021 | 83700 | LOCAL: USF CENTRO - RUA DOM PEDRO I, CENTRO - MISSAL - PR. OBJETO: ENTRADA DE ENERGIA DE 300 A PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS; PREÇO MÁXIMO PARA O LOTE: R$ 83.700,00 (OITENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS). FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS. | Homologada - (11/06/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
26621/2021 | obra ENTRADA DE ENERGIA DE 300 A – situada na USF CENTRO - Rua Dom Pedro I, Centro - MISSAL – PR | Cadastro Inconsistente. | 69676.43 | 15/06/2021 | 31/08/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6463/2021 Ordinário | 02/07/2021 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 37743 INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA DE 300 UND 1,0000 69.676,4300 69.676,43 A, NA NOVA UNIDADE DE SAÚDE USF DO CENTRO - RUA DOM PEDRO I (LOTE URBANO 01, QUADRA 22A) - CENTRO - MISSAL - PR CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 5284440/2021 VALIDADE: 07/08/2021 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2021041800512446926365 VALIDADE: 15/08/2021 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8820.ea32.a3fa.a9ed VALIDADE: 08/08/2021 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 300A NA NOVA UNIDADE DE SAÚDE. PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA DIAS). RECURSO FINANCEIRO: RECURSOS PRÓPRIOS. - A (S) OBRA (S) DEVERÁ (ÃO) SER EXECUTADA (S) DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, DEMAIS PEÇAS E DOCUMENTOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL. - FICA ENTENDIDO QUE OS PROJET | 69676.43 | 69676.43 | 69676.43 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0090 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1394/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
10508 | POSTO DE SAÚDE CENTRO COM ÁREA DE 389,61M², CONSTRUIDO SOB LOTE Nº 01 DA QUADRA 22-A, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO DE MISSAL | RUA NOSSA SENHORA DA LUZ Nº123 – CENTRO. POSTO DE SAUDE | 25°5'26,7''Sul / 54°14'48,3''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | DANIELA KUNZ | ***.872.***.** | 83700 | 22/04/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2405
Contrato | VINICIUS FERNANDO MORITZ | ***.357.***.** | 69676.43 | 01/06/2021 | 26621/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2406

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | EDERSON FELIPE GAMARRA DO NASCIMENTO | ***.335.***.** | CREA - 000000000104688 | ART (CREA) - 1720203317878
Execução de Obra | VINICIUS FERNANDO MORITZ | ***.357.***.** | CAU - 157991D | ART (CREA) - 1720213065472
Orçamento | DANIELA KUNZ | ***.872.***.** | CREA - 171492/d | ART (CREA) - 1720213065472