## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
74738.96 | 74738.96 | 74738.96 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 16/11/2021 | DANIELA KUNZ | Medição | 92.52 | Execução Indireta - Contrato | 4621/2021 |  |  | 2501-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/12/2021 (11/2021)
2 | 20/12/2021 | DANIELA KUNZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 4621/2021 |  |  | 2508-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/01/2022 (12/2021)
3 | 21/01/2022 | DANIELA KUNZ | Conclusão | [5 empty] | 2558-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 20/04/2022 (1/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MISSAL | MUNICÍPIO DE MISSAL | 9/2021 | Tomada de Preços | 18/08/2021 | 09/09/2021 | 149477.92 | LOCAL: RUA PARANÁ, LOTE 003 DA QUADRA 37 - MISSAL - PR. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 40 GAVETAS MORTUÁRIAS PRÉ-MOLDADAS (PADRÃO ADULTO). ÁREA DA OBRA: 32,00 METROS QUADRADOS PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS; CAPITAL SOCIAL MÍNIMO: R$ 7.400,00 (SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS); GARANTIA DE MANUTENÇÃO DE PROPOSTA: 740,00 (SETECENTOS E QUARENTA REAIS) PREÇO MÁXIMO PARA O LOTE: R$ 74.738,96 (SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS. LOCAL: DISTRITO PORTÃO DO OCOÍ - MISSAL - PR. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 40 GAVETAS MORTUÁRIAS PRÉ-MOLDADAS (PADRÃO ADULTO). ÁREA DA OBRA: 32,00 METROS QUADRADOS PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS; CAPITAL SOCIAL MÍNIMO: R$ 7.400,00 (SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS); GARANTIA DE MANUTENÇÃO DE PROPOSTA: 740,00 (SETECENTOS E QUARENTA REAIS) PREÇO MÁXIMO PARA O LOTE: R$ 74.738,96 (SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS. | Homologada - (22/09/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
4621/2021 | A EXECUÇÃO DE LOTE 01: CONSTRUÇÃO DE 40 GAVETAS MORTUÁRIAS PRÉ-MOLDADAS (PADRÃO ADULTO) NA RUA PARANÁ, LOTE 003 DA QUADRA 37 - MISSAL - PR.; E LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE 40 GAVETAS MORTUÁRIAS PRÉ-MOLDADAS (PADRÃO ADULTO) NO DISTRITO DO PORTÃO DO OCOÍ - MISSAL – PR, | LINCE EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA - ME (21.079.790/0001-12) | 149477.92 | 29/09/2021 | 28/09/2022 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
11263/2021 Ordinário | 27/10/2021 | LINCE EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA - ME (21.079.790/0001-12) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 38069 CONSTRUÇÃO DE 40 GAVETAS MORTUÁRIAS PR SER 1,0000 55.238,9600 55.238,96 É-MOLDADAS (PADRÃO ADULTO) RUA PARANÁ, LOTE 003 DA QUADRA 37 - MISSAL - PR, ÁREA DA OBRA SENDO DE 32 M² CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 24125898/2021 VALIDADE: 01/02/2022 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2021100402224373927722 VALIDADE: 02/11/2021 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 7E42.6650.9FED.7B3C VALIDADE: 16/02/2022 VALOR PARCIAL REFERENTE CONSTRUÇÃO DE 40 GAVETAS MORTUÁRIAS PRÉ-MOLDADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL NA RUA PARANÁ, LOTE 003 DA QUADRA 37 - MISSAL - PR. ÁREA DA OBRA: 32,00 METROS QUADRADOS; PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS. FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS. Forma de pagamento: PRAZO CFE MEDIÇÕES E CERTIDOES NEGATIVAS Local de entrega: CONFORME EDITAL | 55238.96 | 55238.96 | 55238.96 | 100
11264/2021 Ordinário | 27/10/2021 | LINCE EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA - ME (21.079.790/0001-12) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 38069 CONSTRUÇÃO DE 40 GAVETAS MORTUÁRIAS PR SER 1,0000 19.500,0000 19.500,00 É-MOLDADAS (PADRÃO ADULTO) RUA PARANÁ, LOTE 003 DA QUADRA 37 - MISSAL - PR, ÁREA DA OBRA SENDO DE 32 M² CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 24125898/2021 VALIDADE: 01/02/2022 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2021100402224373927722 VALIDADE: 02/11/2021 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 7E42.6650.9FED.7B3C VALIDADE: 16/02/2022 VALOR PARCIAL REFERENTE CONSTRUÇÃO DE 40 GAVETAS MORTUÁRIAS PRÉ-MOLDADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL NA RUA PARANÁ, LOTE 003 DA QUADRA 37 - MISSAL - PR. ÁREA DA OBRA: 32,00 METROS QUADRADOS; PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS. FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS. Forma de pagamento: PRAZO CFE MEDIÇÕES E CERTIDOES NEGATIVAS Local de entrega: CONFORME EDITAL | 19500 | 19500 | 19500 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0112 - CEMITÉRIO MUNICIPAL | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1394/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
10219 | LOTES URBANOS Nºs. 1 E 2 AMBOS DA QUADRA Nº 37 COM A AREA DE 5.150,00M² E 5.000,00² RESPECTIVAMENTE TOTALIZANDO 10.150,00M² SITUADOS NO PERIMETRO URBANO DE MISSAL-PR. | RUA PARANÁ Nº110 – CENTRO. CEMITERIO | 25°5'11,2''Sul / 54°15'13,1''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | DANIELA KUNZ | ***.872.***.** | 74738.96 | 22/08/2021 |  |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2477
Contrato | FELIPE LUIZ PITON | ***.947.***.** | 74738.96 | 06/09/2021 | 4621/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2478

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | DANIELA KUNZ | ***.872.***.** | CREA - 171492/d | ART (CREA) - 1720215054923
Fiscalização | DANIELA KUNZ | ***.872.***.** | CREA - 171492/d | ART (CREA) - 1720215054923
Execução de Obra | FELIPE LUIZ PITON | ***.947.***.** | CREA - PR-187558/D | ART (CREA) - 1720215051916