## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
324386.68 | 324386.68 | 324386.68 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 24/11/2021 | DANIELA KUNZ | Medição | 15.43 | Execução Indireta - Contrato | 44021/2021 |  |  | 2498-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/12/2021 (11/2021)
2 | 17/12/2021 | DANIELA KUNZ | Medição | 46.48 | Execução Indireta - Contrato | 44021/2021 |  |  | 2533-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/01/2022 (12/2021)
3 | 17/01/2022 | DANIELA KUNZ | Medição | 46.48 | Execução Indireta - Contrato | 44021/2021 |  |  | 2533-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/04/2022 (1/2022)
4 | 10/02/2022 | DANIELA KUNZ | Medição | 89.84 | Execução Indireta - Contrato | 44021/2021 |  |  | 2560-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/04/2022 (2/2022)
5 | 22/03/2022 | DANIELA KUNZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 44021/2021 |  |  | 2568-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/04/2022 (3/2022)
6 | 04/04/2022 | DANIELA KUNZ | Conclusão | [5 empty] | 2590-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 19/07/2022 (4/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MISSAL | MUNICÍPIO DE MISSAL | 6/2021 | Tomada de Preços | 09/06/2021 | 07/07/2021 | 390437.14 | A CONSTRUÇÃO DE MINI ARENA (CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA) NA RUA SÃO COSME, S/N, LOTE 15 QUADRA 83, NO BAIRRO JARDIM GRAMADO, COM ÁREA DE EDIFICAÇÃO QUE SERÁ DE 1. 080,90 M², CONVÊNIO SEDU 1505/2018 ARENA ESPORTIVA. | Homologada - (02/09/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
44021/2021 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM AREA DE 1890,90 M² NA RUA 6 DE MARÇO, BAIRRO JARDIM GRAMADO | CONSTRUTORA LGB LTDA - EPP (18.216.654/0001-12) | 324386.68 | 22/09/2021 | 18/07/2022 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3019/2022 Ordinário | 24/03/2022 | CONSTRUTORA LGB LTDA - EPP (18.216.654/0001-12) | CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 55609163/2021 VALIDADE: 30/05/2022 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2022031101335801208659 VALIDADE: 09/04/2022 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1227.C02C.7A6D.166C VALIDADE: 09/08/2022 VALOR REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIO. | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 100
654/2022 Ordinário | 28/01/2022 | CONSTRUTORA LGB LTDA - EPP (18.216.654/0001-12) | CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 55609163/2021 VALIDADE: 30/05/2022 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2022011000414769252458 VALIDADE: 08/02/2022 VALOR PARCIALDO CONTRATO REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MINI-ARENA (CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA) NO BAIRRO JARDIM GRAMADO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, TIPO MENOR PREÇO, EM CONSONÂNCIA COM OS PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS PEÇAS E DOCUMENTOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº006/2021. | 45670.39 | 45670.39 | 45670.39 | 100
10157/2021 Ordinário RAP | 04/10/2021 | CONSTRUTORA LGB LTDA - EPP (18.216.654/0001-12) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 37990 CONSTRUÇÃO DE MINI-ARENA(CAMPO DE GRAM UND 1,0000 54.386,6800 54.386,68 A SINTÉTICA) NO BAIRRO JARDIM GRAMADO, COM ÁREA DE EDIFICAÇÃO QUE SERÁ DE 1.080,90 M². CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 17987363/2021 VALIDADE: 02/12/2021 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2021091401504121646826 VALIDADE: 13/10/2021 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C657.3E8B.2B9D.8B50 VALIDADE: 03/12/2021 VALOR PARCIALDO CONTRATO REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MINI-ARENA (CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA) NO BAIRRO JARDIM GRAMADO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, TIPO MENOR PREÇO, EM CONSONÂNCIA COM OS PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS PEÇAS E DOCUMENTOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº006/2021. Forma de pagamento: A PRAZO CFE MEDIÇOES E NOTAS FISCAIS Local de entrega: | 54386.68 | 54386.68 | 54386.68 | 100
10158/2021 Ordinário RAP | 04/10/2021 | CONSTRUTORA LGB LTDA - EPP (18.216.654/0001-12) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 37990 CONSTRUÇÃO DE MINI-ARENA(CAMPO DE GRAM UND 1,0000 270.000,0000 270.000,00 A SINTÉTICA) NO BAIRRO JARDIM GRAMADO, COM ÁREA DE EDIFICAÇÃO QUE SERÁ DE 1.080,90 M². CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 17987363/2021 VALIDADE: 02/12/2021 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2021091401504121646826 VALIDADE: 13/10/2021 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C657.3E8B.2B9D.8B50 VALIDADE: 03/12/2021 VALOR PARCIAL DO CONTRATO REFERENTE PARTE DO CONVÊNIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MINI-ARENA (CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA) NO BAIRRO JARDIM GRAMADO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, TIPO MENOR PREÇO, EM CONSONÂNCIA COM OS PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS PEÇAS E DOCUMENTOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº006/2021. Forma de pagamento: A PRAZO CFE MEDIÇOES E NOTAS FISCAIS Local de entreg | 224323.96 | 224323.96 | 224323.96 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0067 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1394/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
12089 | Construção de uma Academia ao Ar Livre para a terceira idade, correspondente a 177,21 m², na área Institucional do Loteamento Butzke - Jardim Gramado. | RUA SÃO COSME NºSN – LOT BUTZKE | 25°5'48,7''Sul / 54°14'27,6''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | DANIELA KUNZ | ***.872.***.** | 390437.14 | 01/02/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2471
Contrato | LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI | ***.249.***.** | 324386.68 | 07/07/2021 | 44021/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2472

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI | ***.249.***.** | CREA - 143.193/D | ART (CREA) - 1720214834283
Orçamento | DANIELA KUNZ | ***.872.***.** | CREA - 171492/d | ART (CREA) - 1720215911001
Fiscalização | DANIELA KUNZ | ***.872.***.** | CREA - 171492/d | ART (CREA) - 1720215911001