## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
19935 | 19935 | 19935 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 29/11/2021 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 44121/2021 |  |  | 2504-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/12/2021 (11/2021)
2 | 29/12/2021 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 44121/2021 |  |  | 2504-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/01/2022 (12/2021)
3 | 27/01/2022 | ANDERSON SCHWENDLER | Conclusão | [5 empty] | 2555-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 20/04/2022 (1/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MISSAL | MUNICÍPIO DE MISSAL | 48/2021 | Processo Dispensa | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 19935 | DISPENSO A LICITAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO INCISO I, DO ARTIGO 24, DA LEI Nº 8.666/93, PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA METALMARCOS LTDA – ME, ESTABELECIDA NA RUA JOÃO XXIII, 385, CENTRO, MUNICÍPIO DE MISSAL, ESTADO DO PARANÁ, CEP: 85.890-000, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS (CNPJ) SOB Nº 09.450.134/0001-89, A QUAL OBJETIVA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, O CONSERTO DA ESTRUTURA DO TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE DOM ARMANDO. | Homologada - (10/09/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
44121/2021 | CONSERTO DA ESTRUTURA DO TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE DOM ARMANDO | METALMARCOS LTDA - ME (09.450.134/0001-89) | 19935 | 15/09/2021 | 14/09/2022 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
10922/2021 Ordinário | 25/10/2021 | METALMARCOS LTDA - ME (09.450.134/0001-89) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 38314 CONSERTO NA ESTRUTURA DO TELHADO DO GI SER 1,0000 19.935,0000 19.935,00 NÁSIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE DOM ARMANDO, EM CARÁTER EMERGENCIAL CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 26451960/2021 VALIDADE: 22/02/2022 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2021101501274393881989 VALIDADE: 13/11/2021 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: A8C9.ED85.9DF0.DF0F VALIDADE: 20/11/2021 Certidão de Regularidade Municipal: TTTXBJXUFFH3JTXC8SMQ7 VALIDADE: 25/11/2021 VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO NA ESTRUTURA DO TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE DOM ARMANDO EM CARÁTER EMERGENCIAL, POIS O TELHADO ESTÁ CEDENDO COLOCANDO ASSIM EM RISCO OS USUÁRIOS DO LOCAL, CONFORME TERMOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº048/2021. Forma de pagamento: A PRAZO CFE MEDIÇÃO E NOTA, E CERTIDOES | 19935 | 19935 | 19935 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0067 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1394/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
10282 | LOTE URBANO Nº 01, DA QUADRA Nº 15, COM A AREA DE 2.684,04M², DO LOTEAMENTO "PRO MORADIA", SITUADO NO PERIMETRO URBANO DE D. ARMANDO, NO MUNICIPIO DE MISSAL-PR. | AV EVALDO DONEL NºSN – DOM ARMANDO | 25°1'57,5''Sul / 54°14'36,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANDERSON SCHWENDLER | ***.476.***.** | 19935 | 09/08/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2482
Contrato | EDUARDO MATIAS STAHLHOFER | ***.025.***.** | 19935 | 01/10/2021 | 44121/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2484

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | EDUARDO MATIAS STAHLHOFER | ***.025.***.** | CREA - pr-162886/d | ART (CREA) - 1720214953185
Orçamento | ANDERSON SCHWENDLER | ***.476.***.** | CREA - PR-114.969/D | ART (CREA) - 1720216022243
Fiscalização | ANDERSON SCHWENDLER | ***.476.***.** | CREA - PR-114.969/D | ART (CREA) - 1720216022243