## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
62078.91 | 62078.91 | 62078.91 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 18/11/2021 | DANIELA KUNZ | Paralisação | [5 empty] | 2503-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 21/12/2021 (11/2021)
2 | 07/12/2021 | DANIELA KUNZ | Medição | 44.77 | Execução Indireta - Contrato | 49521/2021 |  |  | 2506-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/01/2022 (12/2021)
3 | 07/01/2022 | DANIELA KUNZ | Medição | 44.77 | Execução Indireta - Contrato | 49521/2021 |  |  | 2506-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/04/2022 (1/2022)
4 | 21/02/2022 | DANIELA KUNZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 49521/2021 |  |  | 2569-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/04/2022 (2/2022)
5 | 30/03/2022 | DANIELA KUNZ | Conclusão | [5 empty] | 2588-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 29/04/2022 (3/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MISSAL | MUNICÍPIO DE MISSAL | 11/2021 | Tomada de Preços | 10/09/2021 | 28/09/2021 | 67816.72 | REFORMA E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE ACESSO DAS UNIDADES BÁSICAS: - POSTO DE SAÚDE - RUA RUFINO HILGERT - DISTRITO DE DOM ARMANDO - MISSAL - PR; - POSTO DE SAÚDE - AVENIDA JOÃO FERRARI, DISTRITO DO PORTÃO DO OCOI - MISSAL - PR; - POSTO DE SAÚDE (ESTACIONAMENTO) - AVENIDA JOÃO FERRARI, DISTRITO DO PORTÃO DO OCOI - MISSAL - PR | Homologada - (08/10/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
49521/2021 | Reforma e construção de cobertura (toldos). Distrito de Dom Armando e Distrito de Portão Ocoi - Missal - Pr. | Cadastro Inconsistente. | 62078.92 | 15/10/2021 | 14/10/2022 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
13317/2021 Ordinário RAP | 15/12/2021 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 38277 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE A SER 1,0000 10.754,1000 10.754,10 CESSO DAS UNIDADES BÁSICAS: - POSTO DE SAÚDE NA RUA RUFINO HILGERT, DISTRITO DE DOM ARMANDO - MISSAL - PR; - POSTO DE SAÚDE NA AVENIDA JOÃO FERRARI, DISTRITO DO PORTÃO DO OCOI - MISSAL - PR; - POSTO DE SAÚDE (ESTACIONAMENTO) - AVENIDA JOÃO FERRARI, DISTRITO DO PORTÃO DO OCOI - MISSAL - PR. O VALOR TOTAL INCLUI O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 28795944/2021 VALIDADE: 19/03/2022 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2021112701275138281637 VALIDADE: 26/12/2021 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5370.26F0.8D3C.B996 VALIDADE: 20/03/2022 VALOR PARCIAL REFERENTE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE ACESSO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREVISTO EM EDITAL. Local: Posto de Saúde - Rua Rufino Hi | 10754.09 | 10754.09 | 10754.09 | 100
10923/2021 Ordinário RAP | 25/10/2021 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 38277 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE A SER 1,0000 51.324,8200 51.324,82 CESSO DAS UNIDADES BÁSICAS: - POSTO DE SAÚDE NA RUA RUFINO HILGERT, DISTRITO DE DOM ARMANDO - MISSAL - PR; - POSTO DE SAÚDE NA AVENIDA JOÃO FERRARI, DISTRITO DO PORTÃO DO OCOI - MISSAL - PR; - POSTO DE SAÚDE (ESTACIONAMENTO) - AVENIDA JOÃO FERRARI, DISTRITO DO PORTÃO DO OCOI - MISSAL - PR. O VALOR TOTAL INCLUI O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 28795944/2021 VALIDADE: 19/03/2022 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2021100101242274178561 VALIDADE: 30/10/2021 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5370.26F0.8D3C.B996 VALIDADE: 20/03/2022 VALOR PARCIAL REFERENTE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE ACESSO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREVISTO EM EDITAL. Local: Posto de Saúde - Rua Rufino Hil | 51324.82 | 51324.82 | 51324.82 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0090 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1394/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
10100 | EDIFICAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE PORTÃO OCOÍ, COM UMA ÁREA TOTAL DE 124,19M² EM ALVENARIA, LOCALIZADO NO LOTE URBANO Nº 04, DA QUADRA Nº 15, LOTEAMENTO VILA PORTÃO OCOÍ. | AV JOÃO FERRARI Nº356 – PORTÃO OCOI. POSTO DE SAUDE | 25°10'40,0''Sul / 54°10'55,1''Oeste
10099 | EDIFICAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE DOM ARMANDO, COM UMA ÁREA TOTAL DE 124,19M² EM ALVENARIA, LOCALIZADO NO LOTE URBANO Nº 05, DA QUADRA Nº 04, LOTEAMENTO VILA DOM ARMANDO. | RUA RUFINO HILGERT Nº05 – DOM ARMANDO. POSTO DE SAUDE | 25°2'6,3''Sul / 54°14'45,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | DANIELA KUNZ | ***.872.***.** | 63180.82 | 01/08/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2479
Contrato | MARCELO DA SILVA CAVALLARI | ***.901.***.** | 62078.92 | 24/09/2021 | 49521/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2480

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | MARCELO DA SILVA CAVALLARI | ***.901.***.** | CREA - 150768 | ART (CREA) - 1720215788021
Execução de Obra | MARCELO DA SILVA CAVALLARI | ***.901.***.** | CREA - 150768 | ART (CREA) - 1720215788480
Orçamento | DANIELA KUNZ | ***.872.***.** | CREA - 171492/d | ART (CREA) - 1720215674883
Orçamento | DANIELA KUNZ | ***.872.***.** | CREA - 171492/d | ART (CREA) - 1720215681677
Fiscalização | DANIELA KUNZ | ***.872.***.** | CREA - 171492/d | ART (CREA) - 1720215994071
Fiscalização | DANIELA KUNZ | ***.872.***.** | CREA - 171492/d | ART (CREA) - 1720215994241