## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1586708.68 | 1586708.68 | 1586708.68 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 23/08/2021 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | Não houve avanço significativo da obra para que se realizasse medição. | 2335-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 02/12/2021 (10/2021)
2 | 17/05/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 23.35 | Execução Indireta - Contrato | 2015195/2021 |  |  | 2400-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/09/2022 (5/2022)
3 | 01/06/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 50.25 | Execução Indireta - Contrato | 2015195/2021 |  |  | 2428-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/10/2022 (6/2022)
4 | 29/07/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | AVANÇO NÃO SIGNIFICATIVO DA OBRA | 2431-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 20/10/2022 (7/2022)
5 | 29/08/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 76.75 | Execução Indireta - Contrato | 2015195/2021 |  |  | 2432-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/11/2022 (8/2022)
6 | 30/09/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO EM FUNÇÃO DO AVANÇO NÃO SIGNIFICATIVO DA OBRA. | 2450-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/11/2022 (9/2022)
7 | 07/11/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 83.51 | Execução Indireta - Contrato | 2015195/2021 |  |  | 2478-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/02/2023 (12/2022)
8 | 30/12/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | NÃO HOUVE AVANÇO SIGNIFICATIVO DA OBRA. | 2479-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/02/2023 (12/2022)
9 | 31/07/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação devido ao ouco desenvolvimento da obra. | 2567-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 06/09/2023 (7/2023)
10 | 10/11/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 92.11 | Execução Indireta - Contrato | 2015195/2021 |  |  | 2618-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/01/2024 (11/2023)
11 | 20/11/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2015195/2021 |  |  | 2619-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/01/2024 (11/2023)
12 | 10/12/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 92.11 | Execução Indireta - Aditivo | 2015195/2021 | 2/2022 | VALOR REFERENTE AO REAJUSTE CONFORME DESCRITO NA MEDIÇÃO Nº 08. | 2616-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/03/2024 (12/2023)
13 | 10/12/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 79.71 | Execução Indireta - Aditivo | 2015195/2021 | 3/2022 | VALOR REFERENTE AO ADITIVO DE REEQUILIBRIO CONFORME MEDIÇÃO Nº 08 - FINAL | 2617-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/03/2024 (12/2023)
14 | 20/12/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 2015195/2021 | 2/2022 |  | 2620-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/03/2024 (12/2023)
15 | 20/12/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 2015195/2021 | 3/2022 |  | 2621-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/03/2024 (12/2023)
16 | 29/12/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | AGUARDANDO DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA POR PARTE DO GOVERNO ESTADUAL. | 2625-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 14/03/2024 (12/2023)
17 | 01/03/2024 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Conclusão | [5 empty] | 2665-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 07/05/2024 (3/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 42/2021 | Processo Dispensa | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 1357056.26 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE OBRA REMANESCENTE ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 005/2020. | Homologada - (30/06/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2015195/2021 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE OBRA REMANESCENTE ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 005/2020. | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | 1357056.26 | 13/07/2021 | 13/09/2022 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7116/2023 Ordinário RAP | 29/12/2023 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | CONTRATAÇÃO DIRETA DE OBRA REMANESCENTE ORIUNDA DA TOMADA DE PREÇOS 005/2020 | 22511.26 | 22511.26 | 22511.26 | 100
2604/2023 Ordinário RAP | 12/05/2023 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | CONTRATAÇÃO DIRETA DE OBRA REMANESCENTE ORIUNDO DA TP005/2020. | 207141.16 | 207141.16 | 207141.16 | 100
4257/2021 Ordinário RAP | 04/10/2021 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | CONTRATAÇÃO DIRETA DE OBRA REMANESCENTE ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 005/2020. | 1357056.26 | 1357056.26 | 1357056.26 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1009 - Obras de Pavimentação Asfaltica, meio fio, Galerias de Aguas Pluviais | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1181/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3614 | DIVERSAS RUAS URBANAS | PRAÇA ELEUTERIO GALDINO DE ANDRADE Nº3 – CENTRO | 23°54'48,4''Sul / 52°20'44,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | 1357056.26 | 30/10/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2352
Contrato | CARLOS APARECIDO ANIZELLI | ***.700.***.** | 1357056.26 | 23/06/2021 | 2015195/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2334
Aditivo | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | 207141.36 | 10/12/2023 | 2015195/2021 | 2/2022 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 2673
Aditivo | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | 116503.42 | 10/12/2023 | 2015195/2021 | 3/2022 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 2674

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 8771740
Fiscalização | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 9582536
Execução de Obra | CARLOS APARECIDO ANIZELLI | ***.700.***.** | CREA - 23444-D | ART (CREA) - 1720214030567