## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
253140.14 | 253140.14 | 253140.14 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 02/08/2021 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | A Obra encontra-se paralisada uma vez que não houve avanço significativo para que fosse realizada medição. | 2344-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 02/12/2021 (10/2021)
2 | 06/10/2021 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 91.3 | Execução Indireta - Contrato | 2015037/2020 |  |  | 2345-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/12/2021 (10/2021)
3 | 29/11/2021 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | OBRA PARALISADA AGUARDANDO CONCLUSÃO POR PARTE DA EMPRESA EXECUTORA. | 2354-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 20/01/2022 (11/2021)
4 | 17/12/2021 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2015037/2020 |  |  | 2354-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 19/10/2022 (6/2022)
5 | 17/12/2021 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Conclusão | [5 empty] | 2355-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 19/10/2022 (6/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 6/2020 | Tomada de Preços | 26/06/2020 | 15/07/2020 | 243735.9 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ em um total de 1.943,28m², nos trechos:Rua Afonso Dias Bastos (Entre a Rua Idimão Simão e Rua Santos Dumont)Rua Santos Dumont (Entre a Rua Afonso Dias Bastos e a Rua Urbano carreiro) | Homologada - (30/07/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2015037/2020 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ em um total de 1.943,28m², nos trechos:Rua Afonso Dias Bastos (Entre a Rua Idimão Simão e Rua Santos Dumont)Rua Santos Dumont (Entre a Rua Afonso Dias Bastos e a Rua Urbano carreiro) | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | 216950.25 | 04/08/2020 | 04/02/2021 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
170/2022 Ordinário | 20/01/2022 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ nos trechos: Rua Afonso Dias Bastos (Entre a Rua Idimão Simão e Rua Santos Dumont) Rua Santos Dumont (Entre a Rua Afonso Dias Bastos e a Rua Urbano carreiro) 2º MEDIÇÃO CONTORATO 1065738-92/2019 CONVENIO 981621. | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 100
171/2022 Ordinário | 20/01/2022 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ nos trechos: Rua Afonso Dias Bastos (Entre a Rua Idimão Simão e Rua Santos Dumont) Rua Santos Dumont (Entre a Rua Afonso Dias Bastos e a Rua Urbano carreiro) 2º MEDIÇÃO CONTORATO 1065738-92/2019 CONVENIO 981621. | 43342.25 | 43342.25 | 43342.25 | 100
211/2022 Ordinário | 26/01/2022 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | Prestação de serviços de pavimentação referente a medição do segundo termo aditivo ao contrato 37/2020. | 36189.89 | 36189.89 | 36189.89 | 100
4454/2021 Ordinário | 26/10/2021 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ em um total de 1.943,28m², nos trechos: Rua Afonso Dias Bastos (Entre a Rua Idimão Simão e Rua Santos Dumont) Rua Santos Dumont (Entre a Rua Afonso Dias Bastos e a Rua Urbano carreiro). | 173369.01 | 173369.01 | 173369.01 | 100
4455/2021 Ordinário | 26/10/2021 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ em um total de 1.943,28m², nos trechos: Rua Afonso Dias Bastos (Entre a Rua Idimão Simão e Rua Santos Dumont) Rua Santos Dumont (Entre a Rua Afonso Dias Bastos e a Rua Urbano carreiro). | 191.19 | 191.19 | 191.19 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1009 - Obras de Pavimentação Asfaltica, meio fio, Galerias de Aguas Pluviais | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1181/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3614 | DIVERSAS RUAS URBANAS | PRAÇA ELEUTERIO GALDINO DE ANDRADE Nº3 – CENTRO | 23°54'48,4''Sul / 52°20'44,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | 243735.9 | 30/03/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2343
Contrato | CARLOS APARECIDO ANIZELLI | ***.700.***.** | 216950.25 | 01/07/2020 | 2015037/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2342

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 9488572
Fiscalização | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 9488572
Execução de Obra | CARLOS APARECIDO ANIZELLI | ***.700.***.** | CREA - 23444-D | ART (CREA) - 1720203538653